古丈县科技和工业信息化局2023年度农村电商发展项目财政统筹整合资金绩效自评报告

编制单位：古丈县科技和工业信息化局

编制日期：2023年11月22日

评价类型：实施过程评价□    完成结果评价□

项目名称：农村电商发展项目专项资金绩效自评报告

项目单位法人代码  91433126788019494H

支出科目编码  □□□□□□

项目单位：   古丈县科技和工业信息化局

主管部门：   古丈县财政局农业股

组织方式：主管部门     财政部门□

评价机构：中介机构□  专家组□  评价组

评价小组：

组    长：肖珍辉

副 组 长：文建美

成    员：梁道洪

2023年度农村电商发展项目绩效自评报告

响应古丈县财政局关于开展2023年度财政专项扶贫资金绩效评价自评工作的通知，古丈县科技和工业信息化局单位对2023年度项目财政统筹整合资金支出进行绩效自评。我单位的评价是根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《古丈县关于开展2023年度财政专项扶贫资金绩效自评工作的通知》文件等相关规定进行。在评价过程中，我单位对2023年度2023年度农村电商发展项目财政统筹整合资金使用情况进行了全面了解和分析，结合案卷资料、实地调查资料及调查问卷等有关资料最终形成了评价报告，现将评价情况报告如下：

一、项目概况

1、项目名称：农村电商发展项目

2、项目实施单位：古丈县科技和工业信息化局

3、项目计划建设规模、内容、时间进度及投资金额：

规模及内容：2个村以上开展茶叶、柑橘、弥猴桃等农副产品销售活动，5个村以上的农户开展电商培训。

时间进度：2023年1月至2023年11月底完成。

总投资金额：50万元。

二、项目整体绩效目标情况

促进农产品网络销售，带动农村各类人员创业就业，实现脱贫增收致富；带动县域特色产业实现转型升级和促进发展；受益对象125人。

- 项目绩效目标分解下达情况

- 财政统筹整合资金资金下达预算及项目情况

农村电商发展项目总下达资金50万元，2个村以上开展茶叶、柑橘、弥猴桃等农副产品销售活动，5个村以上的农户开展电商培训。

- 财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况

| 序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 项目绩效目标 （万元） | 项目实际完成目标（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村电商发展项目 | 品牌打造和展销平台 | 50 | 50 |  |
| 合计 |  |  | 50 | 50 |  |

- 绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过开展财政扶贫专项资金支出项目绩效评价，促进部门提升财政统筹整合资金的预算绩效管理工作水平，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（二）、绩效评价工作过程

1、前期准备阶段（2023年11月14日—2023年11月20日）

①、搜集专项资金使用和管理等有关政策法规文件，取得项目财政预算批复文件、实施方案和专项资金管理办法等，并组织评价人员学习有关文件和资料，了解并掌握财政扶贫项目专项资金使用要求和绩效目标等情况。

②、通知有关部门、项目单位准备和提供相关基础材料（包括基础数据表数据及必要证明材料等）。

③、制定绩效评价指标、问卷调查表，确定评价方案，制定并下达评价小组成员有关评价工作要求。

2、组织绩效评价、收集评价资料阶段（2023年11月14日—2023年1月20日）

建立项目评价小组，由评价小组成员进入相关部门收集相关资料，项目资料大致包括以下内容：

①、与项目相关的法律法规和规章制度；

②、各级政府或财政部门关于财政支出绩效评价的管理办法及规定；

③、项目部门职能职责、发展规划、年度工作计划及工作目标；

④、申请预算时提出的资金申报书、立项评价报告、项目绩效目标、财政部门预算批复、经财政部门批准的预算方案或调整方案、财政部门和预算部门年度预算执行情况；

⑤、项目资金及财务管理办法、资金使用概况、专项审计报告等财务会计资料；

⑥、项目管理制度、项目管理数据、项目（或部门）年度或季度工作总结；

3、开展项目调研活动阶段（2023年11月14日—2023年11月20日）

①、收集并核实分析数据。

②、实地检查资金拨付是否到位使用，资金分配和使用是否符合现行财经法规、财务制度及相关政策规定的要求，是否与确定的资金使用范围相符，界定项目资金使用的有效性。

③、实地检查是否制定专项资金管理办法；专项资金是否实行专账（专户）管理；项目支出是否履行规定的审批程序；各项支出是否严格控制在既定范围和批准额度内；是否按时拨付，专款专用；是否按照国家和省有关规定进行会计核算；是否有违反现行法律法规和财务管理制度的行为。

④、对社会公众开展问卷调查，了解项目实行的效益情况和对项目实行结果的满意程度。

4、评价分析及形成报告阶段（2023年11月20日—2023年11月21日）

将收集的资料归集整理，与专家座谈交流意见，按照绩效评价标准对项目进行综合评价，形成绩效评价报告并报送古丈县财政局。

- 绩效目标自评完成情况分析

（一）、资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2023年度农村电商发展项目预算资金 50万元，截止2023年11月15日，项目资金实际到位 50万元，项目资金到位率为100 %。具体项目资金到位情况如下表所示：

| 序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 项目预算金额 （万元） | 项目资金实际到位金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村电商发展项目 | 品牌打造和展销平台 | 50 | 50 |  |
| 合计 |  |  | 50 | 50 |  |

2、项目资金执行情况分析

2023年度农村电商发展项目预算资金 50万元，截止2023年11月15日，项目资金实际到位 50万元，项目资金到位率为 100 %。具体项目资金到位情况如下表所示：

| 序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 项目预算金额 （万元） | 项目资金实际支付金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村电商发展项目 | 品牌打造和展销平台 | 50 | 50 |  |
| 合计 |  |  | 50 | 50 |  |

3、项目资金管理情况分析

为了更好的对项目资金的使用情况进行管理，古丈县人民政府针对古丈县统筹整合使用财政涉农资金制定了《古丈县涉农资金整合使用支持乡村振兴项目管理办法》及《古丈县财政专项乡村振兴管理办法》，资金管理办法符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，我单位对资金的使用及拨付严格按照《古丈县涉农资金整合使用支持乡村振兴项目管理办法》及《古丈县财政专项乡村振兴资金管理办法》进行管理，资金的拨付的审批程序和手续基本完整，项目支出基本符合项目预算方案规定的用途。

- 、绩效目标完成情况分析

  - 项目完成情况分析

| 序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 项目实施地点 | 项目实施时间 | 项目拟实施内容（万元） | 项目已完成内容（万元） | 项目完工百分比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村电商发展项目 | 品牌打造和展销平台 | 古丈县 | 3-5月 | 50 | 50 | 100% |  |
| 合计 |  |  |  |  | 50 | 50 | 100% |  |

2、产出指标完成情况分析

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效目标指标值 | 绩效目标完成值 | 绩效目标完成率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 销售县域农副产品 | ≥10000公斤 | ≥10000公斤 | 100% |  |
|  |  |  | 电商培训人数 | ≥50人次 | 100人次 | 100% |  |
| 2 |  | 质量指标 | 培训转化率 | ≥20% | ≥20% | 100% |  |
| 3 |  | 时效指标 | 2023年度完成各项目标任务 | 2023年度完成各项目标任务 | 2023年度完成各项目标任务 | 100% |  |
| 4 |  | 成本指标 | 全部资金用于农村电商发展 | 全部资金用于农村电商发展 | 全部资金用于农村电商发展 | 100% |  |

3、效益指标完成情况分析

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效目标指标值 | 绩效目标完成情况值 | 绩效目标完成率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进年度农产品上行网销额--- | ≥100万元 | ≥100万元 | 100% |  |
| 2 |  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫（监测）人口数 | ≥10人 | ≥10人 | 100% |  |
|  |  |  | ★带动脱贫（监测）人口脱贫数 | ≥10人 | ≥10人 | 100% |  |
| 5 |  | 生态效益指标 | 为农产品上行扩大销售渠道，解决农村土地闲置。 | 为农产品上行扩大销售渠道，解决农村土地闲置。 | 为农产品上行扩大销售渠道，解决农村土地闲置。 | 100% |  |
| 6 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 促进农产品上行，提升线上销售能力，促进电商发展，助力乡村振兴稳定发展，帮助扩大线上销售农产品。 | 促进农产品上行，提升线上销售能力，促进电商发展，助力乡村振兴稳定发展，帮助扩大线上销售农产品。 | 促进农产品上行，提升线上销售能力，促进电商发展，助力乡村振兴稳定发展，帮助扩大线上销售农产品。 | 100% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益脱贫（监测）人口满意度 | >=100% | ≥100% | 100% |  |
|  |  |  | 参加电商培训人员满意度 | >=100% | >=100% | 100% |  |

4、满意度指标完成情况分析

本次绩效自评工作，在问卷调查这个环节中，评价小组为直观了解项目资金使用情况及社会、经济、生态效益，科学制定了《项目资金绩效评价调查问卷》，共发放调查问卷30份。调查对象主要为：项目收益对象。根据发放问卷回收，提供统计分析后满意度情况好，项目的实施得到了当地收益群众的好评。

六、综合评价情况及评价结论

根据《2023年度农村电商发展项目统筹整合资金绩效目标自评表》的评分，该项目得分为100分,评价结果为“优”，得分情况如附表1所示。

七、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）、偏离绩效目标的原因

2023年财政统筹整合资金农村电商发展项目与绩效目标无偏离。

- 、下一步改进措施

2023年财政统筹整合资金农村电商发展项目与绩效目标无偏离，故无需改进。

- 绩效自评结果拟应用和公示情况

我单位将高度重视绩效评价结果的应用工作，按时对财政统筹整合资金的绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

编制单位：古丈县科技和工业信息化局

日   期：2023年11月22日