## Sheet1
古丈县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴项目计划完成情况表
序号 | 项目批准 文号 | 项目名称 | 项目所属任务方向 | 主管单位 | 实施单位 | 建设地点 | 项目类别 | 项目建设内容 | 项目金额 | 项目建设计划开始日期 | 项目建设计划完工日期 | 绩效目标 | 项目受益 总户数和总人数 | 受益贫困总户数和总人数 | 群众参与和利益联结机制 | 资金来源及级次 | [8 empty] | 支出规模 |  | 支出进度 |  | 备注
[16 empty] | 衔接资金 |  |  |  | 其他整合资金 |  |  |  | 合计
[16 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  | 衔接资金 | 整合资金 | 衔接资金 | 整合资金
[9 empty] | 22735 | [6 empty] | 14287 | 3815 | 211 | 460 | 3774 | 188 | 0 | 0 | 22735 | 18773 | 1908.6258 | 100% | 48.17%
1 | 古振发[2023]2号 | 小白水库除险加固 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 米多村 | 产业发展 | 主坝整治加固（防浪墙），坝体防渗，坝基坝肩防渗，中间副坝整加固土方培厚，库尾副坝整治加固 | 118.34 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 恢复蓄水能力4万方，恢复灌溉面积300亩。解决125人农田灌溉。 | 25户125人 | 3户7人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 100.87; 其他整合资金 中央: 17.47 | 118.34 | 100.87 | 17.47 | 100% | 100%
2 | 古振发[2023]2号 | 默戎镇龙鼻嘴村新建水厂工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 龙鼻嘴村 | 基础设施 | 默戎镇龙鼻嘴村新建水厂1座(拦水坝1座，进水池1座，输水管道DN125mm总长4268m，一体净水器1台，供水管道DN125mm总长315m) | 243.1 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决3000人饮水困难 | 600户3000人 | 34户102人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 8.64; 衔接资金 省级: 221.36; 其他整合资金 中央: 13.1 | 243.1 | 230 | 13.1 | 100% | 100%
3 | 古振发[2023]2号 | 默戎镇李家寨村人饮水毁维修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 李家村 | 基础设施 | 新建泵房1座及配套设施，铺设管网3200米 | 9.96 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 完善农村基础设施，巩固提升90人饮水安全保障 | 18户90人 | 4户12人 | 改善全体村民供水质量 | 衔接资金 中央: 9.96; 其他整合资金 中央: 0 | 9.96 | 9.96 |  | 100%
4 | 古振发[2023]2号 | 毛坪水库除险加固 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 对冲村 | 产业发展 | 上游坝坡整治加固，坝顶整治加固，下游坝坡整治加固，坝体防渗处理，坝基防渗灌浆，溢洪道改造加固，下游坝址农田防护处理，输放水设施改造加固，原涵管套管封堵，防汛上坝公路硬化。 | 115.5 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 恢复灌溉面积150亩。巩固提升550人饮水安全保障 | 110户550人 | 12户21人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 110.3; 其他整合资金 中央: 5.2 | 115.5 | 110.3 | 5.2 | 100% | 100%
5 | 古振发[2023]2号 | 梨木界水库除险加固 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 李家洞村 | 产业发展 | 大坝坝基及两岸坝肩进行灌浆防渗处理，增设防浪墙，坝顶路面硬化。溢洪道改造加固，输放水设施改造加固等配套设施。 | 105.9 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 恢复蓄水能力3万方，巩固提升2200人饮水安全保障。 | 440户2200人 | 8户16人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 87.12; 其他整合资金 中央: 18.78 | 105.9 | 87.12 | 18.78 | 100% | 100%
6 | 古振发[2023]2号 | 红石林镇红石林村老司岩片区饮水安全巩固提升工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 红石林村 | 基础设施 | 加压设备1套，新建水池2个，铺设输配水管网9000米 | 55.13 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 巩固提升135人饮水安全 | 33户135人 | 11户42人 | 改善全体村民供水质量 | 衔接资金 中央: 55.13; 其他整合资金 中央: 0 | 55.13 | 55.13 |  | 100%
7 | 古振发[2023]2号 | 古丈县岩头寨镇枞树村饮水安全巩固提升工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 枞树村 | 基础设施 | 铺设输配水管网2750米，及配套设施 | 48.94 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 完善农村基础设施，巩固提升64人饮水安全保障 | 13户64人 | 2户4人 | 改善全体村民供水质量 | 衔接资金 中央: 48.94; 其他整合资金 中央: 0 | 48.94 | 48.94 |  | 100%
8 | 古振发[2023]2号 | 古丈县古阳镇柑子坪村田马寨饮水安全巩固提升工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 柑子坪村 | 基础设施 | 新建水源一座，新建集水井1座，泵房一座，50方清水池1座，输配水管网4209.5米，消毒间1座，安装供电设备、消毒设备各一套。 | 44.9 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决28户89人饮水，提高群众满意度 | 28户89人 | 3户8人 | 改善全体村民供水质量 | 衔接资金 中央: 44.9; 其他整合资金 中央: 0 | 44.9 | 44.9 |  | 100%
9 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇长潭村水库安置区安全饮水工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 长潭村 | 基础设施 | 新建水池1座、输配水管道1200m | 7.03 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 完善农村基础设施，巩固提升120人饮水安全保障 | 24户120人 | 7户15人 | 改善全体村民供水质量 | 衔接资金 中央: 7.03; 其他整合资金 中央: 0 | 7.03 | 7.03 |  | 100%
10 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇溪流墨村大寨防洪渠工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 溪流墨村 | 产业发展 | 新修防洪渠一条 | 49 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善180户农户生产生活，保障全村老百姓生命安全 | 36户180人 | 6户17人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 49; 其他整合资金 中央: 0 | 49 | 49 |  | 100%
11 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇会溪村报垭组饮水安全巩固提升工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 会溪村 | 基础设施 | 新建水源池4处，集水池1处，老旧水源池维修2处，集水池1处，铺设输配水管网7080米 | 20.5 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 完善农村基础设施，巩固提升56人饮水安全保障 | 11户56人 | 1户3人 | 改善全体村民供水质量 | 衔接资金 中央: 20.5; 其他整合资金 中央: 0 | 20.5 | 20.5 |  | 100%
12 | 古振发[2023]2号 | 高峰镇淘金村黑岩包组供水工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 淘金村 | 基础设施 | 新建水源池1个、集水池、清水池1个，电排设备一套，铺设PE输配水管网5900米，DN50镀锌钢管4.5t | 49.5 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 巩固提升268人饮水安全标准 | 54户268人 | 12户25人 | 改善全体村民供水质量 | 衔接资金 中央: 49.5; 其他整合资金 中央: 0 | 49.5 | 49.5 |  | 100%
13 | 古振发[2023]2号 | 高峰镇凉水村安全饮水巩固提升工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 凉水村 | 基础设施 | 新建蓄水池4座，水源池2座，铺设输配水管网970米，加压设备1套 | 20 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 完善农村基础设施，巩固提升93人饮水安全保障 | 19户93人 | 4户9人 | 改善全体村民供水质量 | 衔接资金 中央: 20; 其他整合资金 中央: 0 | 20 | 20 |  | 100%
14 | 古振发[2023]2号 | 断龙山镇田家洞村杨米茶枯饮水安全巩固提升工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 田家洞村 | 基础设施 | 新建水池1个，新铺设输供水管网8000米，新增加压设备一套 | 48.5 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 完善农村基础设施，巩固提升54人饮水安全保障 | 11户54人 | 2户5人 | 改善全体村民供水质量 | 衔接资金 中央: 48.5; 其他整合资金 中央: 0 | 48.5 | 48.5 |  | 100%
15 | 古振发[2023]2号 | 断龙山镇田家洞村喜其哈饮水安全巩固提升工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 田家洞村 | 基础设施 | 铺设管道50000米及附属设施 | 93.33 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 完善农村基础设施，巩固提升89人饮水安全保障 | 20户89人 | 6户17人 | 改善全体村民供水质量 | 衔接资金 中央: 93.33; 其他整合资金 中央: 0 | 93.33 | 93.33 |  | 100%
16 | 古振发[2023]2号 | 断龙山镇田家洞村田田家洞片区饮水安全巩固提升工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 田家洞村 | 基础设施 | 铺设管道2500米及附属设施 | 70.71 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 完善农村基础设施，巩固提升53人饮水安全保障 | 10户53人 | 2户6人 | 改善全体村民供水质量 | 衔接资金 中央: 70.71; 其他整合资金 中央: 0 | 70.71 | 70.71 |  | 100%
17 | 古振发[2023]2号 | 断龙山镇田家洞村报吾列饮水安全巩固提升工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 田家洞村 | 基础设施 | 新建蓄水池1个、加压设备1套，铺设管道41000米及附属设施 | 88.82 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 完善农村基础设施，巩固提升50人饮水安全保障 | 11户50人 | 4户13人 | 改善全体村民供水质量 | 衔接资金 中央: 88.82; 其他整合资金 中央: 0 | 88.82 | 88.82 |  | 100%
18 | 古振发[2023]2号 | 断龙山镇尚家村饮水安全巩固提升工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 尚家村 | 基础设施 | 打井1口，加压设备1套，新建水池1个，铺设输配水管网14700米 | 90.01 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 巩固提升545人饮水安全保障 | 121户545人 | 37户233人 | 改善全体村民供水质量 | 衔接资金 中央: 90.01; 其他整合资金 中央: 0 | 90.01 | 90.01 |  | 100%
19 | 古振发[2023]2号 | 断龙山镇梅塔村饮水安全巩固提升工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 梅塔村 | 基础设施 | 打井1口，加压设备4套，新建水池2个，铺设输配水管网7200米 | 71.12 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 巩固提升545人饮水安全保障 | 135户545人 | 45户271人 | 改善全体村民供水质量 | 衔接资金 中央: 71.12; 其他整合资金 中央: 0 | 71.12 | 71.12 |  | 100%
20 | 古振发[2023]2号 | 断龙山镇集中供水改造工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 田家洞村 | 基础设施 | 改造絮凝池1做，沉淀池1座，过滤池1座，管道50米 | 8.81 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 完善农村基础设施，巩固提升55人饮水安全保障 | 11户55人 | 2户5人 | 改善全体村民供水质量 | 衔接资金 中央: 8.81; 其他整合资金 中央: 0 | 8.81 | 8.81 |  | 100%
21 | 古振发[2023]2号 | 曹家村杨柳冲水库除险加固 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 曹家村 | 产业发展 | 大坝加固,路面硬化等。 | 137.7 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 恢复蓄水能力3万方，恢复灌溉面积200亩。解决492人农田灌溉。 | 98户492人 | 14户28人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 137.7; 其他整合资金 中央: 0 | 137.7 | 137.7 |  | 100%
22 | 古振发[2023]2号 | 黄金茶基地培管 | 革命老区发展 | 县农业农村局 | 县民政局 | 叭喇村 | 产业发展 | 叭喇村集体经济产业园区茶叶培管480亩 | 20 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 53户村民参与日常培管、茶叶采摘增加村民收入,改善村民生活水平。 | 111户466人 | 58户200人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 20; 其他整合资金 中央: 0 | 20 | 20 |  | 100%
23 | 古振发[2023]2号 | 农村电商发展 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县科工信局 | 古丈县 | 产业发展 | 2个村以上开展茶叶、柑橘、弥猴桃等农副产品销售活动，5个村以上的农户开展电商培训。 | 50 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 促进农产品网络销售，带动农村各类人员创业就业，实现脱贫增收致富；带动县域特色产业实现转型升级和促进发展 | 20户125人 | 10户50人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 50; 其他整合资金 中央: 0 | 50 | 50 |  | 100%
24 | 古振发[2023]2号 | 2023年巴夯-小岩寨-穿洞路基新修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 河蓬村 | 基础设施 | 新修长450米，宽4.5米，挖次坚石4029m³ | 12.22 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善204人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 43户204人 | 21户67人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 4.89; 其他整合资金 中央: 7.33 | 12.22 | 4.89 | 7.33 | 100% | 100%
25 | 古振发[2023]2号 | 2023年崩山村大公路至潭家公路硬化项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 崩山村 | 基础设施 | 1958.91㎡公路硬化 | 20.69 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善100人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 28户100人 | 4户16人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 20.69; 其他整合资金 中央: 0 | 20.69 | 20.69 |  | 100%
26 | 古振发[2023]2号 | 2023年断龙镇米多村卡讨至梅塔通组公路工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 米多村 | 基础设施 | 1480.62㎡公路硬化砼路面 | 14.68 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善96人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 96户324人 | 32户96人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 14.68; 其他整合资金 中央: 0 | 14.68 | 14.68 |  | 100%
27 | 古振发[2023]2号 | 2023年干打坪-罗依溪治公路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 坐龙峡村 | 基础设施 | 843.29m³挡土墙 | 23.62 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善93人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 43户93人 | 16户36人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 23.62; 其他整合资金 中央: 0 | 23.62 | 23.62 |  | 100%
28 | 古振发[2023]2号 | 2023年高峰镇陈家村沙溪至包木坪公路硬化工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 陈家村 | 基础设施 | 3337.27m2公路硬化 | 36.71 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善132人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 31户124人 | 21户65人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 36.71; 其他整合资金 中央: 0 | 36.71 | 36.71 |  | 100%
29 | 古振发[2023]2号 | 2023年古阳镇天桥山村4组公路硬化工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 天桥山村 | 基础设施 | 2336.29㎡公路硬化 | 23.44 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善100人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 43户100人 | 14户41人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 23.44; 其他整合资金 中央: 0 | 23.44 | 23.44 |  | 100%
30 | 古振发[2023]2号 | 2023年古阳镇天桥山村9组公路硬化工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 天桥山村 | 基础设施 | 1399.46㎡公路硬化砼路面 | 14.31 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善100人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 43户100人 | 14户41人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 14.31; 其他整合资金 中央: 0 | 14.31 | 14.31 |  | 100%
31 | 古振发[2023]2号 | 2023年古丈县古阳镇江洋溪村两叉溪口至会溪村青梅组公路硬化工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 江洋溪村 | 基础设施 | 通组硬化0.1公里，C25砼路面1962㎡ | 19.27 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善160人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 44户160人 | 20户76人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 7.71; 其他整合资金 中央: 11.56 | 19.27 | 7.71 | 11.56 | 100% | 100%
32 | 古振发[2023]2号 | 2023年古丈县古阳镇栖凤村枫香坡通组公路硬化工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 栖凤湖村 | 基础设施 | 通组硬化0.8公里，C25砼路面3293㎡ | 31.47 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善165人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 45户165人 | 8户20人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 31.47; 其他整合资金 中央: 0 | 31.47 | 31.47 |  | 100%
33 | 古振发[2023]2号 | 2023年古丈县古阳镇且茶村7组、10组通组公路硬化工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 且茶村 | 基础设施 | 通组硬化0.1公里，C25砼路面1526㎡ | 14.7 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善121人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 30户121人 | 12户34人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 14.7; 其他整合资金 中央: 0 | 14.7 | 14.7 |  | 100%
34 | 古振发[2023]2号 | 2023年古丈县古阳镇苏家村老寨过水路面工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 苏家村 | 基础设施 | 挡土墙685.45m³ | 27.27 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善300人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 98户300人 | 47户228人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 27.27; 其他整合资金 中央: 0 | 27.27 | 27.27 |  | 100%
35 | 古振发[2023]2号 | 2023年古丈县默戎镇夯楼村通村公路硬化工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 夯娄村 | 基础设施 | C30砼路面1024㎡，挡土墙54.35m³，挖土方36m³，填方60.8m³ | 19.94 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善135人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 106户314人 | 36户135人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 15; 其他整合资金 中央: 4.94 | 19.94 | 15 | 4.94 | 100% | 100%
36 | 古振发[2023]2号 | 2023年红石林镇花兰至龙王湖公路水毁工程建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 红石林村 | 基础设施 | 建设全长0.1公里，主动防护网562㎡ | 6.97 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善158人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 65户158人 | 3户11人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 2.79; 其他整合资金 中央: 4.18 | 6.97 | 2.79 | 4.18 | 100% | 100%
37 | 古振发[2023]2号 | 2023年花椒坨组公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 葫芦坪村 | 基础设施 | 1376.33㎡硬化 | 14.34 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善60人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 20户60人 | 10户34人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 5.74; 其他整合资金 中央: 8.6 | 14.34 | 5.74 | 8.6 | 100% | 100%
38 | 古振发[2023]2号 | 2023年林场亮坨-山枣村溶田公路建设工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 山枣村 | 基础设施 | 挡土墙399.61m³ | 15.68 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善130人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 42户130人 | 10户40人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 15.68; 其他整合资金 中央: 0 | 15.68 | 15.68 |  | 100%
39 | 古振发[2023]2号 | 2023年且茶九组-撮溪-团包 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 栖凤湖村 | 基础设施 | 1.2公里新建，路基6米，挖石方12018m³ | 30.39 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善187人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 60户187人 | 13户48人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 30.39; 其他整合资金 中央: 0 | 30.39 | 30.39 |  | 100%
40 | 古振发[2023]2号 | 2023年三岔路口-老虎塔 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 坐龙峡村 | 基础设施 | 0.3公里路基整修及硬化，C25砼路面1195㎡ | 11.51 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善85人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 40户85人 | 22户48人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 4.6; 其他整合资金 中央: 6.91 | 11.51 | 4.6 | 6.91 | 100% | 100%
41 | 古振发[2023]2号 | 2023年细塔村部-大岩板-铺上公路建设工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 细塔村 | 基础设施 | 476.21m³挡土墙 | 11.01 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善183人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 59户183人 | 18户62人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 4.4; 其他整合资金 中央: 6.61 | 11.01 | 4.4 | 6.61 | 100% | 100%
42 | 古振发[2023]2号 | 2023年岩头寨镇草潭村文家湾组上组通组公路硬化工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 草潭村 | 基础设施 | 998.02㎡硬化 | 11.1 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善96人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 22户96人 | 5户20人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 11.1; 其他整合资金 中央: 0 | 11.1 | 11.1 |  | 100%
43 | 古振发[2023]2号 | 2023年岩头寨镇磨子坪村柴沟寨通组公路硬化工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 磨子坪村 | 基础设施 | 公路硬化599㎡ | 5.99 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善130人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 17户130人 | 8户39人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 5.99; 其他整合资金 中央: 0 | 5.99 | 5.99 |  | 100%
44 | 古振发[2023]2号 | 2023年岩头寨镇土溪村毛坪-土溪坪新建公路微建设工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 土溪村 | 基础设施 | 挡土墙687.40m³ | 26.77 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善100人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 13户100人 | 4户16人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 26.77; 其他整合资金 中央: 0 | 26.77 | 26.77 |  | 100%
45 | 古振发[2023]2号 | 阿瓢-八十坪公路建设工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 窝瓢村 | 基础设施 | 挡土墙910m³ | 34 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善108人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 52户108人 | 33户70人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 34; 其他整合资金 中央: 0 | 34 | 34 |  | 100%
46 | 古振发[2023]2号 | 板栗-椿木冲公路路基整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 板栗村 | 基础设施 | 碎石垫层1818.1m2 | 2.03 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善105人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 50户105人 | 20户45人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 0.8; 其他整合资金 中央: 1.23 | 2.03 | 0.8 | 1.23 | 100% | 100%
47 | 古振发[2023]2号 | 大溪坡公路及附属工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 竹山村 | 基础设施 | 506.16平方米，水泥砼路面 | 5.26 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善76人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 21户76人 | 5户20人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 5.26; 其他整合资金 中央: 0 | 5.26 | 5.26 |  | 100%
48 | 古振发[2023]2号 | 断龙山镇米多村信比佬至枯列新修通组公路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 米多村 | 基础设施 | 新修公路3公里，道路整修1.5公里，堡坎550方 | 60 | 2023-01-04 | 2023-11-01 | 改善100人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 26户100人 | 11户45人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 60; 其他整合资金 中央: 0 | 60 | 60 |  | 100%
49 | 古振发[2023]2号 | 断龙山镇坐苦坝村三百洞码头公路安保工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 坐苦坝村 | 基础设施 | 108.46m钢筋防撞护栏 | 5.44 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善190人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 68户190人 | 43户126人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 5.44; 其他整合资金 中央: 0 | 5.44 | 5.44 |  | 100%
50 | 古振发[2023]2号 | 高峰镇凉水村部至冉家包至下报木新建公路工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 凉水村 | 基础设施 | 挡土墙586.91m3,挖石方9780.42m3 | 48.65 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善89人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 24户89人 | 14户55人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 19.46; 其他整合资金 中央: 29.19 | 48.65 | 19.46 | 29.19 | 100% | 100%
51 | 古振发[2023]2号 | 高峰镇淘金村黑岩包至大寨窄路加宽工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 淘金村 | 基础设施 | 394㎡砼路面加宽 | 3.9 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善120人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 35户120人 | 20户64人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 3.9; 其他整合资金 中央: 0 | 3.9 | 3.9 |  | 100%
52 | 古振发[2023]2号 | 古丈县断龙山镇白溪关通组公路改线工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 白溪关村 | 基础设施 | 通组硬化0.8公里，C25砼路面1147.7㎡，填方3734m³ | 43.12 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善86人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 20户86人 | 1户4人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 43.12; 其他整合资金 中央: 0 | 43.12 | 43.12 |  | 100%
53 | 古振发[2023]2号 | 古丈县断龙山镇米多村坐苦土至王料好层公路硬化工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 米多村 | 基础设施 | 浆砌片石挡土墙23.32m³、C25混凝土挡土墙49.2m³、级配碎石调平层9131.75㎡、C25砼路面2999.03 | 51.81 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善58人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 13户58人 | 8户35人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 51.81; 其他整合资金 中央: 0 | 51.81 | 51.81 |  | 100%
54 | 古振发[2023]2号 | 古丈县断龙山镇溪龙车村农村应急水毁项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 溪龙车村 | 基础设施 | 浆砌挡土墙29.93m³、混凝土挡土墙149.03m³、钢筋混凝土护栏69.3m | 16.79 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善113人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 31户113人 | 18户55人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 16.79; 其他整合资金 中央: 0 | 16.79 | 16.79 |  | 100%
55 | 古振发[2023]2号 | 古丈县断龙山镇细塔村、杨家河村农村应急水毁项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 细塔村、杨家河村 | 基础设施 | 浆砌挡土墙230.58m³ | 10.49 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善225人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 32户225人 | 25户182人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 10.49; 其他整合资金 中央: 0 | 10.49 | 10.49 |  | 100%
56 | 古振发[2023]2号 | 古丈县断龙山镇细塔村牙查苦-东阁公路新修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 细塔村 | 基础设施 | 365m³挡土墙，865m³挖石方 | 15.11 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善183人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 59户183人 | 18户62人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 15.11; 其他整合资金 中央: 0 | 15.11 | 15.11 |  | 100%
57 | 古振发[2023]2号 | 古丈县高峰镇八水村第二批农村应急水毁项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 八水村 | 基础设施 | 1、路肩挡土墙：158.84m³，清方80m³ | 7.74 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善85人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 26户85人 | 12户36人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 7.74; 其他整合资金 中央: 0 | 7.74 | 7.74 |  | 100%
58 | 古振发[2023]2号 | 古丈县高峰镇古高公路至石门寨农村应急水毁工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 石门寨村 | 基础设施 | 1、清运塌方：900m³ 2、路肩挡土墙：3246.48m³ 3、Φ60圆管涵：1道8米 4、拆除波形钢板护栏：400m 5、安装波形钢板护栏：480m | 166.71 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善90人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 24户90人 | 14户55人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 166.71; 其他整合资金 中央: 0 | 166.71 | 166.71 |  | 100%
59 | 古振发[2023]2号 | 古丈县高峰镇三坪村A段第二批农村应急水毁项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 三坪村 | 基础设施 | 1、路肩挡土墙：336.86m³，填方529.92m³，路面66.24㎡ | 18.34 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善60人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 22户60人 | 6户15人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 18.34; 其他整合资金 中央: 0 | 18.34 | 18.34 |  | 100%
60 | 古振发[2023]2号 | 古丈县高峰镇三坪村B段第二批农村应急水毁项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 三坪村 | 基础设施 | 1、路肩挡土墙：567.56m³ | 23.76 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善60人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 22户60人 | 6户15人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 23.76; 其他整合资金 中央: 0 | 23.76 | 23.76 |  | 100%
61 | 古振发[2023]2号 | 古丈县高峰镇徐家岭第二批农村应急水毁项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 李家洞村 | 基础设施 | 1、路肩挡土墙：242.2m³，混凝土挡土墙85.75m³，清塌方529.92m³，波形钢板35m | 19.81 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善55人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 12户55人 | 0户0人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 19.81; 其他整合资金 中央: 0 | 19.81 | 19.81 |  | 100%
62 | 古振发[2023]2号 | 古丈县古阳镇柑子坪村农村应急水毁项目（蛤蟆溪路段） | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 柑子坪村 | 基础设施 | 浆切挡土墙：102m³ | 4.62 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善83人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 26户83人 | 16户67人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 4.62; 其他整合资金 中央: 0 | 4.62 | 4.62 |  | 100%
63 | 古振发[2023]2号 | 古丈县古阳镇高坳村长潭至响水洞至高坳水毁应急工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 高坳村 | 基础设施 | 1、浆切挡土墙：290.32m³ | 43.63 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善85人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 22户85人 | 1户2人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 42.4; 其他整合资金 中央: 1.23 | 43.63 | 42.4 | 1.23 | 100% | 100%
64 | 古振发[2023]2号 | 古丈县古阳镇古阳村水毁应急工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 古阳村 | 基础设施 | 1、浆切挡土墙：411.64m³ | 61.86 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善200人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 54户200人 | 15户46人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 59.52; 其他整合资金 中央: 2.34 | 61.86 | 59.52 | 2.34 | 100% | 100%
65 | 古振发[2023]2号 | 古丈县古阳镇江洋溪村水毁应急工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 江洋溪村 | 基础设施 | 1、浆切挡土墙：371.94m³ | 55.89 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善160人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 44户160人 | 20户76人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 55.89; 其他整合资金 中央: 0 | 55.89 | 55.89 |  | 100%
66 | 古振发[2023]2号 | 古丈县古阳镇罗依溪村箭坛口、马安子公路水毁应急工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 罗依溪村 | 基础设施 | 1、浆切挡土墙：417.41m³ | 62.74 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善75人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 23户75人 | 9户37人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 62.74; 其他整合资金 中央: 0 | 62.74 | 62.74 |  | 100%
67 | 古振发[2023]2号 | 古丈县古阳镇排茹村通村公路水毁应急工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 排茹村 | 基础设施 | 1、浆砌挡土墙：946.37m³ | 140.91 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善140人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 47户140人 | 16户46人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 140.91; 其他整合资金 中央: 0 | 140.91 | 140.91 |  | 100%
68 | 古振发[2023]2号 | 古丈县古丈县古阳镇三八库水毁应急工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 古阳村 | 基础设施 | 1、浆切挡土墙：276.79m³ | 41.6 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善200人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 54户200人 | 15户46人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 38.84; 其他整合资金 中央: 2.76 | 41.6 | 38.84 | 2.76 | 100% | 100%
69 | 古振发[2023]2号 | 古丈县红石林镇白果树村水毁应急工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 白果树村 | 基础设施 | 路面420㎡ | 4.9 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善96人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 38户96人 | 15户62人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 1.96; 其他整合资金 中央: 2.94 | 4.9 | 1.96 | 2.94 | 100% | 100%
70 | 古振发[2023]2号 | 古丈县红石林镇龙天坪村石灰厂至村部公路加宽工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 龙天坪村 | 基础设施 | 挖土方3490.1m³、挖石方2326.7m³、路基填方626.8m³、砌石护肩墙600.97m³ | 29.71 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善158人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 42户158人 | 5户15人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 29.71; 其他整合资金 中央: 0 | 29.71 | 29.71 |  | 100%
71 | 古振发[2023]2号 | 古丈县默戎镇翁草产业路整修及硬化工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 翁草村 | 产业发展 | 水稳层1040m³、封层2647.95m³、表处m³、沥青路面m³、清运塌方163.5m³ | 29.77 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善108人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 34户108人 | 10户43人 | 劳务带动 | 衔接资金 省级: 29.77; 其他整合资金 中央: 0 | 29.77 | 29.77 |  | 100%
72 | 古振发[2023]2号 | 古丈县默戎镇翁草村开发产业路整修及硬化工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 翁草村 | 产业发展 | 挖除旧路面267.935m³、边沟350m、级配碎石底基层2729㎡、水泥稳定碎石基层2436.07㎡ | 28.01 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善108人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 34户108人 | 26户108人 | 劳务带动 | 衔接资金 省级: 28.01; 其他整合资金 中央: 0 | 28.01 | 28.01 |  | 100%
73 | 古振发[2023]2号 | 古丈县岩头寨岩咀村王泥溪进寨道路硬化工程建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 岩咀村 | 基础设施 | 硬化道路513.85㎡。 | 5.65 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善60人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 13户60人 | 4户16人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 5.65; 其他整合资金 中央: 0 | 5.65 | 5.65 |  | 100%
74 | 古振发[2023]2号 | 古丈县岩头寨镇白竹村水毁应急工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 白竹村 | 基础设施 | 浆砌石挡土墙300立方米 | 14 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善62人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 20户62人 | 8户24人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 14; 其他整合资金 中央: 0 | 14 | 14 |  | 100%
75 | 古振发[2023]2号 | 古丈县岩头寨镇枞树村，山枣村漆树界水毁应急工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 枞树村，山枣村 | 基础设施 | 1、路肩挡土墙：317.96m³ 2、Φ80圆管涵：7m 3、18CM厚C25砼路面：40㎡ | 16.31 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善90人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 26户90人 | 4户16人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 16.31; 其他整合资金 中央: 0 | 16.31 | 16.31 |  | 100%
76 | 古振发[2023]2号 | 古丈县岩头寨镇火麻村，磨刀村水毁应急工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 火麻村，磨刀村 | 基础设施 | 挡土墙237.25m³ | 11.08 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善80人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 24户80人 | 6户24人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 11.08; 其他整合资金 中央: 0 | 11.08 | 11.08 |  | 100%
77 | 古振发[2023]2号 | 古丈县岩头寨镇磨子村烂泥田-财狗庄下水毁应急工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 磨子村 | 基础设施 | 浆砌片石挡土墙：1328.5m³ | 105.53 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善75人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 25户75人 | 10户29人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 104.08; 其他整合资金 中央: 1.45 | 105.53 | 104.08 | 1.45 | 100% | 100%
78 | 古振发[2023]2号 | 古丈县岩头寨镇磨子村水毁应急工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 磨子村 | 基础设施 | 挡土墙250m³ | 39.02 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善54人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 18户54人 | 6户16人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 39.02; 其他整合资金 中央: 0 | 39.02 | 39.02 |  | 100%
79 | 古振发[2023]2号 | 古丈县岩头寨镇土溪村上碗沟组公路硬化工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 土溪村 | 基础设施 | 公路硬化1223.55㎡ | 14.94 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善150人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 33户150人 | 7户28人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 14.94; 其他整合资金 中央: 0 | 14.94 | 14.94 |  | 100%
80 | 古振发[2023]2号 | 蒿竹溪-金华洞公路建设工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 湾坪村 | 基础设施 | 挖石方6147.93m³ | 18.37 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善86人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 20户86人 | 6户24人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 18.37; 其他整合资金 中央: 0 | 18.37 | 18.37 |  | 100%
81 | 古振发[2023]2号 | 拉达饶-细塔河路基整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 细塔村 | 基础设施 | 3930㎡泥结碎石面层 | 2.87 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善183人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 59户183人 | 18户62人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 1.15; 其他整合资金 中央: 1.72 | 2.87 | 1.15 | 1.72 | 100% | 100%
82 | 古振发[2023]2号 | 李根云坳田-茶叶坡路基整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 杨家河村 | 基础设施 | 4356.93㎡泥结碎石面层 | 3.04 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善170人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 38户170人 | 6户21人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 3.04; 其他整合资金 中央: 0 | 3.04 | 3.04 |  | 100%
83 | 古振发[2023]2号 | 麻冲沟-竹皮溪 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 洞坪村 | 基础设施 | 挡土墙467.47m³ | 18.14 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善74人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 18户74人 | 7户28人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 18.14; 其他整合资金 中央: 0 | 18.14 | 18.14 |  | 100%
84 | 古振发[2023]2号 | 默戎镇夯吾苗寨公路及附属工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 牛角山村 | 基础设施 | 5cm厚中粒式沥青面层9234㎡ | 42.31 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善155人出行、带动旅游经济，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 41户155人 | 18户52人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 42.31; 其他整合资金 中央: 0 | 42.31 | 42.31 |  | 100%
85 | 古振发[2023]2号 | 默戎镇李家村李家-排料新建公路建设工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 李家村 | 基础设施 | 挡土墙1652.m³ | 58.17 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善157人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 51户157人 | 22户68人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 58.17; 其他整合资金 中央: 0 | 58.17 | 58.17 |  | 100%
86 | 古振发[2023]2号 | 默戎镇翁草村公路改造工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 翁草村 | 基础设施 | 7674.54㎡AC-13沥青混合料路面 | 33.4 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善108人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 26户108人 | 26户108人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 13.36; 其他整合资金 中央: 20.04 | 33.4 | 13.36 | 20.04 | 100% | 100%
87 | 古振发[2023]2号 | 默戎镇翁草村进寨公路及附属工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 翁草村 | 基础设施 | 373.93㎡砼路面 | 3.66 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善108人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 34户108人 | 10户43人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 3.66; 其他整合资金 中央: 0 | 3.66 | 3.66 |  | 100%
88 | 古振发[2023]2号 | 排若村-夯排若组公路工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 排茹村 | 基础设施 | 新修0.38公里公路，宽4.5米，挖次坚石3370m³ | 9.33 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善164人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 56户164人 | 18户50人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 9.33; 其他整合资金 中央: 0 | 9.33 | 9.33 |  | 100%
89 | 古振发[2023]2号 | 坪坝镇窝瓢-大寨新建公路工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 窝瓢村 | 基础设施 | 2087.56m³挡土墙 | 82.49 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善108人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 52户108人 | 33户70人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 82.49; 其他整合资金 中央: 0 | 82.49 | 82.49 |  | 100%
90 | 古振发[2023]2号 | 且茶至大坝公路旅游产业公路新建工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 且茶村 | 产业发展 | 挡土墙2552.98m³ | 95.65 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善94人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 26户94人 | 11户42人 | 劳务带动 | 衔接资金 省级: 95.65; 其他整合资金 中央: 0 | 95.65 | 95.65 |  | 100%
91 | 古振发[2023]2号 | 塘夯坨-狗脑山公路新建工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 新窝村 | 基础设施 | 挖石方8029.34m3 | 20.25 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善92人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 25户92人 | 10户37人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 20.25; 其他整合资金 中央: 0 | 20.25 | 20.25 |  | 100%
92 | 古振发[2023]2号 | 田家草-田家湾-蒋家寨-树栖柯-田家路基整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 坐苦坝村 | 基础设施 | 6929.21㎡泥结碎石面层 | 5 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善58人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 21户58人 | 16户42人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 5; 其他整合资金 中央: 0 | 5 | 5 |  | 100%
93 | 古振发[2023]2号 | 细塔村部-大岩板通组公路硬化工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 细塔村 | 基础设施 | 1205.72㎡公路硬化砼路面 | 11.88 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善183人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 59户183人 | 18户62人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 4.75; 其他整合资金 中央: 7.13 | 11.88 | 4.75 | 7.13 | 100% | 100%
94 | 古振发[2023]2号 | 细塔村溶田-牙吉河路基整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 细塔村 | 基础设施 | 挡土墙158.50m³ | 4.26 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善183人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 59户183人 | 18户62人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 4.26; 其他整合资金 中央: 0 | 4.26 | 4.26 |  | 100%
95 | 古振发[2023]2号 | 乡林场-王家组路基整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 镇溪村 | 基础设施 | 11225.05㎡泥结碎石 | 5 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善70人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 21户70人 | 18户63人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 5; 其他整合资金 中央: 0 | 5 | 5 |  | 100%
96 | 古振发[2023]2号 | 小报吾列通组公路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 细塔村 | 基础设施 | 569.41㎡公路硬化砼路面 | 5.53 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善183人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 59户183人 | 18户62人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 5.53; 其他整合资金 中央: 0 | 5.53 | 5.53 |  | 100%
97 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨镇野竹村巩寨组水桐湾公路堡坎工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 野竹村 | 基础设施 | 挡土墙1596.76m³ | 63.07 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善75人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 10户75人 | 5户20人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 63.07; 其他整合资金 中央: 0 | 63.07 | 63.07 |  | 100%
98 | 古振发[2023]2号 | 张家坪公路及附属工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 张家村 | 基础设施 | 320m³挡土墙，108.60m³填方 | 15 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善159人出行、带动旅游经济，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 40户159人 | 23户58人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 15; 其他整合资金 中央: 0 | 15 | 15 |  | 100%
99 | 古振发[2023]2号 | 竹山寨公路及附属工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 竹山村 | 基础设施 | 公路硬化411.86米。 | 4.28 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善60人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 16户60人 | 3户12人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 4.28; 其他整合资金 中央: 0 | 4.28 | 4.28 |  | 100%
100 | 古振发[2023]2号 | 高望界国有林场林业产业提质改造 | 欠发达国有林场 | 县农业农村局 | 高望界国有林场 | 高峰镇 | 产业发展 | 完成151亩茶叶基地产业道建设、茶园复垦、抗旱保水、补植、修剪、施肥、竹鞭挡墙、防病治虫、技术培训等；完成300亩油茶基地割灌除草、修枝、施肥、补植及机耕道建设。 | 100 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 培植林业产业，壮大集体经济收入，增加45户村民劳务收入，提升森林质量 | 45户130人 | 10户32人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 100; 其他整合资金 中央: 0 | 100 | 100 |  | 100%
101 | 古振发[2023]2号 | 劳务交通补贴 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县人社局 | 县人社局 | 古丈县 | 到户类 | 本县籍内从未享受劳务交通补助脱贫劳动力、监测对象群体发放劳务补助 | 25 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 帮助脱贫劳动力、监测帮扶对象群体增加家庭收入 | 485户485人 | 485户485人 | 直接帮扶 | 衔接资金 中央: 25; 其他整合资金 中央: 0 | 25 | 25 |  | 100%
102 | 古振发[2023]2号 | 就业帮扶车间 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县人社局 | 县人社局 | 古丈县 | 产业发展 | 稳岗补贴：带动1名脱贫劳动力或监测对象就业给予补贴。 | 35 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 带动脱贫人口就业稳岗，增加收入1000元以上 | 162户162人 | 162户162人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 35; 其他整合资金 中央: 0 | 35 | 35 |  | 100%
103 | 古振发[2023]2号 | 村部入口公路硬化工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 默戎镇人民政府 | 新窝村 | 基础设施 | 公路硬化170米 | 8 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善164人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 48户164人 | 6户23人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 7.99; 其他整合资金 中央: 0.01 | 8 | 7.99 | 0.01 | 100% | 100%
104 | 古振发[2023]2号 | 村集体经济水稻产业发展项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农机事务中心 | 亚家村 | 产业发展 | 购置3台高速插秧机,2台手扶插秧机，5台插秧辅助设备,1台拖拉机，为村集体提供社会化服务。 | 48.5 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 帮助220脱贫户发展产业，增加收入，巩固脱贫攻坚成果 | 220户896人 | 20户95人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 48.5; 其他整合资金 中央: 0 | 48.5 | 48.5 |  | 100%
105 | 古振发[2023]2号 | 村集体经济水稻产业基地建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农机事务中心 | 古丈县 | 产业发展 | 建设育秧大棚及水塔、水泵，为村集体提供社会化服务 | 67 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 帮助150脱贫户发展产业，增加收入，巩固脱贫攻坚成果 | 150户624人 | 39户180人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 67; 其他整合资金 中央: 0 | 67 | 67 |  | 100%
106 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路白坡至叭喇k6+000等水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 叭喇村 | 基础设施 | 护墙2121.6m³、钢筋砼214.4m³、借土填方910m³、Φ80管涵8m | 74.1 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善741人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 242户741人 | 181户487人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 74.1; 其他整合资金 中央: 0 | 74.1 | 74.1 |  | 100%
107 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路草塘至岩头寨k4+300等水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 老寨村 | 基础设施 | Φ50管涵2座11m、1*1梁涵4座33m、1*1水沟20m³、砼路面175m2 | 12.25 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善578人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 77户578人 | 2户8人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 12.25; 其他整合资金 中央: 0 | 12.25 | 12.25 |  | 100%
108 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路草塘至岩头寨水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 草潭村 | 基础设施 | 1*1梁涵2座13m、0.6*0.6水沟13m | 3.25 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善769人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 103户769人 | 7户28人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 3.25; 其他整合资金 中央: 0 | 3.25 | 3.25 |  | 100%
109 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路岔路口至柴沟上寨k0+420水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 磨子村 | 基础设施 | 修建护墙102m³ | 3.63 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善639人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 85户639人 | 13户52人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 3.63; 其他整合资金 中央: 0 | 3.63 | 3.63 |  | 100%
110 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路高寨至红旗水库水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 火麻村 | 基础设施 | 公路整修2.1km | 4.2 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善746人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 99户746人 | 6户24人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 4.2; 其他整合资金 中央: 0 | 4.2 | 4.2 |  | 100%
111 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路官坪至岩寨k1+270等水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 河蓬村 | 基础设施 | 护墙564.30m3、Φ60管涵2座15m | 25.73 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善732人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 150户732人 | 36户132人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 25.73; 其他整合资金 中央: 0 | 25.73 | 25.73 |  | 100%
112 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路蒿根至山羊洞k2+200等水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 蒿根村 | 基础设施 | 护墙2050.5m³、清运坍方1120m、路基卸载170m³、路基补强127m³、路面264.5㎡m、波形护栏40m、借土填方156m³、 | 51 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善812人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 108户812人 | 7户28人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 51; 其他整合资金 中央: 0 | 51 | 51 |  | 100%
113 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路李家洞至分水界k4+100水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 李家洞村 | 基础设施 | 护墙2303.47m3防撞墙54.6路面33.15㎡ | 131.74 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善1328人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 289户1328人 | 18户72人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 121.58; 衔接资金 省级: 10.16; 其他整合资金 中央: 0 | 131.74 | 131.74 |  | 100%
114 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路李家洞至老官坪k2+100等水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 李家洞村 | 基础设施 | 1*1梁涵2座19m | 5.7 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善1328人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 289户1328人 | 18户72人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 5.7; 其他整合资金 中央: 0 | 5.7 | 5.7 |  | 100%
115 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路两河口至鲇溪k0+900水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 鲇溪村 | 基础设施 | 护墙760m³ | 21.4 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善573人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 76户573人 | 10户40人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 21.4; 其他整合资金 中央: 0 | 21.4 | 21.4 |  | 100%
116 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路两河口至碗沟溪k0+020等水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 鲇溪村 | 基础设施 | 护墙1709.6m³、Φ80管涵15m、Φ50管涵8m、Φ40管涵6m、路面661m³、填方2984m³、防撞墙34.1m、路面175m² | 62.3 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善573人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 76户573人 | 10户40人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 62.3; 其他整合资金 中央: 0 | 62.3 | 62.3 |  | 100%
117 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路龙鼻嘴桥至大坳k0+700等水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 龙鼻嘴村 | 基础设施 | 护墙461.35m3 | 19.38 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善774人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 135户774人 | 17户45人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 19.38; 其他整合资金 中央: 0 | 19.38 | 19.38 |  | 100%
118 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路毛坪至翁草k0+960等水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 牛角山村 | 基础设施 | 护墙2080.53m3 | 62.05 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善741人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 198户741人 | 56户213人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 60.2; 其他整合资金 中央: 1.85 | 62.05 | 60.2 | 1.85 | 100% | 100%
119 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路排口至排达牛k1+100等水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 李家村 | 基础设施 | 护墙3190.08m3、1*1梁涵12.4m、整修钢波84m | 118.41 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善503人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 158户503人 | 39户139人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 118.41; 其他整合资金 中央: 0 | 118.41 | 118.41 |  | 100%
120 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路溶田至亮坨k0+200等水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 山枣村 | 基础设施 | 护墙721m³ | 21.6 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善743人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 99户743人 | 6户24人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 21.6; 其他整合资金 中央: 0 | 21.6 | 21.6 |  | 100%
121 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路三道河至田麻k5+600水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 柑子坪村 | 基础设施 | 修建护墙936m³ | 60.04 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善543人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 165户543人 | 70户275人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 60.04; 其他整合资金 中央: 0 | 60.04 | 60.04 |  | 100%
122 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路沙湾至公洋坪k0+720等水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 葫芦坪村 | 基础设施 | 路面116.6m、1*1涵洞34.5m、涵洞护墙92m³、护墙8572m³ | 24.6 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善943人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 279户943人 | 77户248人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 24.6; 其他整合资金 中央: 0 | 24.6 | 24.6 |  | 100%
123 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路山枣至磨刀k0+480等水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 磨刀村 | 基础设施 | 路面636.72㎡、护墙142m3、Φ60管涵2座14.2m | 15.25 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善698人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 102户698人 | 35户68人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 15.25; 其他整合资金 中央: 0 | 15.25 | 15.25 |  | 100%
124 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路山枣至竹山k0+800等水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 山枣村 | 基础设施 | 护墙1075m³、路面169m、借土填方1669m²、防撞墙25m、护墙39m³ | 35.5 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善743人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 99户743人 | 6户24人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 35.5; 其他整合资金 中央: 0 | 35.5 | 35.5 |  | 100%
125 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路梳头溪至杨家河k7+700等水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 杨家河村 | 基础设施 | 护墙1144m³、防撞墙90m、借土填方332m³、路面110m、波形护栏44m、清理坍方3000m³、护墙基础28.44m³、 | 41.8 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善803人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 298户803人 | 28户84人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 41.8; 其他整合资金 中央: 0 | 41.8 | 41.8 |  | 100%
126 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路太坪至双溪k1+100等水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 溪流墨村 | 基础设施 | Φ60管涵3座19m、护墙1583.05、水沟海底15m2、清运坍方960m3、整修钢波344m、0.6*0.6水沟71.2m、砼路面48㎡ | 70.32 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善645人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 304户1193人 | 127户493人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 70.32; 其他整合资金 中央: 0 | 70.32 | 70.32 |  | 100%
127 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路太坪至双溪k2+600水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 溪流墨村 | 基础设施 | 护墙533.84m3、路面64m2、整修钢波72m | 23.6 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善645人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 304户1193人 | 127户493人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 22.26; 其他整合资金 中央: 1.34 | 23.6 | 22.26 | 1.34 | 100% | 100%
128 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路太坪至双溪k4+000水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 溪流墨村 | 基础设施 | 护墙3183.36㎡、新做钢波92m、路面59.29㎡ | 121.07 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善645人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 126户645人 | 63户240人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 119.33; 其他整合资金 中央: 1.74 | 121.07 | 119.33 | 1.74 | 100% | 100%
129 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路田麻至草塘k10+750等水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 磨子村 | 基础设施 | 护墙727m³、1*1梁涵16.3m、清运坍方2925m³ | 29.3 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善639人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 85户639人 | 13户52人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 29.3; 其他整合资金 中央: 0 | 29.3 | 29.3 |  | 100%
130 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路田麻至草塘水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 草潭村 | 基础设施 | 1*1梁涵6.5m、0.4*0.4水沟110m、护墙3.6m³ | 3.88 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善769人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 103户769人 | 7户28人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 3.88; 其他整合资金 中央: 0 | 3.88 | 3.88 |  | 100%
131 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路田麻至高峰k23+600等水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 岩坳村 | 基础设施 | 清运坍方3724m3 | 7.45 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善1232人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 384户1232人 | 102户348人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 7.45; 其他整合资金 中央: 0 | 7.45 | 7.45 |  | 100%
132 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路田麻至河蓬公路水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 丫角村 | 基础设施 | 护墙361.13m3、整修钢波64m、1*1梁涵1座7m、Φ50管涵1座7m | 18.36 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善698人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 195户698人 | 120户475人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 18.36; 其他整合资金 中央: 0 | 18.36 | 18.36 |  | 100%
133 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路湾坪至岩山k4+800等水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 崩山村 | 基础设施 | 护墙769.7841m³，1*1梁涵6m，砼路面26.82m³，清理坍方500m³ | 25.2 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善843人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 112户843人 | 15户60人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 25.2; 其他整合资金 中央: 0 | 25.2 | 25.2 |  | 100%
134 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路王泥溪至丫施k0+400等水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 岩咀村 | 基础设施 | 护墙677.2m³、Φ100管涵7m、路面15.96㎡ | 19.9 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善748人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 100户748人 | 17户68人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 19.9; 其他整合资金 中央: 0 | 19.9 | 19.9 |  | 100%
135 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路溪口至窝米k2+200水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 溪口村 | 基础设施 | 护墙128m³、切方228m³、右护墙砼533m³ | 22.6 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善759人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 232户759人 | 109户398人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 22.6; 其他整合资金 中央: 0 | 22.6 | 22.6 |  | 100%
136 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路岩头寨至白洋洞k0+200水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 岩头寨村 | 基础设施 | 护墙1375.153m³，借土填方897.6m³ | 40.6 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善687人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 92户687人 | 1户4人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 40.6; 其他整合资金 中央: 0 | 40.6 | 40.6 |  | 100%
137 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路岩头寨至分水界k0+130等水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 岩头寨村 | 基础设施 | 1*1梁涵1座7.5m、护墙92.7m³ | 4.58 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善687人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 92户687人 | 1户4人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 4.58; 其他整合资金 中央: 0 | 4.58 | 4.58 |  | 100%
138 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村公路竹山寨岔路口至洞冲水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 竹山村 | 基础设施 | 公路整修1.7km | 3.4 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善541人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 72户541人 | 5户20人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 3.4; 其他整合资金 中央: 0 | 3.4 | 3.4 |  | 100%
139 | 古振发[2023]2号 | 古丈县农村县城至双溪k0+500公路水毁整修工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 南山村 | 基础设施 | 护墙995.66m3、砼路面113.56m2整修钢波32m | 29.46 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善732人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 200户732人 | 103户381人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 29.46; 其他整合资金 中央: 0 | 29.46 | 29.46 |  | 100%
140 | 古振发[2023]2号 | 古丈县栖凤大道至栖凤大坝农村公路安全生命防护工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 栖凤湖村 | 基础设施 | 波形护栏及混凝土防撞护栏 | 35 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善668人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 167户668人 | 18户55人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 28.37; 其他整合资金 中央: 6.63 | 35 | 28.37 | 6.63 | 100% | 100%
141 | 古振发[2023]2号 | 古丈县岩头寨镇Y020线农村公路安全生命防护工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 白洋洞村 | 基础设施 | 波形护栏及混凝土防撞护栏 | 173.12 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 改善685人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 91户685人 | 7户28人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 168.87; 其他整合资金 中央: 4.25 | 173.12 | 168.87 | 4.25 | 100% | 100%
142 | 古振发[2023]2号 | 默戎镇农村户厕改造项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 默戎镇人民政府 | 默戎镇 | 基础设施 | 默戎镇10个村卫生厕所改造 | 138 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善10个村监测户及一般农户农村居住环境 | 451户1826人 | 234户785人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 113.6; 其他整合资金 中央: 24.4 | 138 | 113.6 | 24.4 | 100% | 100%
143 | 古振发[2023]2号 | 默戎镇公益性岗位补助 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 默戎镇人民政府 | 默戎镇 | 到户类 | 默戎镇10个村公益性岗位补助 | 55 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决全镇10个村监测对象就业问题，增加收入 | 71户256人 | 15户52人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 55; 其他整合资金 中央: 0 | 55 | 55 |  | 100%
144 | 古振发[2023]2号 | 默戎镇监测户产业发展扶持项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 默戎镇人民政府 | 默戎镇 | 产业发展 | 对全镇符合条件的监测户产业发展支持 | 10 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 鼓励25户产业发展，增加收入巩固脱贫攻坚成果 | 25户54人 | 25户54人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 10; 其他整合资金 中央: 0 | 10 | 10 |  | 100%
145 | 古振发[2023]2号 | 默戎镇龙鼻嘴村应急消防水池建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 默戎镇人民政府 | 默戎镇人民政府 | 龙鼻嘴村 | 基础设施 | 新建水池300立方 | 29.69 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 巩固提升895人饮水安全，保障农户生命财产安全 | 231户895人 | 17户45人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 29.69; 其他整合资金 中央: 0 | 29.69 | 29.69 |  | 100%
146 | 古振发[2023]2号 | 默戎镇龙鼻嘴村应急消防水池水管网铺设建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 默戎镇人民政府 | 默戎镇人民政府 | 龙鼻嘴村 | 基础设施 | 引入管3000m、进村管道1000m、村里至主干道PE管1600m | 93.41 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 巩固提升895人饮水安全，保障农户生命财产安全 | 231户895人 | 17户45人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 92.18; 其他整合资金 中央: 1.23 | 93.41 | 92.18 | 1.23 | 100% | 100%
147 | 古振发[2023]2号 | 默戎镇牛角山村夯吾苗寨旅游产业基础设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县文化旅游广电局 | 默戎镇人民政府 | 牛角山村 | 产业发展 | 新建人行道及安全隐患整治1500米，及人居环境整治 | 200 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善220群众生产生活条件，完善旅游基础设施，促进旅游产业发展，增加收入 | 41户220人 | 15户42人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 181.33; 其他整合资金 中央: 18.67 | 200 | 181.33 | 18.67 | 100% | 100%
148 | 古振发[2023]2号 | 默戎镇农村庭院经济建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 默戎镇人民政府 | 默戎镇 | 产业发展 | 发展130户以上已脱贫人口及监测户特色种植、养殖、手工等方面的庭院经济 | 104 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 帮助78户农户发展产业，增加收入，巩固脱贫攻坚成果 | 78户219人 | 45户130人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 15.24; 其他整合资金 中央: 88.76 | 104 | 15.24 | 88.76 | 100% | 100%
149 | 古振发[2023]2号 | 默戎镇农村住房安全改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县科工信局 | 默戎镇人民政府 | 默戎镇 | 到户类 | 农村住房安全改造108户 | 11 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 保障210户农村住房安全，改善生产生活条件，增加群众满意度。 | 96户210人 | 35户107人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 11; 其他整合资金 中央: 0 | 11 | 11 |  | 100%
150 | 古振发[2023]2号 | 默戎镇万岩村牛角山茶叶基地产业路硬化建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 默戎镇人民政府 | 万岩村 | 产业发展 | 万岩村牛角山茶叶基地产业路硬化长2km,宽3.5m | 97.8 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决204人农产品运输困难 | 69户204人 | 3户6人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 97.8; 其他整合资金 中央: 0 | 97.8 | 97.8 |  | 100%
151 | 古振发[2023]2号 | 默戎镇万岩村小花园组新修通组公路工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 默戎镇人民政府 | 万岩村 | 基础设施 | 新修公路1.5公里 | 18 | 2023-01-04 | 2023-11-01 | 改善150人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 69户150人 | 1户4人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 18; 其他整合资金 中央: 0 | 18 | 18 |  | 100%
152 | 古振发[2023]2号 | 默戎镇翁草村“白叶一号”茶叶产业园区水渠建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 默戎镇人民政府 | 翁草村 | 产业发展 | 新建翁草村“白叶一号”茶叶园区防洪水渠1500米 | 31 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善200贫困农户生产生活条件，完善农业生产基础设施 | 46户200人 | 46户200人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 31; 其他整合资金 中央: 0 | 31 | 31 |  | 100%
153 | 古振发[2023]2号 | 默戎镇翁草村“白叶一号”产业园区建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 默戎镇人民政府 | 翁草村 | 产业发展 | 翁草村600亩“白叶一号”产业园土地流转及培管 | 98 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 帮助80脱贫户发展产业，增加收入，巩固脱贫攻坚成果 | 23户80人 | 23户80人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 98; 其他整合资金 中央: 0 | 98 | 98 |  | 100%
154 | 古振发[2023]2号 | 默戎镇中寨村“五特建设” | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县文旅广局 | 默戎镇人民政府 | 中寨村 | 基础设施 | 阳光安置区产业路硬化3000㎡，游步道建设500m，民族特色旅游景观建设5处及其它乡村旅游配套设施建设。 | 105 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 保护和建设少数民族特色村镇，推动少数民族地区发展，带动旅游发展 | 313户1230人 | 33户72人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 105; 其他整合资金 中央: 0 | 105 | 105 |  | 100%
155 | 古振发[2023]2号 | 默戎镇中寨村旅游基础设施堡坎 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 默戎镇人民政府 | 中寨村 | 产业发展 | 浆砌挡土墙130立方米，山体开挖土方500立方米，软石600立方米。 | 15 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善125脱贫户生产生活条件，完善村基础设施 | 125户358人 | 82户241人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 15; 其他整合资金 中央: 0 | 15 | 15 |  | 100%
156 | 古振发[2023]2号 | 默戎镇中寨村蔬菜基地综合开发项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 默戎镇人民政府 | 中寨村 | 产业发展 | 填土25亩30cm厚，肥料5吨、竹竿2万根，抽水机一台。 | 10 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 巩固脱贫攻坚成果壮大村集体经济，增加村民务工收入 | 174户548人 | 78户238人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 10; 其他整合资金 中央: 0 | 10 | 10 |  | 100%
157 | 古振发[2023]2号 | 牛角山茶园茶叶培管 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 默戎镇人民政府 | 牛角山村 | 产业发展 | 茶叶培管1000亩 | 98 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 带动周边1350农户就业，发展生产，增加收入 | 306户1350人 | 77户279人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 98; 其他整合资金 中央: 0 | 98 | 98 |  | 100%
158 | 古振发[2023]2号 | 牛角山村村集体经济茶文旅融合产业发展 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县文化旅游广电局 | 默戎镇人民政府 | 牛角山村 | 产业发展 | 修建休闲旅游基础设施及附属工程 | 100 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 发展乡村旅游，村集体经济每年收入增加6%以上 | 313户1306人 | 98户386人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 50; 其他整合资金 中央: 50 | 100 | 50 | 50 | 100% | 100%
159 | 古振发[2023]2号 | 牛角山村公路、游步道整修及河道清理 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 默戎镇人民政府 | 牛角山村 | 基础设施 | 上矛坡至翁草水毁公路整修。 | 80 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善77户出行条件，完善农村基础设施 | 77户293人 | 25户98人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 80; 其他整合资金 中央: 0 | 80 | 80 |  | 100%
160 | 古振发[2023]2号 | 翁草村集体经济茶叶基地土壤改良 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 默戎镇人民政府 | 翁草村 | 产业发展 | 土壤改良550亩 | 20.92 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 发展农业产业，带动周边农户增加收入500元 | 23户80人 | 23户80人 | 劳务带动 | 衔接资金 省级: 20.92; 其他整合资金 中央: 0 | 20.92 | 20.92 |  | 100%
161 | 古振发[2023]2号 | 中寨村旅游基础设施建设 | 少数民族发展 | 县文化旅游广电局 | 默戎镇人民政府 | 中寨村 | 产业发展 | 新建阳山旅游人行道480米 | 25 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善315户群众生产生活条件，完善旅游基础设施，促进旅游产业发展，增加收入 | 315户1230人 | 100户390人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 25; 其他整合资金 中央: 0 | 25 | 25 |  | 100%
162 | 古振发[2023]2号 | 中寨村蔬菜产业基地配套设施 | 少数民族发展 | 县农业农村局 | 默戎镇人民政府 | 中寨村 | 产业发展 | 新建中寨村蔬菜产业基地蓄水池1个、滴管设施1000米、机耕道200米 | 50 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 帮助75农户发展产业，增加收入，巩固脱贫攻坚成果 | 124户352人 | 83户216人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 50; 其他整合资金 中央: 0 | 50 | 50 |  | 100%
163 | 古振发[2023]2号 | 种植业基地抗旱机具项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农机事务中心 | 古丈县 | 产业发展 | 抽水机65台，电泵38台 | 30 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决110户农村人口就业，增加收入 | 110户458人 | 59户250人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 30; 其他整合资金 中央: 0 | 30 | 30 |  | 100%
164 | 古振发[2023]2号 | “明日见”柑橘建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 红石林镇人民政府 | 龙天坪村 | 产业发展 | 龙天坪村村集体经济柑橘产业提质改造等 | 95 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 解决66户农户农产品提质改造，村集体经济收入增加 | 66户244人 | 10户40人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 85.28; 其他整合资金 中央: 9.72 | 95 | 85.28 | 9.72 | 100% | 100%
165 | 古振发[2023]2号 | 白果树村基础设施维护及人居环境整治 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 红石林镇人民政府 | 白果树村 | 基础设施 | 水潭清理，水渠整修，人饮修缮。村（组）公路新建及整修，堡坎。公共设施维护，人居环境整治。 | 10 | 2023-08-10 | 2023-12-09 | 改善生产生活条件，提升村容村貌 | 15户46人 | 4户14人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 市级: 10; 其他整合资金 中央: 0 | 10 | 10 |  | 100%
166 | 古振发[2023]2号 | 红石林白果树村农村饮用水池建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 红石林镇人民政府 | 白果树村 | 基础设施 | 新建水池100立方、引入管1300m、进村管道600m、村里至主干道PE管950m | 70 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 巩固提升160人饮水安全，保障农户生命财产安全 | 52户160人 | 24户98人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 67.57; 其他整合资金 中央: 2.43 | 70 | 67.57 | 2.43 | 100% | 100%
167 | 古振发[2023]2号 | 红石林镇白果树村人居环境整治项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 红石林镇人民政府 | 白果树村 | 基础设施 | 新建扎竹篱笆1000米 | 10 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 进一步提升村民生活环境，推进美丽湘西建设，促进群众稳定增收 | 50户168人 | 10户35人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 10; 其他整合资金 中央: 0 | 10 | 10 |  | 100%
168 | 古振发[2023]2号 | 红石林镇白果树村下布尺片区百亩稻田养鱼基地建设工程 | 少数民族发展 | 县农业农村局 | 红石林镇人民政府 | 白果树村 | 产业发展 | 田坎硬化及田内修建集水池等 | 76.44 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决20户农村人口就业，增加收入 | 20户87人 | 10户38人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 76.44; 其他整合资金 中央: 0 | 76.44 | 76.44 |  | 100%
169 | 古振发[2023]2号 | 红石林镇厕所革命改造项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 红石林镇人民政府 | 红石林镇 | 基础设施 | 红石林镇11个村卫生厕所改造 | 156.5 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善11个村监测户及一般农户农村居住环境 | 320户520人 | 120户280人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 142.4; 其他整合资金 中央: 14.1 | 156.5 | 142.4 | 14.1 | 100% | 100%
170 | 古振发[2023]2号 | 红石林镇柑橘品改（明日见）项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 红石林镇人民政府 | 红石林镇 | 产业发展 | 河南村、龙天坪村、团结村、坐龙峡村、先锋村新栽苗木360.275亩；嫁接22亩 | 31.62 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 带动300群众增收致富，巩固脱贫成果 | 89户300人 | 20户55人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 24.74; 其他整合资金 中央: 6.88 | 31.62 | 24.74 | 6.88 | 100% | 100%
171 | 古振发[2023]2号 | 红石林镇公益性岗位补助 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 红石林镇人民政府 | 红石林镇 | 到户类 | 红石林镇11个村公益性岗位补助 | 100 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决全镇11个村监测对象就业问题，增加收入 | 110户385人 | 110户385人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 98.65; 其他整合资金 中央: 1.35 | 100 | 98.65 | 1.35 | 100% | 100%
172 | 古振发[2023]2号 | 红石林镇河西社区集体经济人居环境整治项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 红石林镇人民政府 | 红石林镇人民政府 | 河西社区 | 基础设施 | 健全完善人居环境整治设施，购置80个勾臂箱。 | 50 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 力争集体经济垃圾转运项目每年净收益达10万元以上。 | 60户232人 | 8户26人 | 改善村民人居环境 | 衔接资金 中央: 50; 其他整合资金 中央: 0 | 50 | 50 |  | 100%
173 | 古振发[2023]2号 | 红石林镇监测户产业发展扶持项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 红石林镇人民政府 | 红石林镇 | 产业发展 | 对全镇符合条件的监测户产业发展支持 | 20 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 鼓励287人产业发展，增加收入巩固脱贫攻坚成果 | 120户287人 | 120户287人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 20; 其他整合资金 中央: 0 | 20 | 20 |  | 100%
174 | 古振发[2023]2号 | 红石林镇监测户人居环境整治 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 红石林镇人民政府 | 红石林镇 | 基础设施 | 11个村监测户人居环境整治 | 61.88 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 改善11个村监测户人居环境、提升村容村貌 | 40户135人 | 40户135人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 61.88 | 61.88 | 61.88 |  | 100%
175 | 古振发[2023]2号 | 红石林镇马达坪村大龙热桔园产业路 | 少数民族发展 | 县农业农村局 | 红石林镇人民政府 | 马达坪村 | 产业发展 | 产业路新修道路硬化2.4km，路面宽3.5m | 102.73 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善162人生产生活条件，完善农业生产基础设施。 | 46户162人 | 14户32人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 102.73; 其他整合资金 中央: 0 | 102.73 | 102.73 |  | 100%
176 | 古振发[2023]2号 | 红石林镇马达坪村坪里组至大绕组产业路新修及硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 红石林镇人民政府 | 马达坪村 | 产业发展 | 产业路新修及硬化约800米 | 60 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善61户生产生活条件，完善农业生产基础设施。 | 61户170人 | 8户18人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 44.54; 其他整合资金 中央: 15.46 | 60 | 44.54 | 15.46 | 100% | 100%
177 | 古振发[2023]2号 | 红石林镇农村庭院经济建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 红石林镇人民政府 | 红石林镇 | 产业发展 | 发展130户以上农户特色种植、养殖、手工等方面的庭院经济 | 122 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 帮助130农户发展产业，增加收入，巩固脱贫攻坚成果 | 130户400人 | 130户400人 | 劳务带动 | 衔接资金 省级: 122; 其他整合资金 中央: 0 | 122 | 122 |  | 100%
178 | 古振发[2023]2号 | 红石林镇农村住房安全改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县科工信局 | 红石林镇人民政府 | 红石林镇 | 到户类 | 农村住房安全改造307户 | 42.05 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 保障230户农村住房安全，改善生产生活条件，增加群众满意度。 | 230户815人 | 53户172人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 42.05; 其他整合资金 中央: 0 | 42.05 | 42.05 |  | 100%
179 | 古振发[2023]2号 | 红石林镇人居环境整治 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 红石林镇人民政府 | 红石林镇 | 基础设施 | 整治古保公路沿线、景区公路沿线、龙天坪村、古保路沿尔卓山谷至龙天坪村沿线等6个村人居环境 | 80 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善500人生产生活条件、提升村容村貌 | 150户500人 | 70户500人 | 解决村民便捷通行 | 其他整合资金 中央: 80 | 80 |  |  | 100%
180 | 古振发[2023]2号 | 红石林镇铁马洲村人居环境整治 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 红石林镇人民政府 | 铁马洲村 | 基础设施 | 铁马洲村公共区域人居环境整治 | 10 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善60户生产生活条件、提升村容村貌 | 60户160人 | 2户5人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 10; 其他整合资金 中央: 0 | 10 | 10 |  | 100%
181 | 古振发[2023]2号 | 红石林镇铁马洲村食用菌基地建设 | 少数民族发展 | 县农业农村局 | 红石林镇人民政府 | 铁马洲村 | 产业发展 | 食用菌基地基础建设及租赁场地2500平方米及完善附属基础设施建设、完成生产设备购买 | 40 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 预计带动农户务工200人次，使村集体经济收入增长10万元 | 67户200人 | 15户56人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 40; 其他整合资金 中央: 0 | 40 | 40 |  | 100%
182 | 古振发[2023]2号 | 红石林镇铁马洲村羊肚菌种植 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 红石林镇人民政府 | 铁马洲村 | 产业发展 | 种植羊肚菌面积10亩 | 20 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 预计带动农户务工200人次，使村集体经济收入增长5万元 | 67户200人 | 15户56人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 20; 其他整合资金 中央: 0 | 20 | 20 |  | 100%
183 | 古振发[2023]2号 | 红石林镇团结村新修产业路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 红石林镇人民政府 | 团结村 | 产业发展 | 新修2.5公里 | 32.16 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决164人农产品运输困难 | 48户164人 | 9户19人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 29.28; 其他整合资金 中央: 2.88 | 32.16 | 29.28 | 2.88 | 100% | 100%
184 | 古振发[2023]2号 | 红石林镇坐龙峡村产业基地道路建设工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 红石林镇人民政府 | 坐龙峡村 | 产业发展 | 产业路硬化1.339公里 | 33.19 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决280人农产品运输困难 | 82户280人 | 23户68人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 33.19; 其他整合资金 中央: 0 | 33.19 | 33.19 |  | 100%
185 | 古振发[2023]2号 | 红石林镇坐龙峡村产业基地道路建设工程一期 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 红石林镇人民政府 | 坐龙峡村 | 产业发展 | 产业路硬化1.339公里 | 40 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 解决280人农产品运输困难 | 82户280人 | 23户68人 | 劳务带动 | 其他整合资金 中央: 40 | 40 |  |  | 100%
186 | 古振发[2023]2号 | 红石林镇坐龙峡村乡村旅游提质改造项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县文化旅游广电局 | 红石林镇人民政府 | 坐龙峡村 | 产业发展 | 坐龙峡村杜家坡组通组公路硬化1200平方米，地质灾害治理1处，青竹山至杜家坡环境治理5000米及饮用水源改造 | 80 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善200群众生产生活条件，完善旅游基础设施，促进旅游产业发展，增加收入 | 101户200人 | 36户87人 | 劳务带动 | 其他整合资金 中央: 80 | 80 |  |  | 100%
187 | 古振发[2023]2号 | 铁马洲村茶叶产业园区配套设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 红石林镇人民政府 | 铁马洲村 | 产业发展 | 铁马洲村帕老茶叶产业园，生产道1.3公里及附属设施建设 | 40 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 打造铁马洲猛虎洲万亩茶园铁马洲片区1000亩有机茶叶示范园 | 34户168人 | 11户39人 | 劳务带动 | 衔接资金 省级: 40; 其他整合资金 中央: 0 | 40 | 40 |  | 100%
188 | 古振发[2023]2号 | 铁马洲村村集体经济入股分红 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 红石林镇人民政府 | 铁马洲村 | 产业发展 | 集体经济入股古丈县红石林镇铁马洲村香园茶叶专业合作社，按投资金额的6%分红 | 20 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 扶持产业带头人，带动村集体经济年增收投资金额的1.2万元 | 50户300人 | 4户11人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 20; 其他整合资金 中央: 0 | 20 | 20 |  | 100%
189 | 古振发[2023]2号 | 铁马洲村新修产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 红石林镇人民政府 | 铁马洲村 | 产业发展 | 新修产业路240米，保坎约800立方 | 30 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决罗家组120户出行难问题 | 120户300人 | 6户26人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 30; 其他整合资金 中央: 0 | 30 | 30 |  | 100%
190 | 古振发[2023]2号 | 坐龙峡村户级层面人居环境整治 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 红石林镇人民政府 | 坐龙峡村 | 基础设施 | 坐龙峡村60户以上户级层面人居环境改善、村容村貌提升等 | 40.94 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 坐龙峡村60户以上人居环境改善、村容村貌提升等 | 60户196人 | 5户19人 | 解决村民便捷通行 | 其他整合资金 中央: 40.94 | 40.94 |  | 40.9358 |  | 99.99%
191 | 古振发[2023]2号 | 新型农业经营主体示范创建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农经站 | 古丈县 | 产业发展 | 合作社、家庭农场等新型农业经营主体示范创建6家 | 30 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决33户农村人口就业，增加收入 | 33户110人 | 8户24人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 30; 其他整合资金 中央: 0 | 30 | 30 |  | 100%
192 | 古振发[2023]2号 | 古丈县稻渔产业发展 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县畜牧水产中心 | 古丈县 | 产业发展 | 实施稻鱼养殖10000亩 | 92.7 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 带动4000余户群众增收致富，巩固脱贫成果 | 4000户11200余人 | 800户2400人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 92.7; 其他整合资金 中央: 0 | 92.7 | 92.7 |  | 100%
193 | 古振发[2023]2号 | 断龙山杨家河村公厕建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 杨家河村 | 基础设施 | 杨家河村新建公厕1座 | 40 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善122人居环境，完善农村基础设施 | 35户122人 | 12户42人 | 改善村民人居环境 | 衔接资金 省级: 40 | 40 | 40 |  | 100%
194 | 古振发[2023]2号 | 断龙山镇田家洞村公厕建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 田家洞村 | 基础设施 | 田家洞村新建公厕1座 | 37 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善185人居环境，完善农村基础设施 | 53户185人 | 18户63人 | 改善村民人居环境 | 衔接资金 省级: 37 | 37 | 37 |  | 100%
195 | 古振发[2023]2号 | 断龙山镇坐苦坝村旅游公厕建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 坐苦坝村 | 基础设施 | 坐苦坝村新建公厕1座 | 26.5 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善153人居环境，完善农村基础设施 | 44户153人 | 15户53人 | 改善村民人居环境 | 衔接资金 省级: 26.5 | 26.5 | 26.5 |  | 100%
196 | 古振发[2023]2号 | 高峰镇八水村公厕建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 八水村 | 基础设施 | 八水村新建公厕1座 | 28 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善108人居环境，完善农村基础设施 | 31户108人 | 10户35人 | 改善村民人居环境 | 衔接资金 省级: 28 | 28 | 28 |  | 100%
197 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨镇山枣村产业路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 山枣村 | 产业发展 | 修建产业路1.3公里 | 62 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 发展生产，提高农产品运输能力 | 150户300人 | 150户300人 | 劳务带动 | 衔接资金 市级: 62 | 62 | 62 |  | 100%
198 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇古阳村公厕建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 古阳村 | 基础设施 | 古阳村新建公厕1座 | 68 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善140人居环境，完善农村基础设施 | 40户140人 | 13户46人 | 改善村民人居环境 | 衔接资金 省级: 68; 其他整合资金 中央: 0 | 68 | 68 |  | 100%
199 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇且茶村旅游公厕建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 且茶村 | 基础设施 | 且茶村新建公厕1座 | 22.5 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善193人居环境，完善农村基础设施 | 55户193人 | 18户63人 | 改善村民人居环境 | 衔接资金 省级: 22.5; 其他整合资金 中央: 0 | 22.5 | 22.5 |  | 100%
200 | 古振发[2023]2号 | 默戎镇中寨村易地搬迁安置区公厕建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 中寨村 | 基础设施 | 中寨村易地搬迁安置区新建公厕1座 | 33.8 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善174人居环境，完善农村基础设施 | 50户174人 | 17户60人 | 改善村民人居环境 | 衔接资金 中央: 33.8; 其他整合资金 中央: 0 | 33.8 | 33.8 |  | 100%
201 | 古振发[2023]2号 | 古丈县人居环境整治 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 古丈县 | 基础设施 | 全县人居环境整治20处 | 30 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善200人居环境，完善农村基础设施 | 57户200人 | 19户67人 | 改善村民人居环境 | 衔接资金 省级: 30; 其他整合资金 中央: 0 | 30 | 30 |  | 100%
202 | 古振发[2023]2号 | 2023年度小额信贷贴息 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 古丈县 | 产业发展 | 已脱贫人口及监测户小额贷款贴息1000人 | 210 | 2023-01-01 | 2022-12-01 | 支持全县农户发展产业，提高家庭收入1000元以上 | 1000户1000人 | 1000户1000人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 210; 其他整合资金 中央: 0 | 210 | 210 |  | 100%
203 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨镇草潭村公厕建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 草潭村 | 基础设施 | 草潭村新建公厕1座 | 22.59 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善160人居环境，完善农村基础设施 | 46户160人 | 15户53人 | 改善村民人居环境 | 衔接资金 省级: 22.59; 其他整合资金 中央: 0 | 22.59 | 22.59 |  | 100%
204 | 古振发[2023]2号 | 2023年度雨露计划 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 古丈县 | 到户类 | 已脱贫人口及监测户职校学生补贴约1100人 | 350 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 发展职业教育，提高1100人职业技术水平和就业能力 | 1100户1100人 | 1100户1100人 | 直接帮扶 | 衔接资金 中央: 350; 其他整合资金 中央: 0 | 350 | 350 |  | 100%
205 | 古振发[2023]2号 | 2023年致富带头人培训 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 古丈县 | 产业发展 | 2023年致富带头人培训50人以上。 | 22.53 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 培育50名致富带头人，带动周边村民就业，提高收入 | 57户57人 | 4户4人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 22.53 | 22.53 | 22.53 |  | 100%
206 | 古振发[2023]2号 | 农户人居环境整治 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 县妇联 | 古丈县 | 基础设施 | 100户以上农户人居环境整治100处以上 | 100 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 不断改善农村人居环境，为加快乡村振兴步伐打基础、做贡献。 | 100户265人 | 20户80人 | 改善村民人居环境 | 衔接资金 中央: 64.89; 衔接资金 县级: 12.75; 其他整合资金 中央: 22.36 | 100 | 77.64 | 22.36 | 100%
207 | 古振发[2023]2号 | 古丈县天桥山村道路提质改造工程 | 以工代赈 | 县发展和改革局 | 县发展和改革局 | 天桥山村 | 基础设施 | 道路提质改造1.03公里及附属配套设施 | 121 | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 改善全村351人出行，以工代赈群众劳务增收25.3万元以上 | 105户351人 | 13户39人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 121; 其他整合资金 中央: 0 | 121 | 121 |  | 100%
208 | 古振发[2023]2号 | 易地搬迁安置点公益性配套设施完善工程 | 以工代赈 | 县发展和改革局 | 县发展和改革局 | 柑子坪村 | 基础设施 | 新建新民家园便民生活配套设施、钢架棚一座、C25钢筋混凝土挡墙45米、C25混凝土水沟80米 | 130 | 2023-02-01 | 2023-08-21 | 改善294户易地搬迁安置区群众生活条件，以工代赈群众劳务增收31.96万元以上 | 294户1038人 | 294户1038人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 130; 其他整合资金 中央: 0 | 130 | 130 |  | 100%
209 | 古振发[2023]2号 | 柑子坪村水毁治理工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县住建局 | 柑子坪村 | 基础设施 | 土石方清运、锚杆、喷射混凝土、格构梁、砖砌排水沟132m、混凝土截水沟229m、混凝土急流槽38m、排水孔、消能池三座等。 | 125 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善358人生产运输条件，提高群众满意度 | 98户267人 | 27户91人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 125; 其他整合资金 中央: 0 | 125 | 125 |  | 100%
210 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇环城南路新民家园道路以工代赈项目 | 以工代赈 | 县发展和改革局 | 县住建局 | 新民社区 | 基础设施 | 新建路基长度150米，路面宽度7.5米，建设路基挡墙3300立方米 | 260 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 改善1038易地搬迁安置区群众出行条件 | 294户1038人 | 294户1038人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 260; 其他整合资金 中央: 0 | 260 | 260 |  | 100%
211 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇茶叶村旅游基础设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县文化旅游广电局 | 县文化旅游广电局 | 茶叶村 | 产业发展 | 乡村旅游和配套设施1处以上 | 30 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善154人居环境，完善农村基础设施 | 154 | 1户2人 | 劳务带动 | 其他整合资金 中央: 30 | 30 |  |  | 100%
212 | 古振发[2023]2号 | 默戎镇翁草村旅游基础设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县文化旅游广电局 | 县文化旅游广电局 | 翁草村 | 产业发展 | 乡村旅游和配套设施1处以上 | 31 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善旅游基础设施，增加100户旅游帮扶效益 | 100 | 2户7人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 31; 其他整合资金 中央: 0 | 31 | 31 |  | 100%
213 | 古振发[2023]2号 | 默戎镇中寨村旅游基础设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县文化旅游广电局 | 县文化旅游广电局 | 中寨村 | 产业发展 | 乡村旅游和配套设施1处以上 | 30 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善旅游基础设施，增加94户旅游帮扶效益 | 94 | 1户3人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 30; 其他整合资金 中央: 0 | 30 | 30 |  | 100%
214 | 古振发[2023]2号 | 2023年狗脑山桥 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 新窝村 | 基础设施 | 新建桥一座，防浪墙170.32m³ | 28.94 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善162人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 40户162人 | 15户51人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 28.94; 其他整合资金 中央: 0 | 28.94 | 28.94 |  | 100%
215 | 古振发[2023]2号 | 2023年古阳镇龙潭村龙潭桥建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 龙潭村 | 基础设施 | 桥及附属工程挡土墙266m³，路面400m2 | 20.93 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善141人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 91户141人 | 15户78人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 20.93; 其他整合资金 中央: 0 | 20.93 | 20.93 |  | 100%
216 | 古振发[2023]2号 | 2023年古丈县岩头寨鲇溪村毛儿潭桥新建工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 鲇溪村 | 基础设施 | 新建2-13M实心板桥 | 28.18 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善150人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 20户150人 | 6户24人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 11.27; 其他整合资金 中央: 16.91 | 28.18 | 11.27 |  | 100%
217 | 古振发[2023]2号 | 枫香坪人行桥建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 官坪村 | 基础设施 | 钢筋8.275t、混凝土1.51m3 | 6.39 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善65人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 20户65人 | 10户33人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 6.39; 其他整合资金 中央: 0 | 6.39 | 6.39 |  | 100%
218 | 古振发[2023]2号 | 古丈县断龙山镇米多村养殖产业园公路工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县交通运输局 | 米多村 | 产业发展 | 新建挡土墙0.293公里 | 87.19 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善96人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 28户96人 | 12户44人 | 劳务带动 | 衔接资金 市级: 87.19; 其他整合资金 中央: 0 | 87.19 | 87.19 |  | 100%
219 | 古振发[2023]2号 | 古丈县高峰镇下报木至冉家包黄桃产业园公路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县交通运输局 | 凉水村 | 产业发展 | 改建农村公路1.706公里 | 111 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善89人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 24户89人 | 14户55人 | 劳务带动 | 衔接资金 市级: 21.81; 其他整合资金 中央: 89.19 | 111 | 21.81 |  | 100%
220 | 古振发[2023]2号 | 古丈县古阳镇溪流墨桥工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 溪流墨村 | 基础设施 | 2-10M实心板桥，桥梁下部结构156.6m³，桥梁上部结构50.9m³ | 25.43 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善200人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 35户200人 | 16户89人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 10.17; 其他整合资金 中央: 15.26 | 25.43 | 10.17 |  | 100%
221 | 古振发[2023]2号 | 坪坝镇大寨村公路桥建设工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 大寨村 | 基础设施 | 桥上部结构91.24m3 | 17.57 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善85人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 28户85人 | 16户48人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 17.57; 其他整合资金 中央: 0 | 17.57 | 17.57 |  | 100%
222 | 古振发[2023]2号 | 细塔村细塔河自然寨通组公路硬化工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 细塔村 | 基础设施 | 细塔河自然寨通组公路整修及硬化1.85公里 | 107.5 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善183人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 59户183人 | 18户62人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 107.5; 其他整合资金 中央: 0 | 107.5 | 107.5 |  | 100%
223 | 古振发[2023]2号 | 板栗村新建公路过水路面 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 坪坝镇人民政府 | 板栗村 | 基础设施 | 新建坪坝镇板栗村公路（窝塔段）过水路面桥1座 | 30 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善140人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 35户140人 | 28户127人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 30; 其他整合资金 中央: 0 | 30 | 30 |  | 100%
224 | 古振发[2023]2号 | 对冲村旦武千亩稻鱼养殖产业路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 坪坝镇人民政府 | 对冲村 | 产业发展 | 新建对冲村旦武千亩稻鱼养殖产业路440米 | 10 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善100人生产运输条件，提高群众满意度 | 26户100人 | 19户89人 | 劳务带动 | 衔接资金 省级: 10; 其他整合资金 中央: 0 | 10 | 10 |  | 100%
225 | 古振发[2023]2号 | 对冲村窝夯榔通组路硬化工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 坪坝镇人民政府 | 对冲村 | 基础设施 | 通组路2.5公里硬化 | 180 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善66人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 10户66人 | 8户50人 | 解决村民便捷通行 | 其他整合资金 中央: 180 | 180
226 | 古振发[2023]2号 | 坪坝镇叭喇村稻花鱼养殖基地附属设施项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 坪坝镇人民政府 | 叭喇村 | 产业发展 | 挖沟槽土方27.5m³ 混泥土硬化田坎923.2㎡ | 10 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 巩固脱贫攻坚成果、增加脱贫户收入2000元以上、增加群众满意度 | 30户98人 | 20户75人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 10; 其他整合资金 中央: 0 | 10 | 10 |  | 100%
227 | 古振发[2023]2号 | 2023年坪坝镇叭喇村集体经济茶叶产业发展 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 坪坝镇人民政府 | 叭喇村 | 产业发展 | 发展集体经济茶叶产业216.3亩 | 22.29 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 扶持农户发展产业，增加脱贫户收入 | 35户110人 | 28户88人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 14.54; 其他整合资金 中央: 7.75 | 22.29 | 14.54 | 7.75 | 100%
228 | 古振发[2023]2号 | 坪坝镇叭喇村油菜、桐油种植及加工项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 坪坝镇人民政府 | 叭喇村 | 产业发展 | 种植油菜40亩，桐油180亩 | 10 | 2023-09-18 | 2023-12-01 | 村集体实现稳增收，流转土地不抛荒，带动村民增收 | 20户69人 | 5户20人 | 劳务带动 | 衔接资金 市级: 10; 其他整合资金 中央: 0 | 10 | 10 |  | 100%
229 | 古振发[2023]2号 | 坪坝镇板栗村猫子溪组至葛藤寨组产业路新建工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 坪坝镇人民政府 | 板栗村 | 产业发展 | 坪坝镇板栗村猫子溪组至葛藤寨组产业路新建3.2公里 | 67 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决161人农产品运输困难 | 30户161人 | 26户128人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 67; 其他整合资金 中央: 0 | 67 | 67 |  | 100%
230 | 古振发[2023]2号 | 坪坝镇厕所革命改造项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 坪坝镇人民政府 | 坪坝镇 | 基础设施 | 坪坝镇9个村卫生厕所改造 | 54.1 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善9个村监测户及一般农户农村居住环境 | 53户160人 | 25户98人 | 解决村民便捷通行 | 其他整合资金 中央: 54.1 | 54.1 |  |  | 100%
231 | 古振发[2023]2号 | 坪坝镇大寨村下河三岔路至大寨5组产业路硬化工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 坪坝镇人民政府 | 大寨村 | 产业发展 | 1.74公里产业路硬化 | 113.81 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决35户120人运输困难 | 35户120人 | 28户127人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 104.35; 其他整合资金 中央: 9.46 | 113.81 | 104.35 | 9.46 | 100%
232 | 古振发[2023]2号 | 坪坝镇对冲村稻花鱼养殖基地项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 坪坝镇人民政府 | 对冲村 | 产业发展 | 挖沟槽土方30.396m³ 混泥土硬化田坎974.207㎡ | 10 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 巩固脱贫攻坚成果、增加脱贫户收入1500元以上 | 252户1202人 | 71户279人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 10; 其他整合资金 中央: 0 | 10 | 10 |  | 100%
233 | 古振发[2023]2号 | 坪坝镇公益性岗位补助 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 坪坝镇人民政府 | 坪坝镇 | 到户类 | 坪坝镇9个村公益性岗位补助 | 60 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决全镇9个村监测对象就业问题，增加收入 | 25户90人 | 17户60人 | 直接帮扶 | 衔接资金 中央: 49.31; 其他整合资金 中央: 10.69 | 60 | 49.31 | 10.69 | 100%
234 | 古振发[2023]2号 | 坪坝镇监测户产业发展扶持项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 坪坝镇人民政府 | 坪坝镇 | 产业发展 | 对全镇符合条件的监测户产业发展支持 | 9 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 鼓励186人产业发展，增加收入巩固脱贫攻坚成果 | 63户186人 | 42户135人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 9; 其他整合资金 中央: 0 | 9 | 9 |  | 100%
235 | 古振发[2023]2号 | 坪坝镇农村庭院经济建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 坪坝镇人民政府 | 坪坝镇 | 产业发展 | 发展30户以上已脱贫人口及监测户特色种植、养殖、手工等方面的庭院经济 | 92 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 帮助农户发展产业，增加收入，巩固脱贫攻坚成果 | 54户120人 | 33户87人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 20; 其他整合资金 中央: 72 | 92 | 20 | 72 | 100%
236 | 古振发[2023]2号 | 坪坝镇农村住房安全改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县科工信局 | 坪坝镇人民政府 | 坪坝镇 | 到户类 | 农村住房安全改造476户 | 24 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 保障140户农村住房安全，改善生产生活条件，增加群众满意度。 | 45户140人 | 30户100人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 24; 其他整合资金 中央: 0 | 24 | 24 |  | 100%
237 | 古振发[2023]2号 | 坪坝镇溪口村稻田产业作业道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 坪坝镇人民政府 | 溪口村 | 产业发展 | 新建坪坝镇溪口村稻田产业作业道90米 | 8 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决25人农产品运输困难 | 8户25人 | 6户20人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 8; 其他整合资金 中央: 0 | 8 | 8 |  | 100%
238 | 古振发[2023]2号 | 坪坝镇溪口村集体经济茶叶产业发展 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 坪坝镇人民政府 | 溪口村 | 产业发展 | 发展集体经济茶叶产业83亩 | 16.35 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 扶持农户发展产业，增加农户收入1000元以上 | 10户40人 | 7户32人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 9.79; 其他整合资金 中央: 6.56 | 16.35 | 9.79 | 6.56 | 100%
239 | 古振发[2023]2号 | 窝瓢村村集体经济泥鳅、鳝鱼养殖基地建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 坪坝镇人民政府 | 窝瓢村 | 产业发展 | 集体经济养殖泥鳅、鳝鱼5亩 | 8 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 带动村集体经济收入增加收益的6%以上 | 80户230人 | 50户150人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 8; 其他整合资金 中央: 0 | 8 | 8 |  | 100%
240 | 古振发[2023]2号 | 湘西绿安康生态农业综合开发有限公司茶叶加工生产线提质升级项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 鲇溪村 | 产业发展 | 购置茶叶设备5台以上 | 100 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 带动1个脱贫村集体分红 | 37户210人 | 15户40人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 100; 其他整合资金 中央: 0 | 100 | 100 |  | 100%
241 | 古振发[2023]2号 | 湖南至朴生态农业科技有限公司柑橘冷链仓储项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 田家洞村 | 产业发展 | 冷库300㎡，钢架棚500㎡。 | 100 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 带动1个脱贫村集体分红 | 65户233人 | 41户155人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 100; 其他整合资金 中央: 0 | 100 | 100 |  | 100%
242 | 古振发[2023]2号 | 古丈青竹山茶业有限公司茶叶生产加工基地建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 河南村 | 产业发展 | 一、茶园品改20亩；二、车间继仓库200平方米；生产线设备1台套；全自动包装机2台套； | 100 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 带动1个脱贫村集体分红 | 95户324人 | 6户18人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 100; 其他整合资金 中央: 0 | 100 | 100 |  | 100%
243 | 古振发[2023]2号 | 古丈县古阳河茶业有限责任公司有机绿茶标准化生产加工基地建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 古丈县 | 产业发展 | 购置各种茶叶相关设备1套以上 | 200 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 巩固拓展脱贫攻坚扶贫成果、带动周边村民就业，提高收入1000元以上 | 97户411人 | 61户219人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 200; 其他整合资金 中央: 0 | 200 | 200 |  | 100%
244 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇高坳村建发茶叶专业合作社绿色防控及培管项目 | 革命老区发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 高坳村 | 产业发展 | 绿色防控及培管茶叶300亩，蓝莓100亩 | 20 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决20户农村人口就业，增加收入 | 20户88人 | 2户3人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 20; 其他整合资金 中央: 0 | 20 | 20 |  | 100%
245 | 古振发[2023]2号 | 古丈县红石林镇铁马洲村香园茶叶专业合作社茶叶加工厂房建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 铁马洲村 | 产业发展 | 茶叶加工厂房建设 （钢架结构）500平方米，厂房土地平整（挖土石方）500平方米，厂房堡坎180立方，厂房配套设施建设等 | 25 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 新增带动脱贫户32人，人均年增收500元 | 32户128人 | 7户24人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 25; 其他整合资金 中央: 0 | 25 | 25 |  | 100%
246 | 古振发[2023]2号 | 古丈县双溪乡排若茶叶专业合作社茶叶加工生产线建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 排茹村 | 产业发展 | 购买茶叶设备1台 | 20 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 新增带动脱贫户25人，人均年增收500元 | 25户88人 | 8户25人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 20; 其他整合资金 中央: 0 | 20 | 20 |  | 100%
247 | 古振发[2023]2号 | 古丈县翁草村茶叶喷灌项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 翁草村 | 产业发展 | 变频恒压增压泵1台，潜水泵1台，喷灌管网，管沟开挖及管道铺设，相关配套设施。 | 20 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 受益脱贫户及监测户323人，人均年增收2000元。 | 77户323人 | 23户83人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 20; 其他整合资金 中央: 0 | 20 | 20 |  | 100%
248 | 古振发[2023]2号 | 古丈县鑫康生态种植专业合作社茶叶加工厂房建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 葫芦坪村 | 产业发展 | 茶叶加工厂房建设400平米（钢架结构；厂房土地平整（挖土石方）400平米；厂房保坎100立方；厂房配套设施建设等。 | 25 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 新增带动脱贫户33人，人均年增收500元 | 36户156人 | 12户33人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 25; 其他整合资金 中央: 0 | 25 | 25 |  | 100%
249 | 古振发[2023]2号 | 古丈县一盏清茶叶专业合作社茶叶加工厂房建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 河南村 | 产业发展 | 建设400平方米厂房一栋(钢架结构)，厂房土地平整(挖土石方)400平方米，厂房配套设施建设等 | 20 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 新增带动脱贫户28人，人均年增收500元 | 7户28人 | 5户15人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 20; 其他整合资金 中央: 0 | 20 | 20 |  | 100%
250 | 古振发[2023]2号 | 古丈县友谊农业综合开发有限责任公司“百企”培育项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 河南村 | 产业发展 | 建设产业配套设施1处 | 45 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 培育“百企”，带动65人农业产业融合发展 | 22户65人 | 3户10人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 45; 其他整合资金 中央: 0 | 45 | 45 |  | 100%
251 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇天桥山村叭夯至七组产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 天桥山村 | 产业发展 | 产业路新修硬化1.251公里 | 142.54 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决189人农产品运输困难 | 62户189人 | 25户76人 | 劳务带动 | 衔接资金 省级: 142.54; 其他整合资金 中央: 0 | 142.54 | 142.54 |  | 100%
252 | 古振发[2023]2号 | 柑橘大果实蝇防治 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 古丈县 | 产业发展 | 全县1.85万亩柑橘大果实蝇防治 | 185 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 防治病虫害，提高全县柑橘品质，改善生产条件、增加3000农户收入 | 713户3013人 | 55户214人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 110.93; 其他整合资金 中央: 74.07 | 185 | 110.93 | 74.07 | 100%
253 | 古振发[2023]2号 | 高峰镇葫芦坪村柑橘产业园区生产作业道硬化工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 葫芦坪村 | 产业发展 | 沙湾、公洋柑橘产业园区生产作业道硬化2000米。 | 30 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决35户120人出行难 | 35户105人 | 15户51人 | 劳务带动 | 衔接资金 省级: 30; 其他整合资金 中央: 0 | 30 | 30 |  | 100%
254 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇天桥山村叭夯至九组产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 天桥山村 | 产业发展 | 产业路新修硬化1.2公里，挡土墙2733.96m³ | 260 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善248人生产生活条件，完善农业生产基础设施。 | 75户248人 | 25户75人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 260; 其他整合资金 中央: 0 | 260 | 260 |  | 100%
255 | 古振发[2023]2号 | 红石林镇河南村柑橘产业路硬化附属工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 河南村 | 产业发展 | 产业路硬化附属工程，挡土墙建设120立方米 | 5.43 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决85人农产品运输困难 | 25户85人 | 3户17人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 5.43; 其他整合资金 中央: 0 | 5.43 | 5.43 |  | 100%
256 | 古振发[2023]2号 | 新型农业经营主体贷款贴息 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 古丈县 | 产业发展 | 古丈县三道和茶厂等8家企业、合作社贷款贴息 | 37 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 促进新型经营主体发展 | 23户54人 | 13户43人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 37; 其他整合资金 中央: 0 | 37 | 37 |  | 100%
257 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨镇鲢溪村鲤鱼洞至上岩坪产业路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 鲇溪村 | 产业发展 | 产业路硬化3.8公里 | 200 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决153人农产品运输困难 | 39户153人 | 15户54人 | 劳务带动 | 衔接资金 县级: 200; 其他整合资金 中央: 0 | 200 | 200 |  | 100%
258 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨镇磨子村青家堡至苦梨坳产业路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 磨子村 | 产业发展 | 产业路建设700米 | 10.14 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决174人农产品运输困难 | 23户174人 | 2户8人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 10.14; 其他整合资金 中央: 0 | 10.14 | 10.14 |  | 100%
259 | 古振发[2023]2号 | 古丈县高标准农田建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县农业农村局 | 古丈县 | 产业发展 | 完成高标准农田建设任务1.39万亩 | 3484 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 推动农田建设项目落实，加快补齐农业基础设施短板，提高水土资源利用效率，切实增强农田防灾抗灾减灾能力. | 1523户4765人 | 633户2630人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 2447.7; 其他整合资金 中央: 1036.3 | 3484 | 2447.7 | 1036.3 | 100%
260 | 古振发[2023]2号 | 柑子坪桥 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 古阳镇人民政府 | 柑子坪村 | 基础设施 | 防护栏26米，遮雨棚，新建和维修水池2座，人行桥1座 | 35 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 改善55户出行、运输条件 | 55户177人 | 21户49人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 35; 其他整合资金 中央: 0 | 35 | 35 |  | 100%
261 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇白洋溪村集体经济发展项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 古阳镇人民政府 | 白洋溪村 | 产业发展 | 入股丫角村农产品加工基地 | 90 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 带动村集体经济年增收投资金额的8%以上 | 200户675人 | 74户278人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 90; 其他整合资金 中央: 0 | 90 | 90 |  | 100%
262 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇村卫生厕所改造项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 古阳镇人民政府 | 古阳镇 | 基础设施 | 古阳镇29个村卫生厕所改造 | 135.3 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 改善29个村监测户及一般农户农村居住环境 | 421户1260人 | 350户1050人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 120.9; 其他整合资金 中央: 14.4 | 135.3 | 120.9 | 14.4 | 100%
263 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇柑子坪村二组饮水巩固提升及红砂溪四组污水整治工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 古阳镇人民政府 | 柑子坪村 | 基础设施 | 新建水源2处、过滤池2处及配套设施、维修3处水源点、新增及更换输配水管网2500米、铺设管网300米、小型沉沙池一个 | 16 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 巩固提升80人饮水安全保障 | 28户80人 | 17户44人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 县级: 16; 其他整合资金 中央: 0 | 16 | 16 |  | 100%
264 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇柑子坪村美丽乡村建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 古阳镇人民政府 | 柑子坪村 | 基础设施 | 25户以上庭院经济基础设施建设及人居环境整治 | 128 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 改善100人生产生活条件、提升村容村貌 | 100户420人 | 100户420人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 县级: 128; 其他整合资金 中央: 0 | 128 | 128 |  | 100%
265 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇柑子坪田马寨片区新修产业路及附属设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 古阳镇人民政府 | 柑子坪村 | 产业发展 | 新修产业路6公里及附属设施 | 98 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善100人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 33户100 | 23户84人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 98; 其他整合资金 中央: 0 | 98 | 98 |  | 100%
266 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇公益性岗位补助 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 古阳镇人民政府 | 古阳镇 | 到户类 | 古阳镇29个村公益性岗位补助 | 215 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 解决全镇29个村监测对象就业问题，增加收入 | 74户290人 | 58户174人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 215; 其他整合资金 中央: 0 | 215 | 215 |  | 100%
267 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇官坝村张官坪耕地提质改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 古阳镇人民政府 | 官坝村 | 产业发展 | 农田小改大规模性种植农产品，培育机插秧苗大棚5个等。 | 32.8 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 帮助60农户发展产业，增加收入，巩固脱贫攻坚成果 | 77户308人 | 65户260人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 32.8; 其他整合资金 中央: 0 | 32.8 | 32.8 |  | 100%
268 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇官坪村集体经济发展项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 古阳镇人民政府 | 官坪村 | 产业发展 | 入股丫角村农产品加工基地 | 90 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 带动村集体经济年收益的8%以上 | 275户1060人 | 110户449人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 90; 其他整合资金 中央: 0 | 90 | 90 |  | 100%
269 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇河蓬村集体经济发展项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 古阳镇人民政府 | 河蓬村 | 产业发展 | 入股丫角村农产品加工基地 | 90 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 带动村集体经济年增收投资金额的8%以上 | 176户527人 | 66户222人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 90; 其他整合资金 中央: 0 | 90 | 90 |  | 100%
270 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇河蓬村人居环境整治项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 古阳镇人民政府 | 河蓬村 | 基础设施 | 下河蓬人行桥护栏整修、村部排水沟修建、水毁沟渠整修等基础设施维护。 | 2 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 可解决上、下河蓬村民出行安全问题，提高群众的满意度。 | 10户32人 | 4户10人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 市级: 2; 其他整合资金 中央: 0 | 2 | 2 |  | 100%
271 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇河蓬片区白洋溪村农村饮用水池建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 古阳镇人民政府 | 白洋溪村 | 基础设施 | 新建水池100立方、引入管800m、进村管道450m、村里至主干道PE管680m | 54.3 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 巩固提升140人饮水安全，保障农户生命财产安全 | 42户140人 | 17户42人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 54.3; 其他整合资金 中央: 0 | 54.3 | 54.3 |  | 100%
272 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇监测户产业发展扶持项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 古阳镇人民政府 | 古阳镇 | 产业发展 | 对全镇符合条件的监测户产业发展支持 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 鼓励367人产业发展，增加收入巩固脱贫攻坚成果 | 120户357人 | 78户120人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 25; 其他整合资金 中央: 0 | 25 | 25 |  | 100%
273 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇罗依溪村坳家湖组人行桥及保坎建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 古阳镇人民政府 | 罗依溪村 | 基础设施 | 罗依溪村坳家湖组人行桥整修及50米保坎修建 | 10 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 项目建设为方便老百姓到田间地头，同时修好水利设施 | 24户101人 | 11户35人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 市级: 10; 其他整合资金 中央: 0 | 10 | 10 |  | 100%
274 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇农村庭院经济建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 古阳镇人民政府 | 古阳镇 | 产业发展 | 发展380户以上已脱贫人口及监测户特色种植、养殖、手工等方面的庭院经济 | 293 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 帮助380农户发展产业，增加收入，巩固脱贫攻坚成果 | 98户380人 | 71户153人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 293; 其他整合资金 中央: 0 | 293 | 293 |  | 100%
275 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇农村住房安全改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县科工信局 | 古阳镇人民政府 | 古阳镇 | 到户类 | 农村住房安全改造632户 | 81.2 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 保障600户农村住房安全，改善生产生活条件，增加群众满意度。 | 620户1860人 | 510户1530人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 81.2; 其他整合资金 中央: 0 | 81.2 | 81.2 |  | 100%
276 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇排茹村八组过水路面建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 古阳镇人民政府 | 排茹村 | 基础设施 | 新建排茹村八组过水路面25米 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 改善58人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 20户58人 | 9户25人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 25; 其他整合资金 中央: 0 | 25 | 25 |  | 100%
277 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇排茹村二组排水渠建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 古阳镇人民政府 | 排茹村 | 产业发展 | 排茹村二组新建水渠30米，排洪涵洞1个 | 15 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 改善50人生产生活条件，完善农业生产基础设施。 | 17户50人 | 7户22人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 15; 其他整合资金 中央: 0 | 15 | 15 |  | 100%
278 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇排茹村美丽乡村建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 古阳镇人民政府 | 排茹村 | 基础设施 | 户厕奖补100座，照明路灯100盏，河道堡坎700米及环境治理。 | 201 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 改善200人生产生活条件、提升村容村貌 | 67户200 | 26户78人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 201; 其他整合资金 中央: 0 | 201 | 201 |  | 100%
279 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇沙坪村向家组茶叶基地产业路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 古阳镇人民政府 | 沙坪村 | 产业发展 | 沙坪村向家组茶叶产业基地产业路硬化0.6公里 | 30 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 改善155人生产运输条件，提高群众满意度 | 32户155人 | 12户62人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 30; 其他整合资金 中央: 0 | 30 | 30 |  | 100%
280 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇双溪片区排茹村农村饮用水池建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 古阳镇人民政府 | 排茹村 | 基础设施 | 新建水池100立方、引入管1600m、进村管道450m、村里至主干道PE管920m | 58.1 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 巩固提升198人饮水安全，保障农户生命财产安全 | 66户198人 | 27户80人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 58.1; 其他整合资金 中央: 0 | 58.1 | 58.1 |  | 100%
281 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇丫角村集体经济发展项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 古阳镇人民政府 | 丫角村 | 产业发展 | 入股丫角村农产品加工基地 | 80 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 带动村集体经济年增收投资金额的8%以上 | 119户471人 | 119户471人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 80; 其他整合资金 中央: 0 | 80 | 80 |  | 100%
282 | 古振发[2023]2号 | 河蓬村小溪产业园人行桥建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 古阳镇人民政府 | 河蓬村 | 产业发展 | 河蓬小溪产业园修建人行桥1座 | 8 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 解决村集体80余亩及村民70余亩田地的耕种及农资运输难问题。 | 15户58人 | 8户22人 | 劳务带动 | 衔接资金 市级: 8; 其他整合资金 中央: 0 | 8 | 8 |  | 100%
283 | 古振发[2023]2号 | 栖凤湖村村落建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 古阳镇人民政府 | 栖凤湖村 | 基础设施 | 人居环境整治34户，入户路面硬化2400平方米，进村道路提质改造800米，保坎1300立方。 | 97 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 改善34户生产生活条件、提升村容村貌 | 34户81人 | 15户35人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 97; 其他整合资金 中央: 0 | 97 | 97 |  | 100%
284 | 古振发[2023]2号 | 天桥山村游步道防护及八组水毁工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 古阳镇人民政府 | 天桥山村 | 基础设施 | 游步道防护栏杆1000米、水毁堡坎长20米，高2.5米 | 19 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 改善200人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 67户200人 | 12户37人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 19; 其他整合资金 中央: 0 | 19 | 19 |  | 100%
285 | 古振发[2023]2号 | 溪流墨村人居环境整治 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 古阳镇人民政府 | 溪流墨村 | 基础设施 | 210户农户房前屋后环境综合治理 | 30 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 改善210户生产生活条件、提升村容村貌 | 97户380 | 69户280人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 30; 其他整合资金 中央: 0 | 30 | 30 |  | 100%
286 | 古振发[2023]2号 | 易地搬迁“一站式”综合服务建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县发改局 | 古阳镇人民政府 | 阳光社区 | 基础设施 | 建设易地搬迁配套设施 | 80 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 改善易地搬迁安置区群众生活条件 | 500户2158人 | 13户51人 | 解决村民便捷通行 | 其他整合资金 中央: 80 | 80 |  |  | 100%
287 | 古振发[2023]2号 | 陈家村沙溪产业路硬化工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 高峰镇人民政府 | 陈家村 | 产业发展 | 硬化3公里 | 150 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决154人农产品运输困难 | 32户154人 | 12户33人 | 劳务带动 | 其他整合资金 中央: 150 | 150
288 | 古振发[2023]2号 | 八水村集体经济仓储建设 | 少数民族发展 | 县农业农村局 | 高峰镇人民政府 | 八水村 | 产业发展 | 新建农产品仓储保鲜冷链用房256平方米 | 40 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 带动村集体经济收入增加6%以上 | 40户130人 | 14户30人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 40; 其他整合资金 中央: 0 | 40 | 40 |  | 100%
289 | 古振发[2023]2号 | 高峰镇八水村集体经济建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 高峰镇人民政府 | 八水村 | 产业发展 | 八水村村集体经济基地冬桃培管100亩 | 5 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决20户农村人口就业，增加收入 | 20户74人 | 19户69人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 5; 其他整合资金 中央: 0 | 5 | 5 |  | 100%
290 | 古振发[2023]2号 | 高峰镇农村户厕改造项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 高峰镇人民政府 | 高峰镇 | 基础设施 | 高峰镇13个村卫生厕所改造 | 100 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善13个村监测户及一般农户农村居住环境 | 109户 | 30户65人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 83.2; 其他整合资金 中央: 16.8 | 100 | 83.2 | 16.8 | 100%
291 | 古振发[2023]2号 | 高峰镇高望界村产业作业道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 高峰镇人民政府 | 高望界村 | 产业发展 | 新建高望界村产业作业道1500米 | 18 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善脱贫户生产生活条件，完善农业生产基础设施。 | 23户86人 | 8户29人 | 劳务带动 | 其他整合资金 中央: 18 | 18
292 | 古振发[2023]2号 | 2023年高峰镇公益性岗位补助 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 高峰镇人民政府 | 高峰镇 | 到户类 | 高峰镇13个村公益性岗位补助 | 95 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决全镇13个村监测对象就业问题，增加收入 | 141户141人 | 141户141人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 95; 其他整合资金 中央: 0 | 95 | 95 |  | 100%
293 | 古振发[2023]2号 | 高峰镇监测户产业发展扶持项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 高峰镇人民政府 | 高峰镇 | 产业发展 | 对全镇符合条件的监测户产业发展支持 | 11 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 鼓励153人产业发展，增加收入巩固脱贫攻坚成果 | 60户85人 | 60户85人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 11; 其他整合资金 中央: 0 | 11 | 11 |  | 100%
294 | 古振发[2023]2号 | 高峰镇凉水村集体经济建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 高峰镇人民政府 | 凉水村 | 产业发展 | 高峰镇凉水村冬桃基地培管80亩 | 5 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决20户农村人口就业，增加收入 | 20户78人 | 3户15人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 5; 其他整合资金 中央: 0 | 5 | 5 |  | 100%
295 | 古振发[2023]2号 | 高峰镇农村庭院经济建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 高峰镇人民政府 | 高峰镇 | 产业发展 | 发展130户以上已脱贫人口及监测户特色种植、养殖、手工等方面的庭院经济 | 101 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 帮助130农户发展产业，增加收入，巩固脱贫攻坚成果 | 130户392人 | 130户392人 | 劳务带动 | 其他整合资金 中央: 101 | 101
296 | 古振发[2023]2号 | 高峰镇人居环境整治配套工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县科工信局 | 高峰镇人民政府 | 高峰镇 | 到户类 | 农村住房安全改造255户 | 30 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 保障255户农村住房安全，改善生产生活条件，增加群众满意度。 | 255户 | 72户 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 30; 其他整合资金 中央: 0 | 30 | 30 |  | 100%
297 | 古振发[2023]2号 | 葫芦坪村柑桔品改 | 少数民族发展 | 县农业农村局 | 高峰镇人民政府 | 葫芦坪村 | 产业发展 | 柑桔品改420亩 | 33.6 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 带动群众增收致富，受益后群众收入平均增加2000元以上 | 70户240人 | 25户76人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 33.6; 其他整合资金 中央: 0 | 33.6 | 33.6 |  | 100%
298 | 古振发[2023]2号 | 石门寨村应急水池建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 高峰镇人民政府 | 石门寨村 | 基础设施 | 新建水池100立方、引入管1000m、进村管道450m、村里至主干道PE管700m | 56.6 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 巩固提升223人饮水安全，保障农户生命财产安全 | 66户223人 | 24户81人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 49.07; 其他整合资金 中央: 7.53 | 56.6 | 49.07 | 7.53 | 100%
299 | 古振发[2023]2号 | 淘金村生岩界至包山产业路硬化 | 少数民族发展 | 县农业农村局 | 高峰镇人民政府 | 淘金村 | 产业发展 | 生岩界至包山产业路硬化1.5公里 | 90 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决125人农产品运输困难 | 40户125人 | 8户28人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 90; 其他整合资金 中央: 0 | 90 | 90 |  | 100%
300 | 古振发[2023]2号 | 古丈县岩头寨镇磨子村产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县发改局 | 岩头寨镇人民政府 | 磨子村 | 产业发展 | 硬化产业路1600平方；过水涵洞两处；挡土墙560m³等相关设施工程。 | 98 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善200人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 27户200人 | 1户4人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 98; 其他整合资金 中央: 0 | 98 | 98 |  | 100%
301 | 古振发[2023]2号 | 蒿根坪村人居环境改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 岩头寨镇人民政府 | 蒿根村 | 基础设施 | 公共区域硬化180平方，农户地面硬化1820平方及附属设施建设 | 32 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善80户出行、提升村容村貌 | 80户230人 | 30户84人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 32; 其他整合资金 中央: 0 | 32 | 32 |  | 100%
302 | 古振发[2023]2号 | 蒿根坪村山洋洞及棉花寨新修产业路及附属设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 岩头寨镇人民政府 | 蒿根村 | 产业发展 | 新修1公里产业路及附属设施建设项目 | 30 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善140人生产条件、恢复村民生产生活 | 70户140人 | 35户115人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 30; 其他整合资金 中央: 0 | 30 | 30 |  | 100%
303 | 古振发[2023]2号 | 蒿根坪村水渠基础设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 岩头寨镇人民政府 | 蒿根村 | 产业发展 | 新建水渠1000米，河堤堡坎400方。 | 20 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善13户生产条件、增加收入 | 4户12人 | 6户24人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 20; 其他整合资金 中央: 0 | 20 | 20 |  | 100%
304 | 古振发[2023]2号 | 磨子村通组公路整修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 岩头寨镇人民政府 | 磨子村 | 基础设施 | 磨子村部至李家组至跳狮路段整修6km | 10 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善42人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 10户42人 | 5户20人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 10; 其他整合资金 中央: 0 | 10 | 10 |  | 100%
305 | 古振发[2023]2号 | 山枣村饮水管整修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 岩头寨镇人民政府 | 山枣村 | 基础设施 | 骨头山出口至山枣村农二组水管管道新建，新建63Mm水管4600米 | 20 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 巩固提升72人饮水安全 | 20户72人 | 2户8人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 20; 其他整合资金 中央: 0 | 20 | 20 |  | 100%
306 | 古振发[2023]2号 | 桐油坪组产业路灾后恢复及硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 岩头寨镇人民政府 | 蒿根村 | 产业发展 | 1.6公里产业路硬化及附属设施建设 | 70 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善382人生产条件、恢复村民生产生活 | 80户382人 | 63户285人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 70; 其他整合资金 中央: 0 | 70 | 70 |  | 100%
307 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨村亮坪、岩坪通组公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 岩头寨镇人民政府 | 岩头寨村 | 基础设施 | 岩头寨村亮坪、岩坪通组公路硬化686m,涵管18m | 36 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 改善45人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 10户45人 | 6户24人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 36; 其他整合资金 中央: 0 | 36 | 36 |  | 100%
308 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨磨子坪村农村饮用水池建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 岩头寨镇人民政府 | 磨子村 | 基础设施 | 新建水池100立方、引入管1400m、进村管道650m、村里至主干道PE管900m | 48.4 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 巩固提升186人饮水安全，保障农户生命财产安全 | 54户186人 | 12户31人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 48.4; 其他整合资金 中央: 0 | 48.4 | 48.4 |  | 100%
309 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨湾坪村产业路硬化项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 岩头寨镇人民政府 | 湾坪村 | 产业发展 | 中药材基地产业道路硬化0.8公里 | 45 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善17户生产生活条件，完善农业生产基础设施。 | 17户29人 | 6户11人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 45; 其他整合资金 中央: 0 | 45 | 45 |  | 100%
310 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨镇农村户厕改造项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 岩头寨镇人民政府 | 岩头寨镇 | 基础设施 | 岩头寨镇20个村卫生厕所改造 | 109.8 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善20个村监测户及一般农户农村居住环境 | 366户856人 | 168户413人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 省级: 52.67; 其他整合资金 中央: 57.13 | 109.8 | 52.67 |  | 100%
311 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨镇洞溪村产业园区产业路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 岩头寨镇人民政府 | 洞溪村 | 产业发展 | 新建洞溪村油茶产业园区产业路1.2公里 | 10 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决45人农产品运输困难 | 11户45人 | 2户8人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 10; 其他整合资金 中央: 0 | 10 | 10 |  | 100%
312 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨镇公益性岗位补助 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 岩头寨镇人民政府 | 岩头寨镇 | 到户类 | 岩头寨镇20个村公益性岗位补助 | 140 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决全镇20个村监测对象及脱贫户就业问题，增加收入 | 256户256人 | 256户256人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 140; 其他整合资金 中央: 0 | 140 | 140 |  | 100%
313 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨镇蒿根坪村丫施自然寨公路桥建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 岩头寨镇人民政府 | 蒿根村 | 基础设施 | 岩头寨镇蒿根坪村丫施自然寨新建公路桥1座 | 60 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善204人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 66户204人 | 5户20人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 55.98; 其他整合资金 中央: 4.02 | 60 | 55.98 | 4.02 | 100%
314 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨镇监测户产业发展扶持项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 岩头寨镇人民政府 | 岩头寨镇 | 产业发展 | 对全镇符合条件的监测户产业发展支持 | 11.96 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 鼓励418人产业发展，增加收入巩固脱贫攻坚成果 | 167户418人 | 167户418人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 11.96; 其他整合资金 中央: 0 | 11.96 | 11.96 |  | 100%
315 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨镇磨刀岩村稻鱼稻蔬玉米轮种 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 岩头寨镇人民政府 | 磨刀岩村 | 产业发展 | 磨刀岩村稻鱼稻蔬玉米轮种 | 10 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 巩固成果增加脱贫户收入 | 125户356人 | 89户280人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 10; 其他整合资金 中央: 0 | 10 | 10 |  | 100%
316 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨镇磨刀岩村饮用水提质及附属项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 岩头寨镇人民政府 | 磨刀岩村 | 基础设施 | 实施地下饮用水打井工程 | 10 | 2023-10-10 | 2023-12-01 | 巩固脱贫攻坚成果，保障村民饮用水质量提升 | 22户78人 | 7户30人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 10; 其他整合资金 中央: 0 | 10 | 10 |  | 100%
317 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨镇磨子村集体经济建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 岩头寨镇人民政府 | 磨子村 | 产业发展 | 磨子村村集体经济基地冬桃培管50亩 | 5 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决20户农村人口就业，增加收入 | 20户54人 | 6户21人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 5; 其他整合资金 中央: 0 | 5 | 5 |  | 100%
318 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨镇农村庭院经济建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 岩头寨镇人民政府 | 岩头寨镇 | 产业发展 | 发展230户以上已脱贫人口及监测户特色种植、养殖、手工等方面的庭院经济 | 179 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 帮助400户农户发展产业，增加收入，巩固脱贫攻坚成果 | 400户981人 | 199户464人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 59.1; 其他整合资金 中央: 119.9 | 179 | 59.1 | 119.9 | 100%
319 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨镇农村住房安全改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县科工信局 | 岩头寨镇人民政府 | 岩头寨镇 | 到户类 | 农村住房安全改造100户以上 | 37.29 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 保障100户以上，农村住房安全，改善生产生活条件，增加群众满意度。 | 358户854人 | 168户379人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 37.29; 其他整合资金 中央: 0 | 37.29 | 37.29 |  | 100%
320 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨镇山枣村老茶厂自然寨通组公路硬化工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 岩头寨镇人民政府 | 山枣村 | 基础设施 | 山枣村老茶厂自然寨通组公路整修及硬化1.2公里 | 90 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决64人农产品运输困难 | 21户64人 | 6户24人 | 解决村民便捷通行 | 衔接资金 中央: 90; 其他整合资金 中央: 0 | 90 | 90 |  | 100%
321 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨镇土溪村万官塘组龙家包产业路整修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 岩头寨镇人民政府 | 土溪村 | 产业发展 | 整修产业路2公里 | 2 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决12人农产品运输困难 | 3户12人 | 1户4人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 2; 其他整合资金 中央: 0 | 2 | 2 |  | 100%
322 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨镇岩咀村村集体经济产业发展 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 岩头寨镇人民政府 | 岩咀村 | 产业发展 | 岩咀村村集体经济建设钢架大棚5个 | 6 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决5户农村人口就业，增加收入 | 5户20人 | 3户9人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 6; 其他整合资金 中央: 0 | 6 | 6 |  | 100%
323 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨镇岩头寨村集体经济发展 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 岩头寨镇人民政府 | 岩头寨村 | 产业发展 | 岩头寨镇岩头寨村集体经济入股湘西安安牧业有限公司 | 100 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 带动村集体经济年增收投资金额的8%以上，带动周边村民就业务工 | 68户510人 | 7户28人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 100; 其他整合资金 中央: 0 | 100 | 100 |  | 100%
324 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨镇野竹村集体经济发展 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 岩头寨镇人民政府 | 野竹村 | 产业发展 | 岩头寨镇野竹村集体经济入股湘西安安牧业有限公司 | 100 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 带动村集体经济年增收投资金额的8%以上，带动周边村民就业务工 | 40户300人 | 4户16人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 100; 其他整合资金 中央: 0 | 100 | 100 |  | 100%
325 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨镇竹山村集体经济发展 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 岩头寨镇人民政府 | 竹山村 | 产业发展 | 岩头寨镇竹山村村集体经济入股湘西安安牧业有限公司 | 100 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 带动村集体经济年增收投资金额的8%以上，带动周边村民就业务工 | 37户280人 | 7户28人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 100; 其他整合资金 中央: 0 | 100 | 100 |  | 100%
326 | 古振发[2023]2号 | 阳雀谷产业示范园二期建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 岩头寨镇人民政府 | 蒿根村 | 产业发展 | 新建羊肚菌生产加工厂房400平方米及附属设施。 | 48 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善13户生产条件、增加收入 | 13户30人 | 8户16人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 48; 其他整合资金 中央: 0 | 48 | 48 |  | 100%
327 | 古振发[2023]2号 | 野竹村巩寨水渠建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 岩头寨镇人民政府 | 野竹村 | 产业发展 | 新建水渠1700米 | 25 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善50人生产生活条件，完善农业生产基础设施。 | 16户50人 | 13户42人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 25; 其他整合资金 中央: 0 | 25 | 25 |  | 100%
328 | 古振发[2023]2号 | 断龙山镇厕所革命改造项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 断龙山镇人民政府 | 断龙山镇 | 基础设施 | 断龙山镇11个村卫生厕所改造 | 127.2 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善11个村监测户及一般农户农村居住环境 | 380户1147人 | 380户1147人 | 解决村民便捷通行 | 其他整合资金 中央: 127.2 | 127.2 |  |  | 100%
329 | 古振发[2023]2号 | 断龙山镇公益性岗位补助 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 断龙山镇人民政府 | 断龙山镇 | 到户类 | 断龙山镇11个村公益性岗位补助 | 75 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决全镇11个村监测对象就业问题，增加收入 | 110户110人 | 110户110人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 66.69; 其他整合资金 中央: 8.31 | 75 | 66.69 | 8.31 | 100%
330 | 古振发[2023]2号 | 断龙山镇监测户产业发展扶持项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 断龙山镇人民政府 | 断龙山镇 | 产业发展 | 对全镇符合条件的监测户产业发展支持 | 22 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 鼓励176户产业发展，增加收入巩固脱贫攻坚成果 | 176户 | 176户 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 22; 其他整合资金 中央: 0 | 22 | 22 |  | 100%
331 | 古振发[2023]2号 | 断龙山镇猛虎洲村猛虎洲自然寨安全巩固提升工程饮水 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 断龙山镇人民政府 | 猛虎洲村 | 基础设施 | 猛虎洲自然寨打井1口 | 30 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 完善农村基础设施，巩固提升83人饮水安全保障 | 312户1045人 | 55户83人 | 解决村民便捷通行 | 其他整合资金 中央: 30 | 30
332 | 古振发[2023]2号 | 断龙山镇农村住房安全改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县科工信局 | 断龙山镇人民政府 | 断龙山镇 | 到户类 | 农村住房安全改造 | 46.95 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 保障420户农村住房安全，改善生产生活条件，增加群众满意度。 | 420户 | 170户 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 46.95; 其他整合资金 中央: 0 | 46.95 | 46.95 |  | 100%
333 | 古振发[2023]2号 | 断龙山镇庭院经济建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 断龙山镇人民政府 | 断龙山镇 | 产业发展 | 发展180户以上已脱贫人口及监测户特色种植、养殖、手工等方面的庭院经济 | 139 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 帮助180农户发展产业，增加收入，巩固脱贫攻坚成果 | 180户524人 | 180户524人 | 劳务带动 | 其他整合资金 中央: 139 | 139
334 | 古振发[2023]2号 | 断龙山镇杨家河晒谷保至汉枯产业路整修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 断龙山镇人民政府 | 杨家河 | 产业发展 | 整修杨家河晒谷保至汉枯产业路2000米 | 8 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决50人农产品运输困难 | 15户50人 | 1户1人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 8; 其他整合资金 中央: 0 | 8 | 8 |  | 100%
335 | 古振发[2023]2号 | 断龙山镇坐苦坝村巨人园旅游开发项目 | 少数民族发展 | 县文化旅游广电局 | 断龙山镇人民政府 | 断龙山镇 | 产业发展 | 新建游步道1200米，整修1000米，以及人居环境整治 | 45 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 完善乡村文化旅游设施，发展乡村旅游，带动320群众增收致富 | 106户320人 | 78户246人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 40.68; 其他整合资金 中央: 4.32 | 45 | 40.68 | 4.32 | 100%
336 | 古振发[2023]2号 | 共助农牧科技有限公司母猪繁殖基地产业路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 断龙山镇人民政府 | 断龙山镇 | 产业发展 | 新建产业路2000米及堡坎等附属配套设施 | 150 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决108人农产品运输困难 | 312户1045人 | 108户384人 | 劳务带动 | 其他整合资金 中央: 150 | 150
337 | 古振发[2023]2号 | 龙王湖村集体经济发展 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 断龙山镇人民政府 | 龙王湖村 | 产业发展 | 村集体经济入股湘西安安牧业有限公司 | 100 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 带动村集体经济年增收投资金额的8%以上，带动周边村民就业务工 | 416户1264人 | 118户424人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 100; 其他整合资金 中央: 0 | 100 | 100 |  | 100%
338 | 古振发[2023]2号 | 龙王湖村生态循环农业蔬菜基地 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 断龙山镇人民政府 | 龙王湖村 | 产业发展 | 大棚新建3个，土地流转、配套设施建设 | 48 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 帮助50农户发展产业，增加收入，巩固脱贫攻坚成果 | 50户206人 | 6户23人 | 劳务带动 | 其他整合资金 中央: 48 | 48
339 | 古振发[2023]2号 | 梅塔村集体经济发展 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 断龙山镇人民政府 | 梅塔村 | 产业发展 | 村集体经济入股湘西安安牧业有限公司 | 100 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 带动村集体经济年增收投资金额的8%以上，带动周边村民就业务工 | 202户723人 | 53户225人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 100; 其他整合资金 中央: 0 | 100 | 100 |  | 100%
340 | 古振发[2023]2号 | 梅塔村集体经济基地产业发展 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 断龙山镇人民政府 | 梅塔村 | 产业发展 | 集体经济基地新修产业路0.5公里 | 7 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决195农户农产品运输困难，带动村集体经济稳定的增收 | 35户195人 | 23户75人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 7; 其他整合资金 中央: 0 | 7 | 7 |  | 100%
341 | 古振发[2023]2号 | 猛虎洲村集体经济包装厂机器采购 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 断龙山镇人民政府 | 猛虎洲村 | 产业发展 | 购置包装厂设备7台 | 90 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 每年增加集体经济收入8% | 312户1045人 | 100户287人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 90; 其他整合资金 中央: 0 | 90 | 90 |  | 100%
342 | 古振发[2023]2号 | 猛虎洲村集体经济包装厂建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 断龙山镇人民政府 | 猛虎洲村 | 产业发展 | 修建110平米包装厂、900平米前坪改造硬化等附属设施建设 | 59 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 增加集体经济收入8% | 312户1045人 | 100户287人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 59; 其他整合资金 中央: 0 | 59 | 59 |  | 100%
343 | 古振发[2023]2号 | 猛虎洲村人居环境治理 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 断龙山镇人民政府 | 猛虎洲村 | 基础设施 | 3个组寨以上人居环境治理 | 90 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善180人生产生活条件、提升村容村貌 | 312户1045人 | 62户180人 | 解决村民便捷通行 | 其他整合资金 中央: 90 | 90
344 | 古振发[2023]2号 | 米多村新修集体经济产业道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 断龙山镇人民政府 | 米多村 | 产业发展 | 集体经济产业路新修90米 | 1.26 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决55户农户农产品运输困难 | 55户189人 | 20户53人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 1.26; 其他整合资金 中央: 0 | 1.26 | 1.26 |  | 100%
345 | 古振发[2023]2号 | 上胡一组产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 断龙山镇人民政府 | 猛虎洲村 | 产业发展 | 胡家坪产业路0.9公里 | 29 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 改善20人运输困难 | 312户1045人 | 8户20人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 29; 其他整合资金 中央: 0 | 29 | 29 |  | 100%
346 | 古振发[2023]2号 | 田家洞村集体经济发展 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 断龙山镇人民政府 | 田家洞村 | 产业发展 | 村集体经济入股湘西安安牧业有限公司 | 100 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 带动村集体经济年增收投资金额的8%以上，带动周边村民就业务工 | 791户2565人 | 197户797人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 100; 其他整合资金 中央: 0 | 100 | 100 |  | 100%
347 | 古振发[2023]2号 | 田家洞村农贸市场建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 断龙山镇人民政府 | 田家洞村 | 产业发展 | 田家洞村农贸市场硬化2000平方米及附属设施建设 | 40 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 促进农产品销售，带动农村各类人员创业就业，实现增收致富 | 791户2565人 | 197户797人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 40; 其他整合资金 中央: 0 | 40 | 40 |  | 100%
348 | 古振发[2023]2号 | 田家洞村新修、整修集体经济产业道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 断龙山镇人民政府 | 田家洞村 | 产业发展 | 集体经济产业路整修922米，新修127米。 | 9.15 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 解决51户农户农产品运输困难 | 147户892人 | 141户472人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 9.15; 其他整合资金 中央: 0 | 9.15 | 9.15 |  | 100%
349 | 古振发[2023]2号 | 溪龙村集体经济发展 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 断龙山镇人民政府 | 溪龙村 | 产业发展 | 村集体经济入股湘西安安牧业有限公司 | 130 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 带动村集体经济年增收投资金额的8%以上，带动周边村民就业务工 | 200户823人 | 58户232人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 130; 其他整合资金 中央: 0 | 130 | 130 |  | 100%
350 | 古振发[2023]2号 | 断龙山镇杨家河村将军寨（泽土库）旅游开发项目（二期） | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县文化旅游广电局 | 断龙山镇人民政府 | 杨家河村 | 产业发展 | 道路新修、整修等基础设施配套 | 35 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 完善乡村文化旅游设施，发展乡村旅游，带动260群众增收致富 | 93户260人 | 6户13人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 30.69; 其他整合资金 中央: 4.31 | 35 | 30.69 | 4.31 | 100%
351 | 古振发[2023]2号 | 古丈县2023年省重点民生山塘整治项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 县直 | 基础设施 | 山塘清淤整治，整治山塘50口 | 130 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 完善农村基础设施，解决农田灌溉 | 100户500人 | 22户63人 | 改善全体村民供水质量 | 其他整合资金 中央: 130 | 130
352 | 古振发[2023]2号 | 劳务交通补贴 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县人社局 | 县人社局 | 古丈县 | 到户类 | 本县籍内从未享受劳务交通补助脱贫劳动力、监测对象群体省外务工600元/人、州外省内务工400元/人、 县外州内务工200元/人。） | 2.26 | 2023-01-02 | 2023-11-02 | 帮助全县脱贫劳动力、监测帮扶对象群体增加家庭收入 | 43户43人 | 43户43人 | 直接帮扶 | 衔接资金 中央: 2.26; 其他整合资金 中央: 0 | 2.26 | 2.26 |  | 100%
353 | 古振发[2023]2号 | 危房改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县住建局 | 县住建局 | 县直 | 到户类 | 农村危房改造9户 | 16.4 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 保障9户农户住房安全 | 9户32人 | 9户32人 | 直接帮扶 | 其他整合资金 中央: 16.4 | 16.4 |  | 16.4 |  | 100%
354 | 古振发[2023]2号 | 古阳河茶园茶叶培管 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 坪坝镇人民政府 | 坪坝镇人民政府 | 溪口村 | 产业发展 | 茶叶培管200亩 | 15.08 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 帮助52户农户增收 | 50户140人 | 20户80人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 15.08; 其他整合资金 中央: 0 | 15.08 | 15.08 |  | 100%
355 | 古振发[2023]2号 | 坪坝镇厕所革命改造项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 坪坝镇人民政府 | 坪坝镇人民政府 | 坪坝镇 | 到户类 | 坪坝镇卫生厕所改造 | 9.2 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 改善61户监测户及一般农户农村居住环境 | 61户220人 | 30户105人 | 劳务带动 | 其他整合资金 中央: 9.2 | 9.2 |  |  | 100%
356 | 古振发[2023]2号 | 坪坝镇公益性岗位工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 坪坝镇人民政府 | 坪坝镇人民政府 | 坪坝镇 | 到户类 | 7-9月公益性岗位工资 | 10.1 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 解决全镇9个村监测对象就业问题，增加收入 | 98户205人 | 98户205人 | 直接帮扶 | 衔接资金 中央: 10.1; 其他整合资金 中央: 0 | 10.1 | 10.1 |  | 100%
357 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨镇农村户厕改造项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 岩头寨镇人民政府 | 岩头寨镇人民政府 | 岩头寨镇 | 到户类 | 岩头寨镇卫生厕所改造 | 48 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 改善145户监测户及一般农户农村居住环境 | 145户256人 | 145户256人 | 劳务带动 | 其他整合资金 中央: 48 | 48
358 | 古振发[2023]2号 | 断龙山镇公益性岗位工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 断龙山镇人民政府 | 断龙山镇人民政府 | 断龙山镇 | 到户类 | 公益性岗位工资 | 3.7 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 完成公益性岗位工资发放 | 87户87人 | 87户87人 | 劳务带动 | 衔接资金 中央: 2.6; 其他整合资金 中央: 1.1 | 3.7 | 2.6 | 1.1 | 100% | 100%
359 | 古振发[2023]2号 | 古丈县断龙山镇鸿运生态专业合作社尚家村莓茶基地培管 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 断龙山镇人民政府 | 断龙山镇人民政府 | 尚家村 | 产业发展 | 培管莓茶110亩 | 5 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 完成培管莓茶110亩 | 67户284人 | 32户135人 | 劳务带动 | 其他整合资金 中央: 5 | 5 |  | 5 |  | 100%
360 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨镇洞溪村农田灌溉水渠建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 岩头寨镇人民政府 | 洞溪村 | 产业发展 | 新建及整修洞溪村农田灌溉水渠1800米及附属 | 20 | 2023.1 | 2023.12 | 保障生活用水，改善农村人居环境，完善农村基础设施。 | 52 163 | 10 25 | 劳务带动 | 其他整合资金 中央: 20 | 20
361 | 古振发[2023]2号 | 岩头寨镇山枣片区饮水管网改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 岩头寨镇人民政府 | 岩头寨镇 | 基础设施 | 整修水管21500米，新修20立方米水池1座，水源净化装备2个 | 20 | 2023.1 | 2023.12 | 保障生活用水，改善农村人居环境，完善农村基础设施。 | 501 2126 | 136 478 | 解决村民便捷通行 | 其他整合资金 中央: 20 | 20
362 | 古振发[2023]2号 | 山枣村污水治理 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 岩头寨镇人民政府 | 山枣村 | 基础设施 | 新建化粪池2座及附属设施 | 26 | 2023.1 | 2023.12 | 预计带动农户务工185人次，使村集体经济收入增12万元 | 45 201 | 5 16 | 解决村民便捷通行 | 其他整合资金 中央: 26 | 26
363 | 古振发[2023]2号 | 洞坪组通组公路新建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 岩头寨镇人民政府 | 土溪村 | 基础设施 | 洞坪组通组公路新建及硬化200米 | 10 | 2023.1 | 2023.12 | 改善出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 307 1251 | 11 42 | 解决村民便捷通行 | 其他整合资金 中央: 10 | 10
364 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇罗依溪村一碗水组人饮工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 古阳镇人民政府 | 罗依溪村 | 基础设施 | 新建200立方水池一座 | 25 | 2023.1 | 2023.12 | 解决60户120人群众人饮条件 | 60户150人 | 10户30人 | 解决村民便捷通行 | 其他整合资金 中央: 25 | 25
365 | 古振发[2023]2号 | 长潭村老寨新建人行桥 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 古阳镇人民政府 | 长潭村 | 基础设施 | 新建人行桥1座 | 30 | 2023.1 | 2023.12 | 改善500人出行、运输条件，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 120户500人 | 18户60人 | 解决村民便捷通行 | 其他整合资金 中央: 1.38; 其他整合资金 省级: 28.62 | 30
366 | 古振发[2023]2号 | 古阳镇罗依溪村一碗水组公路堡坎及公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通运输局 | 古阳镇人民政府 | 罗依溪村 | 产业发展 | 公路堡坎400方，公路硬化380平方米 | 22 | 2023.1 | 2023.12 | 解决35户120人出行难 | 35户120人 | 6户20人 | 劳务带动 | 其他整合资金 省级: 22 | 22
367 | 古振发[2023]2号 | 高峰镇石门寨村人居环境整治 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 高峰镇人民政府 | 高峰镇人民政府 | 石门寨村 | 基础设施 | 完成2个组以上人居环境整治 | 10 | 2023.1 | 2023.12 | 改善人居环境，完善农村基础设施，提高群众满意度 | 完成2个组以上人居环境整治 | 21户50人 | 解决村民便捷通行 | 其他整合资金 省级: 10 | 10
368 | 古振发[2023]2号 | 窝瓢村户间道硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 坪坝镇人民政府 | 窝瓢村 | 基础设施 | 坪坝镇窝瓢村鱼洞自然寨、八什平户间道路硬化2.5km | 37.58 | 2023.1 | 2023.12 | 解决51户203人公路交通出行安全问题 | 400 | 40 | 解决村民便捷通行 | 其他整合资金 省级: 37.58 | 37.58
369 | 古振发[2023]2号 | 坪坝镇溪口村窝米片区9.10.11.14.15组农村饮用水池建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 坪坝镇人民政府 | 溪口村 | 基础设施 | 新建水池立方、引入管1800m、进村管道500m、村里至主干道PE管950m | 89.8 | 2023.1 | 2023.12 | 改善110户 村民饮水 | 320 | 40 | 解决村民便捷通行 | 其他整合资金 省级: 89.8 | 89.8
370 | 古振发[2023]2号 | 坪坝镇曹家村大寨、秀宝茶叶基地附近居民饮水工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 曹家村 | 基础设施 | 水源池、清水池各1座、净化及消毒设备、输配水管网DN20 200O米。 | 62.51 | 2023.1 | 2023.12 | 巩固提升200人饮水安全 | 68户200人 | 15户、45人 | 改善全体村民供水质量 | 衔接资金 县级: 62.51; 其他整合资金 中央: 0 | 62.51 | 62.51 |  | 100%
371 | 古振发[2023]2号 | 古丈县岩头寨镇老寨村饮水安全巩固提升工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 老寨村 | 基础设施 | 新建输水管道1000米，管理房1座，提水设施1套、低位水池1座 | 40.74 | 2023.1 | 2023.12 | 改善生产生活条件，完善农村基础设施。 | 19户、72人 | 5户、15人 | 改善全体村民供水质量 | 衔接资金 县级: 40.74; 其他整合资金 中央: 0 | 40.74 | 40.74 |  | 100%