## 古丈县2020年脱贫攻坚项目库汇总表
附表1
古丈县2020年脱贫攻坚项目库汇总(明细表)
序号 | 责任单位 |  | 项目名称 | 项目类别 | 建设 性质 | 实施地点 |  | 时间进度(起止) |  | 建设任务 | 资金规模(万元) | 筹资方式(中央、省级、市州或县级资金) | 受益对象(人) | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制
| 项目主管单位 | 项目组织实施单位 |  |  |  | 镇 | 村 | 计划开 工时间 | 计划完 工时间
1 | 县农业局 | 县农业局 | 红石林镇红石林村-产业扶贫-四季水果新扩 | 产业扶贫 | 新建 | 红石林镇 | 红石林村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 全村四季水果新扩400亩 | 30 | 中央 | 贫困户60户220人 | 扶持贫困户60户220人均每年增加1000元收入 | 扶持贫困户60户220人均每年增加4000元收入
2 | 县农业局 | 县农业局 | 红石林镇红石林村-产业扶贫-基耕道硬化 | 产业扶贫 | 改建 | 红石林镇 | 红石林村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 花兰茶场至无列苦基耕道硬化1.5公里 | 70 | 中央 | 贫困户30户90人 | 扶持贫困户30户90人 | 扶持贫困户30户90人生产方便
3 | 县农业局 | 县农业局 | 红石林镇科布车村-产业扶贫-产业路硬化 | 产业扶贫 | 新建 | 红石林镇 | 科布车村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 可朝至库当泽产业路新建、硬化4公里 | 200 | 中央 | 贫困户18户58人 | 扶持35户130人均每年增加1000元收入 | 扶持35户130人均每年增加1000元收入
4 | 县农业局 | 县农业局 | 红石林镇科布车村-产业扶贫-产业路新建、硬化 | 产业扶贫 | 新建 | 红石林镇 | 科布车村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 学校至龙王湖村产业路新建、硬化4公里 | 220 | 中央 | 贫困户7户29人 | 扶持50户211人均每年增加1000元收入 | 改善群众生产环境
5 | 县农业局 | 县农业局 | 红石林镇科布车村-产业扶贫-产业路新建、硬化 | 产业扶贫 | 新建 | 红石林镇 | 科布车村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 烤烟基地至猛虎洲村产业路新建、硬化3.2公里 | 150 | 中央 | 贫困户16户61人 | 扶持65户264人均每年增加1500元收入 | 扶持65户264人均每年增加1500元收入
6 | 县农业局 | 县农业局 | 红石林镇科布车村-产业扶贫-黄金茶新扩 | 产业扶贫 | 新建 | 红石林镇 | 科布车村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 新扩300亩黄金茶 | 50 | 中央 | 贫困户38户133人 | 扶持38贫困户133人均每年增加2500元收入(同时全村受益) | 人均增收2500/人
7 | 县农业局 | 县农业局 | 红石林镇团结村-产业扶贫-产业路硬化 | 产业扶贫 | 整修 | 红石林镇 | 团结村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 啊嘛噶至刚溪枯产业路硬化2000米 | 70 | 中央 | 贫困户23户93人 | 扶持23贫困户93人均每年增加1000元收入 | 扶持23贫困户93人均每年增加1000元收入
8 | 县农业局 | 县农业局 | 红石林镇团结村-产业扶贫-产业路新建 | 产业扶贫 | 新建 | 红石林镇 | 团结村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 清明场至柏杨树产业路新建、硬化2500米 | 135 | 中央 | 贫困户35户123人 | 扶持35贫困户123人均每年增加1000元收入 | 扶持35贫困户123人均每年增加1000元收入
9 | 县农业局 | 县农业局 | 红石林镇团结村-产业扶贫-产业路新建 | 产业扶贫 | 新建 | 红石林镇 | 团结村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 景区路至官台枯至啦溪枯产业路新建、硬化4000米 | 200 | 中央 | 贫困户65户264人 | 扶持65贫困户264人均每年增加1500元收入 | 扶持65贫困户264人均每年增加1500元收入
10 | 县农业局 | 县农业局 | 红石林镇团结村-产业扶贫-产业路硬化 | 产业扶贫 | 新建 | 红石林镇 | 团结村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 景区路至啦溪比条产业路硬化1500米 | 55 | 中央 | 贫困户18户67人 | 扶持18贫困户67人均每年增加1200元收入 | 扶持18贫困户67人均每年增加1200元收入
11 | 县农业局 | 县农业局 | 红石林镇团结村-产业扶贫-产业路硬化 | 产业扶贫 | 新建 | 红石林镇 | 团结村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 七可老至母溪枯产业路硬化1000米 | 35 | 中央 | 贫困户26户70人 | 扶持26贫困户70人均每年增加800元收入 | 扶持26贫困户70人均每年增加800元收入
12 | 县农业局 | 县农业局 | 红石林镇团结村-产业扶贫-产业路硬化 | 产业扶贫 | 新建 | 红石林镇 | 团结村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 义比东告至可老湖炮硬化产业路1300米 | 45 | 中央 | 贫困户26户70人 | 扶持26贫困户70人均每年增加800元收入 | 扶持26贫困户70人均每年增加800元收入
13 | 县农业局 | 县农业局 | 红石林镇团结村-产业扶贫-柑橘品改 | 产业扶贫 | 新建 | 红石林镇 | 团结村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 柑橘品改3000亩 | 50 | 中央 | 贫困户69户299人 | 扶持69贫困户299人均每年增加3000元收入(同时全村受益) | 人均增收3000/人
14 | 县农业局 | 县农业局 | 红石林镇先锋村-产业扶贫-产业路硬化 | 产业扶贫 | 改建 | 红石林镇 | 先锋村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 松茶列至铁皮卡产业道路硬化2000米 | 70 | 中央 | 贫困户7户35人 | 扶持7户贫困户35人均每年增加100 0元收入 | 扶持7户贫困户35人均每年增加1500元以上
15 | 县农业局 | 县农业局 | 红石林镇河南村-产业扶贫-机耕道新建 | 产业扶贫 | 新建 | 红石林镇 | 河南村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 新建青竹山茶场至老虎包机耕道2000米 | 20 | 中央 | 贫困户12户45人 | 扶持12户贫困户45人均每年增加1000元收入 | 扶持12户贫困户45人，每户均增收2000元
16 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇牛角山村-产业扶贫-万亩茶叶精品园 | 产业扶贫 | 新建 | 默戎镇 | 牛角山村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 机耕道5.39公里 | 268 | 中央 | 313户1306人 | 解决农户313户1306人，年增收3000元。 | 受益贫困户97户393人，年增收3000元。
17 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇牛角山村-产业扶贫-有机茶新开5千亩 | 产业扶贫 | 扩建 | 默戎镇 | 牛角山村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 开挖及种植 | 700 | 中央 | 313户1036人 | 扶持89户贫困户363人，人均每年增加3000元收入 | 每户年均收益金额约2万元
18 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇牛角山村-扶贫产业基础设施-茶基地建设 | 产业扶贫 | 扩建 | 默戎镇 | 牛角山村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 扩建育苗 | 75 | 中央 | 89户363人 | 扶持贫困户89户363人，人均增收1000元 | 贫困户89户受益，全村生活水平得到改善
19 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇盘草村-产业扶贫基础-猕猴桃产业项目 | 产业扶贫 | 新建 | 默戎镇 | 盘草村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 猕猴桃种植500亩 | 300 | 中央 | 71户324人 | 扶持贫困户71户，人均增加1万元 | 村民自筹100万元，每亩收益5000元，村集体增加10万元收入
20 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇万岩村-产业扶贫-茶叶加工厂 | 产业扶贫 | 新建 | 默戎镇 | 万岩村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 1个 | 48 | 中央 | 129户542人 | 扶持贫困户129户542人，人均每年增加3000元。 | 贫困户129户542人实现增收，每户平均增收3000元。
21 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇翁草村-产业扶贫-千亩白茶建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 默戎镇 | 翁草村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 建设新开白茶园1000亩 | 300 | 中央 | 214户844人 | 解决214户844人增收 | 贫困户50户192增收2800元
22 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇翁草村产业园水、绿色防控建设 | 产业扶贫 | 新建 | 默戎镇 | 翁草村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 产业园水、绿色防控 | 100 | 中央 | 214户844人 | 解决214户844人增收 | 贫困户50户192增收2800元
23 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇翁草村-产业基础设施-茶叶加工厂建设 | 产业扶贫 | 新建 | 默戎镇 | 翁草村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 建设茶叶加工厂一个 | 100 | 中央 | 214户844人 | 解决214户844人增收 | 贫困户50户192增收2800元
24 | 县农业局 | 县农业局 | 坪坝镇窝瓢村-产业扶贫-药材种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 坪坝镇 | 窝瓢村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 药材种植开发500亩 | 200 | 中央 | 81户贫困户322人 | 扶持81户贫困户322人改善了生活条件 | 预计户均增收0.1万元
25 | 县能源局 | 县能源局 | 默戎镇万岩村-产业扶贫-光伏发电 | 产业扶贫 | 新建 | 默戎镇 | 万岩村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 1个 | 200 | 中央 | 337户1444人 | 扶持贫困户129户542人，人均每年增加3000元。 | 贫困户129户542人实现增收，每户平均增收3000元。
26 | 县林业局 | 县林业局 | 默戎镇盘草村-产业基础设施-四、八组油茶基地产业路 | 产业基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 盘草村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 解决油茶基地产业路及蓄水池 | 60 | 中央 | 23户107人 | 扶持贫困户23户107人 | 促进贫困户及村民增收
27 | 县农业局 | 县农业局 | 红石林镇红石林村-产业基础设施-产业路改建 | 产业基础设施 | 改建 | 红石林镇 | 红石林村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 岩板坪至三百洞产业公路硬化2公里 | 70 | 中央 | 贫困户13户56人 | 扶持贫困户13户56人 | 扶持贫困户生产运输安全方便问题
28 | 县农业局 | 县农业局 | 红石林镇红石林村-产业基础设施-产业环形公路新建 | 产业基础设施 | 新建 | 红石林镇 | 红石林村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 麦他坪油茶产业环形公路新建1公里 | 13 | 中央 | 贫困户5户20人 | 扶持贫困户5户20人人均每年增加1000元收入 | 扶持贫困户5户20人人均每年增加4000元收入
29 | 县农业局 | 县农业局 | 红石林镇河南村-产业扶贫-柑橘存放仓库 | 产业基础设施 | 新建 | 红石林镇 | 河南村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 新建柑橘集中存放仓库一个 | 2000 | 中央 | 贫困户23户81人 | 扶持贫困户23户84人人均每年增加2000元收入 | 扶持贫困户23户84人每户均增加8000元收入
30 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇李家村-产业基础设施-产业机耕道项目 | 产业基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 李家村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 1.5公里 | 15 | 中央 | 30户130人 | 扶持30余户贫困户，人均增收2000元 | 改善生产生活条件促进增收
31 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇李家村-产业基础设施-产业机耕道项目 | 产业基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 李家村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 1.5公里 | 10 | 中央 | 15户80人 | 扶持15户贫困户，人均增收1500元 | 改善生产生活条件促进增收
32 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇李家村-产业基础设施-产业机耕道项目 | 产业基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 李家村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2.5公里 | 20 | 中央 | 40户210人 | 扶持40户贫困户，人均增收1800元 | 改善生产生活条件促进增收
33 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇李家村-产业基础设施-产业机耕道项目 | 产业基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 李家村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2公里 | 20 | 中央 | 30户200人 | 扶持30户贫困户，人均增收1800元 | 改善生产生活条件促进增收
34 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇李家村-产业基础设施-产业机耕道项目 | 产业基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 李家村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 3公里 | 30 | 中央 | 89户500余人 | 扶持89户贫困户，人均增收2000元 | 改善生产生活条件促进增收
35 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇李家村-产业基础设施-产业机耕道项目 | 产业基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 李家村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 5.5公里 | 45 | 中央 | 135户600余人 | 扶持135户贫困户，人均增收2000元 | 改善生产生活条件促进增收
36 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇李家村产业基础设施-户间道路硬化 | 产业基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 李家村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 500米 | 6.5 | 中央 | 40户285人 | 扶持40户贫困户，人均增收2000元 | 改善生产生活条件促进增收
37 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇龙鼻嘴村-产业基础设施-村级产业路硬化 | 产业基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 龙鼻村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 龙鼻嘴村九、十组3公里(夯伯) | 130 | 中央 | 107户451人 | 解决107户451人增收 | 贫困户15户61人增收2000元
38 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇龙鼻嘴村-产业基础设施-村级产业路硬化 | 产业基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 龙鼻村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 龙鼻嘴村六组1500米(六组至后头冲) | 15 | 中央 | 43户182人 | 解决43户182人增收 | 贫困户8户33人增收2000元
39 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇龙鼻嘴村-产业基础设施-村级产业路硬化 | 产业基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 龙鼻村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 龙鼻嘴村十三组500米(几冲) | 5 | 中央 | 48户165人 | 解决48户165人增收 | 贫困户13户54人增收2000元
40 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇龙鼻嘴村-产业基础设施-村级产业路硬化 | 产业基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 龙鼻村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 龙鼻嘴村十四组2000米(共幺幺至公路) | 20 | 中央 | 38户142人 | 解决38户142人增收 | 贫困户7户28人增收2000元
41 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇龙鼻嘴村-产业基础设施-村级产业路硬化 | 产业基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 龙鼻村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 龙鼻嘴村四组800米(大水井至猫儿厅) | 8 | 中央 | 52户215人 | 解决52户215人增收 | 贫困户7户20人增收2000元
42 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇龙鼻嘴村-产业基础设施-村级产业路硬化 | 产业基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 龙鼻村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 桐木冲产业路硬化400米 | 8 | 中央 | 57户213人 | 解决57户213人增收 | 贫困户9户31人增收2000元
43 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇牛角山村-旅游产业基础设施-茶园民宿建设 | 产业基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 牛角山村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 5个茶园民宿建设 | 50 | 中央 | 89户363人 | 促进全村旅游业发展，村民增收 | 村集体收益金额分红，每年均收益金额5万元
44 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇牛角山村-旅游产业基础设施-品茗阁建设 | 产业基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 牛角山村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 7个品茗阁建设征地 | 35 | 中央 | 89户363人 | 促进全村旅游业发展，村民增收 | 村集体收益金额分红，每年均收益金额3万元
45 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇盘草村-产业扶贫基础-四、八组油茶基地产业路 | 产业基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 盘草村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 解决油茶基地产业路及蓄水池 | 60 | 中央 | 23户107人 | 扶持贫困户23户107人 | 增加收入每人1000元
46 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇盘草-产业基础设施-产业路硬化 | 产业基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 盘草村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 约6.8公里 | 90 | 中央 | 78户470人 | 78户470人年均增收3000元 | 贫困户25户125人年均增收3000元
47 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇翁草村-产业基础设施-千亩茶园产业路及机耕道建设项目 | 产业基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 翁草村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 千亩茶园配套产业路及机耕道 | 300 | 中央 | 214户844人 | 解决214户844人增收 | 贫困户50户192增收2800元
48 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇新窝村-产业基础设施-产业路新建 | 产业基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 新窝村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 王泥田至团包田1.5公里 | 20 | 中央 | 48户211人 | 解决农户48户211人，出行、生产运输困难问题。 | 解决农户48户211人，出行、生产运输困难问题。
49 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇新窝村-产业基础设施-产业路硬化 | 产业基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 新窝村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 林林坳至大坪大包至狗儿洋沟至桃园新建产业路5公里 | 65 | 中央 | 80户417人 | 解决农户80户417人，年增收2000元。 | 受益贫困户80户417人，年增收2000元。
50 | 县农业局 | 县农业局 | 默戎镇新窝村-产业基础设施-产业路整修 | 产业基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 新窝村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水井湾至毛林寨2.5公里 | 10 | 中央 | 84户435人， | 解决农户88户435人，出行困难问题。 | 解决贫困户88户435人出行难困难
51 | 县农业局 | 县农业局 | 坪坝镇溪口村-产业基础设施-产业路项目 | 产业基础设施 | 新建 | 坪坝镇 | 溪口村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 官坪至观音山2500米 | 25 | 中央 | 52户贫困户231人 | 改善贫困户52户231人的出行困难问题 | 吸纳贫困户参与就业，增加收入
52 | 县水利局 | 县水利局 | 红石林镇团结村-基础设施-饮水工程新建 | 基础设施 | 新建 | 红石林镇 | 团结村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 库当泽新建水池1个，50方 | 6 | 省 | 贫困户28户121人 | 解决28贫困户121人生产、生活用水 | 改善自然寨的饮水条件
53 | 县水利局 | 县水利局 | 红石林镇坐龙峡村-基础设施-水库扩容 | 基础设施 | 改建 | 红石林镇 | 坐龙峡村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 沙土湖水库、芷潮水库 | 100 | 省 | 贫困户113户458人 | 扶持113户贫困户458人均每年增加1000 元收入 | 吸纳贫困户参与就业，增加收入
54 | 县水利局 | 县水利局 | 红石林镇坐龙峡村-基础设施-水渠新建 | 基础设施 | 新建 | 红石林镇 | 坐龙峡村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 新建1500米(杜家坡阿丝洞-大堡) | 40 | 省 | 贫困户11户50人 | 扶持11户贫困户50人均每年增加1000 元收入 | 吸纳贫困户参与就业，增加收入
55 | 县水利局 | 县水利局 | 红石林镇河南村-基础设施-水管改造 | 基础设施 | 改建 | 红石林镇 | 河南村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 改建入户管道4000米 | 25 | 省 | 贫困户23户84人 | 解决23户贫困户生产、生活安全饮水问题 | 吸纳贫困户参与就业，增加收入
56 | 县水利局 | 县水利局 | 红石林镇河南村-基础设施-水表改造 | 基础设施 | 改建 | 红石林镇 | 河南村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 全村饮用水进户水表改造300块 | 1.2 | 省 | 贫困户23户84人 | 解决23户贫困户生产、生活安全饮水问题 | 吸纳贫困户参与就业，增加收入
57 | 县水利局 | 县水利局 | 红石林镇河南村-产业发展-抗旱池新建 | 基础设施 | 新建 | 红石林镇 | 河南村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 全村桔园抗旱池新建100个 | 50 | 省 | 贫困户23户84人 | 扶持23户贫困户84人均每年增加1000元收入 | 扶持23户贫困户84人，每户均增收2000元
58 | 县水利局 | 县水利局 | 红石林镇河南村-产业发展-灌溉水渠新建 | 基础设施 | 新建 | 红石林镇 | 河南村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 灌溉水渠新建5000米 | 50 | 省 | 贫困户23户84人 | 扶持23户贫困户84人均每年增加1000元收入 | 扶持23户贫困户84人，每户均增收2000元
59 | 县水利局 | 县水利局 | 红石林镇河南村-公共服务-水坝维修 | 基础设施 | 改建 | 红石林镇 | 河南村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 强盗溪水坝维修 | 20 | 省 | 贫困户23户84人 | 解决23户贫困户生产、生活安全饮水问题 | 吸纳贫困户参与就业，增加收入
60 | 县水利局 | 县水利局 | 红石林镇河南村-基础设施-水利工程 | 基础设施 | 新建 | 红石林镇 | 河南村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 广潭河水库水引至河南村(专管) | 500 | 省 | 贫困户23户81人 | 扶持贫困户23户84人人均每年增加2000元收入 | 扶持贫困户23户84人每户均增加8000元收入
61 | 县水利局 | 县水利局 | 红石林镇河南村-基础设施-水利工程 | 基础设施 | 新建 | 红石林镇 | 河南村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 购买设备净化水源 | 200 | 省 | 贫困户23户81人 | 扶持贫困户23户84人人均每年增加2000元收入 | 扶持贫困户23户84人每户均增加8000元收入
62 | 县水利局 | 县水利局 | 默戎镇龙鼻嘴村-基础设施-自来水厂饮水项目建设 | 基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 龙鼻村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 自来水厂 | 600 | 省 | 146户682人 | 扶持全村768户3195人改善生产、生活设施。 | 贫困户145户566人受益，全村768户3195人生活条件得到改善。
63 | 县水利局 | 县水利局 | 默戎镇万岩村-基础设施-水银堤防工程 | 基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 万岩村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 堤防工程一处 | 10 | 省 | 40户200人 | 巩固保障村民安全 | 解决防洪防汛设施，保障村民生命财产安全
64 | 县水利局 | 县水利局 | 默戎镇翁草村-基础设施-村庄新址饮水工程 | 基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 翁草村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 村庄新址饮水工程 | 60 | 省 | 214户844人 | 保护古村落，改善生产、生活设施。 | 改善全村214户844人饮水安全问题
65 | 县水利局 | 县水利局 | 默戎镇中寨村-基础设施-拦水坝工程 | 基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 中寨村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 拦水坝一处 | 55 | 省 | 180户900人 | 美化环境，改善生活条件 | 提升防洪防汛基础工程
66 | 县交通局 | 县交通局 | 红石林镇红石林村-基础设施-公路硬化 | 基础设施 | 改建 | 红石林镇 | 红石林村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 老司岩烟基公路硬化3.8公里 | 172 | 省 | 贫困户23户80人 | 扶持贫困户23户80人 | 扶持贫困户生产，安全，方便问题
67 | 县交通局 | 县交通局 | 红石林镇红石林村-基础设施-公路新建、硬化 | 基础设施 | 改建 | 红石林镇 | 红石林村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 老司岩泽龙泡至老油坊新修公路500米，硬化1公里 | 80 | 省 | 贫困户11户32人 | 扶持贫困户11户32人 | 帮助贫困户生产运输安全问题
68 | 县交通局 | 县交通局 | 红石林镇科布车村-基础设施-通组路新建、硬化 | 基础设施 | 新建 | 红石林镇 | 科布车村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 败朝至小寨通组路新建、硬化1.8公里 | 85 | 省 | 户人(贫困户3户9人) | 扶持26户101人均每年增加1000元收入 | 扶持26户101人均每年增加1000元收入
69 | 县交通局 | 县交通局 | 红石林镇坐龙峡村-基础设施-通组路新建 | 基础设施 | 新建 | 红石林镇 | 坐龙峡村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 1500米(下马路-上马路组) | 70 | 省 | 贫困户33户131人 | 扶持33户贫困户131人均每年增加1000 元收入 | 吸纳贫困户参与就业，增加收入
70 | 县交通局 | 县交通局 | 红石林镇河南村-基础设施-停车场新建 | 基础设施 | 新建 | 红石林镇 | 河南村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 鸭龙坡组新建停车场一个 | 20 | 省 | 贫困户23户84人 | 吸纳贫困户参与就业，增加收入 | 吸纳贫困户参与就业，增加收入
71 | 县交通局 | 县交通局 | 红石林镇河南村-基础设施-路基维修 | 基础设施 | 改建 | 红石林镇 | 河南村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 路基维修300米 | 18 | 省 | 贫困户23户84人 | 改善贫困户23户84人的出行困难问题 | 吸纳贫困户参与就业，增加收入
72 | 县公路局 | 县公路局 | 岩头寨镇洞坪至山枣公路野竹村提质改造工程 | 基础设施 | 改建 | 岩头寨镇 | 筲箕田村、山枣村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 里程1k3m 路面宽度5.5米 20cm水泥路面 | 845 | 省 | 受益349户1305人 | 扶持贫困人口，改善了生产、生活条件 | 改善村民生活、生产条件
73 | 县公路局 | 县公路局 | 古阳镇树栖柯村-基础设施-树栖柯村盘山道路建设 | 基础设施 | 改建 | 古阳镇 | 树栖柯村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 里程2.5km 路面宽度5米 | 220 | 省 | 200户650人 | 扶持贫困人口，改善了生产、生活条件 | 扶持贫困人口，改善了生产、生活条件
74 | 县能源局 | 县能源局 | 默戎镇牛角山-公共基础设施-生态农业公司茶山观光旅游太阳能量化工程项目 | 公共基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 牛角山村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 300盏 | 126 | 省 | 89户363人 | ①扶持贫困户20户60人，人均每年增加200收入； | ①吸纳贫困人口20户60人，每户年均增加收益金额720元；
75 | 县能源局 | 县能源局 | 古阳镇梳头溪村-公共基础设施-农村路灯建设安装 | 公共基础设施 | 扩建 | 古阳镇 | 梳头溪村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 100盏 | 45 | 省 | 265户1080人 | 全村受益，改善生产生活 | 完善了公共基础设施
76 | 县美丽办 | 县美丽办 | 红石林镇坐龙峡村-公共基础设施-人居环境改善 | 公共基础设施 | 新建 | 红石林镇 | 坐龙峡村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 全村改厕423户 | 423 | 省 | 贫困户158户636人 | 扶持158户贫困户636人均每年增加1000 元收入 | 吸纳贫困户参与就业，增加收入
77 | 县美丽办 | 县美丽办 | 默戎镇九龙村-公共基础设施-苗寨环保治污工程 | 公共基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 九龙村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 雨水沟3000米，污水处理设施，单户型、多户型治理 | 160 | 省 | 63户284人 | 扶持贫困户改善了生产生活设施 | 贫困户90%受益，全村267户1290人生活条件得到改善。
78 | 县美丽办 | 县美丽办 | 默戎镇九龙村-公共基础设施-苗寨绿化美化建设 | 公共基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 九龙村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 庭院、村道绿化美化 | 30 | 省 | 63户284人 | 扶持贫困户284人改善了生产生活设施 | 贫困户63户284人受益，全村267户1290人生活条件得到改善。
79 | 县美丽办 | 县美丽办 | 默戎镇九龙村-公共基础设施-苗寨绿化美化建设 | 公共基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 九龙村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 庭院、村道绿化美化 | 50 | 省 | 63户284人 | 扶持贫困户284人改善了生产生活设施 | 贫困户63户284人受益，全村267户1290人生活条件得到改善。
80 | 县美丽办 | 县美丽办 | 默戎镇李家村-公共基础设施-村部牌坊建设 | 公共基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 李家村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 村部进村牌坊 | 20 | 省 | 41户120人 | 扶持贫困户41户120人，改善了生产、生活设施 | 改善李家1-4组170户村民生产、生活条件，改善村容村貌。
81 | 县美丽办 | 县美丽办 | 默戎镇龙鼻嘴村-公共基础设施-污水处理厂 | 公共基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 龙鼻村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 管道.污水处理厂 | 1500 | 省 | 768户3195人 | 扶持768贫困户3195人改善了生产、生活设施。 | 贫困户145户566人受益，全村768户3195人生活条件得到改善。
82 | 县美丽办 | 县美丽办 | 坪坝镇窝瓢村-公共基础设施-农户改厕项目建设 | 公共基础设施 | 改建 | 坪坝镇 | 窝瓢村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 改厕220户 | 200 | 省 | 81户贫困户322人 | 扶持81户贫困户322人改善了生产、生活设施 | 带来巨大社会效益
83 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 红石林镇坐龙峡村-旅游基础设施-观光公路新建 | 旅游基础设施 | 新建 | 红石林镇 | 坐龙峡村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 1000米(大寨王芝好家-坐龙峡出口) | 45 | 省 | 贫困户38户138人 | 扶持38户贫困户138人均每年增加1000 元收入 | 吸纳贫困户参与就业，增加收入
84 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 红石林镇坐龙峡村-乡村旅游-特色民族村寨改造 | 旅游基础设施 | 改建 | 红石林镇 | 坐龙峡村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 坐龙峡村423户特色民居改造 | 1000 | 省 | 贫困户158户636人 | 扶持158户贫困户636人均每年增加1000 元收入 | 吸纳贫困户参与就业，增加收入
85 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 红石林镇坐龙峡村-旅游扶贫-自行车道新建 | 旅游基础设施 | 新建 | 红石林镇 | 坐龙峡村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 坐龙峡村杜家坡至宝塔山下2公里自行车道建设 | 80 | 省 | 贫困户158户614人 | 创造良好旅游环境 | 吸纳贫困户参与就业，增加收入
86 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 红石林镇坐龙峡村-旅游扶贫-游栈道及观光亭新建 | 旅游基础设施 | 新建 | 红石林镇 | 坐龙峡村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 宝塔山(宽2米，长500米)景观石板游栈道建设及观光亭建设 | 150 | 省 | 贫困户158户614人 | 创造良好旅游环境 | 吸纳贫困户参与就业，增加收入
87 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 红石林镇坐龙峡村-旅游扶贫-旅游人行路新建 | 旅游基础设施 | 新建 | 红石林镇 | 坐龙峡村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 林科所四星级宾馆至杜家坡观景台(宽1.5米，长2公里)石板旅游人行路建设 | 80 | 省 | 贫困户158户614人 | 创造良好旅游环境 | 吸纳贫困户参与就业，增加收入
88 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 红石林镇坐龙峡村-旅游扶贫-旅游设施新建 | 旅游基础设施 | 新建 | 红石林镇 | 坐龙峡村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 张家坡至坐龙峡以潮芷水库为核心相关旅游设施建设(百亩花海、观光亭、人行栈道、旅游公路) | 300 | 省 | 贫困户158户614人 | 创造良好旅游环境 | 吸纳贫困户参与就业，增加收入
89 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 红石林镇红石林村-旅游扶贫-旅游停车场新建 | 旅游基础设施 | 新建 | 红石林镇 | 红石林村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 红石林村老司岩旅游停车场建设 | 100 | 省 | 贫困户101户425人 | 创造良好旅游环境 | 吸纳贫困户参与就业，增加收入
90 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 红石林镇河南村-旅游基础设施-特色民居改造 | 旅游基础设施 | 改建 | 红石林镇 | 河南村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 全村整体统筹规划建筑风格194户 | 600 | 省 | 贫困户23户81人 | 扶持贫困户23户84人人均每年增加2000元收入 | 扶持贫困户23户84人每户均增加8000元收入
91 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 高峰镇高望界村-旅游基础设施-民宿改造、旅游厕所 | 旅游基础设施 | 新建 | 高峰镇 | 高望界村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 民宿改造、旅游厕所 | 80 | 省 | 贫困户56户204人 | 改善贫困户56户204人的出行困难问题 | 吸纳贫困户参与就业，增加收入
92 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 高峰镇石门寨村-旅游基础设施- 民宿改造 | 旅游基础设施 | 新建 | 高峰镇 | 石门寨村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 民宿改造 | 40 | 省 | 贫困户58户228人 | 改善贫困户58户228人的出行困难问题 | 吸纳贫困户参与就业，增加收入
93 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 默戎镇九龙村八-旅游基础设施-合拳武术基地 | 旅游基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 九龙村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 传习所1座 | 100 | 省 | 28户171人 | 扶持贫困户171人改善了生产生活设施 | 贫困户28户171人受益，全村267户1290人生活条件得到改善。
94 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 默戎镇九龙村-旅游基础设施-博物展览馆建设项目 | 旅游基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 九龙村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 展览馆1座 | 100 | 省 | 28户171人 | 扶持贫困户171人改善了生产生活设施 | 贫困户28户171人受益，全村267户1290人生活条件得到改善。
95 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 默戎镇九龙村-旅游基础设施-风雨亭(凉亭)项目建设 | 旅游基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 九龙村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 5座 | 50 | 省 | 63户284人 | 扶持贫困户284人改善了生产生活设施 | 贫困户63户284人受益，全村267户1290人生活条件得到改善。
96 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 默戎镇九龙村-旅游基础设施-九龙堡子、城墙项目建设 | 旅游基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 九龙村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 砖石城墙约2000米 | 200 | 省 | 28户171人 | 扶持贫困户171人改善了生产生活设施 | 贫困户28户171人受益，全村267户1290人生活条件得到改善。
97 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 默戎镇九龙村-旅游基础设施-龙泉庙建设项目 | 旅游基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 九龙村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 木结构仿古庙宇1座 | 200 | 省 | 28户171人 | 扶持贫困户171人改善了生产生活设施 | 贫困户28户171人受益，全村267户1290人生活条件得到改善。
98 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 默戎镇九龙村-旅游基础设施-民居改造工程建设项目 | 旅游基础设施 | 改建 | 默戎镇 | 九龙村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 危房加固、砖房包装、旧房修复 | 150 | 省 | 63户284人 | 扶持贫困户284人改善了生产生活设施 | 贫困户63户284人受益，全村267户1290人生活条件得到改善。
99 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 默戎镇九龙村-旅游旅游基础设施-苗寨游道项目建设 | 旅游基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 九龙村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 1500米观光游道 | 30 | 省 | 28户171人 | 扶持贫困户171人改善了生产生活设施 | 贫困户28户171人受益，全村267户1290人生活条件得到改善。
100 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 默戎镇九龙村-游旅游基础设施-风景亭2座、民俗博物馆、游道及护栏 | 旅游基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 九龙村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 风景亭2座、民俗博物馆、游道及护栏 | 150 | 省 | 278户1267人 | 改善村民及游客安全、环境等 | 促进贫困户及村民增收，游客安全得到保障
101 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 默戎镇李家村-公共旅游基础设施-村部牌坊项目建设 | 旅游基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 李家村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 村部进村牌坊 | 20 | 省 | 41户120人 | 扶持贫困户41户120人，改善了生产、生活设施 | 改善李家1-4组170户村民生产、生活条件，改善村容村貌。
102 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 默戎镇李家村-公共旅游基础设施-李家村排达牌坊 | 旅游基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 李家村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 排达自然寨进村牌坊 | 15 | 省 | 35户93人 | 扶持贫困户35户93人，改善了生产、生活设施 | 改善排达组120户村民生产、生活条件，提高自然寨辨识度，改善村容村貌。
103 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 默戎镇龙鼻嘴村(墨戎苗寨)-旅游基础设施-游道护栏建设项目 | 旅游基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 龙鼻村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 游道护栏2400米 | 48 | 省 | 400户1870人 | 龙鼻嘴村400户1870人人均增收3000元 | 解决53户179人增收3000元，解决28户贫困户就业问题
104 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 默戎镇龙鼻嘴村-旅游基础设施-景区亮化工程 | 旅游基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 龙鼻村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 景区亮化 | 100 | 省 | 688户3654人 | 改善基本生活条件，满足晚间夜行照明 | 为全村提供晚间出行照明
105 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 默戎镇龙鼻嘴村-旅游旅游基础设施-风情小镇项目建设 | 旅游基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 龙鼻村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水.电.路 | 10000 | 省 | 768户3195人 | 扶持贫困户145户566人，人均增加2000元 | 贫困户145户566人受益，全村768户3195人生活条件得到改善。
106 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 默戎镇牛角山村-旅游旅游基础设施-茶园观景大门建设 | 旅游基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 牛角山村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 茶园观景大门建设 | 10 | 省 | 89户363人 | 促进全村旅游业发展，村民增收 | 村集体收益金额分红，每年均收益金额1万元
107 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 默戎镇牛角山村-旅游旅游基础设施-大型观景台建设 | 旅游基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 牛角山村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 大型观景台建设 | 30 | 省 | 89户363人 | 促进全村旅游业发展，村民增收 | 村集体收益金额分红，每年均收益金额2万元
108 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 默戎镇牛角山村-旅游基础设施-牛角山公司茶旅融合索道建设项目 | 旅游基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 牛角山村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 建1470长观光览车索道 | 2800 | 省 | 89户363人 | ①扶持贫困户100户350人，人均每年增加200收入；②扶持50户贫困户30人改善了生产、生活设施。 | ①吸纳贫困人口25户70人，每户年均增加收益金额720元；②每亩年均流转收益金额200元；③1个村集体收益金额分红，每年均收益金额40000元 ；④每户年均收益金额720元.
109 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 默戎镇牛角山村-旅游旅游基础设施-牛角山索道建设 | 旅游基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 牛角山村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 征地及购买设备 | 1000 | 省 | 全村农户313户1036人 | 促进全村旅游业发展，村民增收 | 村集体收益金额分红，每年均收益金额200万元
110 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 默戎镇牛角山村-旅游基础设施-特色村镇建设 | 旅游基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 牛角山村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 新建民族特产展示吊脚楼 | 100 | 省 | 89户363人 | ①扶持贫困户25户70人，人均每年增加200收入； ②扶持贫困还10户贫困户30人改善了生产、生活设施。 | 吸纳贫困户25户75人，每户年均增加收益金额720元； 每亩年均流转收益金额200元；村集体收益金额分红，每年均收益金额1000元 ；每户年均收益金额720元.
111 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 默戎镇牛角山-旅游基础设施-度假山庄茶海民宿旅游开发项目 | 旅游基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 牛角山村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 新建茶园民宿24栋 | 2200 | 省 | 89户363人 | ①提供农户40个就业岗位，年工资收入不低于30000元/人。②扶持30户贫困户90人改善了生活。 | 每亩年均流转收益金额200元\亩；给项目所在村村集体收益金额分红，每年均收益金额5000元 ；以租金、分红、薪酬、订单农业等形式带动7个贫困村农户脱贫增收。提供农户40个就业岗位，年工资收入不低于30000元/人。
112 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 默戎镇牛角山-旅游基础设施-茶园游道建设、上毛坪游道及护栏建设、苗寨亮化 | 旅游基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 牛角山村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 茶园游道建设、上毛坪游道及护栏建设、苗寨亮化 | 220 | 省 | 369户1105人 | 改善村民及游客安全、环境等 | 为全村提供晚间出行照明
113 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 默戎镇牛角山-旅游基础设施-生态农家乐“古丈茶宴”茶文化餐食体验馆项目 | 旅游基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 牛角山村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 新建古丈茶宴体验馆，占地面积300平方米，共2层 | 180 | 省 | 89户363人 | ①扶持贫困户10户20人，人均每年增加1000收入； ②扶持20户贫困户80人改善了生产、生活设施 | ①吸纳贫困人口20户60人，每户年均增加收益金额4000元；②每亩年均流转收益金额200元；③村集体收益金额分红，每年均收益金额2000元 ；
114 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 默戎镇牛角山-旅游基础设施-生态农业公司茶旅融合园茶园云海观景台项目 | 旅游基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 牛角山村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2处建筑面积共600平方米及景观建设 | 240 | 省 | 89户363人 | ①扶持贫困户20户45人，人均每年增加200收入；②扶持8户贫困户35人改善了生产、生活设施 | ①吸纳贫困人口20户45人，每户年均增加收益金额720元；②每亩年均流转收益金额200元；③村集体收益金额分红，每年均收益金额2000元 ；④每户年均收益金额720元
115 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 默戎镇牛角山-旅游基础设施-生态农业公司万亩茶园云海观景台护坡加固项目 | 旅游基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 牛角山村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 牛角山茶园观景台护坡加固1处 | 200 | 省 | 89户363人. | ①扶持贫困户25户70人，人均每年增加200收入；②扶持10户贫困户30人改善了生产、生活设施。 | ①吸纳贫困人口25户70人，每户年均增加收益金额720元；②每亩年均流转收益金额200元；③村集体收益金额分红，每年均收益金额2000元 ；④每户年均收益金额720元.
116 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 默戎镇中寨村-旅游基础设施-游道及风雨桥建设 | 旅游基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 中寨村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 游道及护栏建设、风景亭2座 | 90 | 省 | 326户1232人 | 改善村民及游客安全、环境等 | 促进贫困户及村民增收，游客安全得到保障
117 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 岩头寨镇梓木村-旅游基础设施-游道及护栏建设 | 旅游基础设施 | 新建 | 岩头寨镇 | 梓木村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 游道及护栏建设 | 60 | 省 | 124户620人 | 改善人居环境，美丽美化乡村 | 全力发展旅游业
118 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 岩头寨镇老寨村-旅游基础设施-游客服务中心 | 旅游基础设施 | 新建 | 岩头寨镇 | 老寨村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 游客服务中心 | 100 | 省 | 330户贫困户1550人 | 改善了生产、生活设施。 | 改善生活条件，便于百姓出行和生活生产安全
119 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 古阳镇天桥山村-旅游基础设施-游道及护栏建设 | 旅游基础设施 | 新建 | 古阳镇 | 天桥山村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 游道及护栏建设 | 60 | 省 | 462户1020人 | 改善462户1020人出行困难问题 | 吸纳贫困户参与就业增加收入
120 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 古阳镇梳头溪村-旅游基础设施-游道及护栏建设 | 旅游基础设施 | 新建 | 古阳镇 | 梳头溪村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 游道及护栏建设 | 60 | 省 | 265户1080人 | 解决265户1080人出行安全问题 | 解决265户1080人出行安全问题
121 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 古阳镇栖凤湖村-旅游基础设施-游道及护栏建设 | 旅游基础设施 | 新建 | 古阳镇 | 栖凤湖村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 游道及护栏建设 | 60 | 省 | 399户1351人 | 解决399户1351人出行安全问题 | 解决399户1351人出行安全问题，增加收入
122 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 古阳镇会溪村-旅游基础设施-停车场建设、旅游厕所、标识标牌 | 旅游基础设施 | 新建 | 古阳镇 | 会溪村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 停车场建设、旅游厕所、标识标牌 | 95 | 省 | 268户1098人 | 解决268户1098人出行安全问题，发展旅游业，增加收入 | 解决268户1098人出行安全问题，发展旅游业，增加收入
123 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 古阳镇岩寨村-旅游基础设施-游道及护栏建设 | 旅游基础设施 | 新建 | 古阳镇 | 岩寨村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 游道及护栏建设 | 60 | 省 | 110户430人 | 解决100户、300人出行安全问题，增加就业，提高收入 | 解决100户、300人出行安全问题，增加就业，提高收入
124 | 县电力公司 | 县电力公司 | 红石林镇坐龙峡村-公共基础设施-电网改造 | 公共基础设施 | 新建 | 红石林镇 | 坐龙峡村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 423户改电 | 100 | 省 | 贫困户158户636人 | 扶持158户贫困户636人均每年增加1000 元收入 | 吸纳贫困户参与就业，增加收入
125 | 县电力公司 | 县电力公司 | 红石林镇河南村-公共基础设施-农网改造 | 公共基础设施 | 改建 | 红石林镇 | 河南村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 沙湾组和鸭笼坡组农网改造 | 120 | 省 | 贫困户16户53人 | 改善贫困户16户53人的用电问题 | 吸纳贫困户参与就业，增加收入
126 | 县电力公司 | 县电力公司 | 默戎镇翁草村-公共基础设施-村庄新址通电建设 | 公共基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 翁草村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 村庄新址通电建设 | 40 | 省 | 214户844人 | 保护古村落，改善生产、生活设施。 | 改善全村214户844人生活用电问题
127 | 县国土局 | 县国土局 | 坪坝镇溪口村-基础设施-窝米片区地灾搬迁 | 基础设施 | 新建 | 坪坝镇 | 溪口村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 窝米片区地灾搬迁116户 | 1200 | 省 | 116户贫困户496人 | 改善116户贫困户496人的住房安全 | 其他
128 | 县民宗旅文广新局 | 县民宗旅文广新局 | 默戎镇夯娄村-公共基础设施-球场、戏台项目 | 公共基础设施 | 新建 | 默戎镇 | 夯娄村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 球场、戏台 | 30 | 省 | 25户101人 | 扶持25贫困户101人改善了生产、生活设施。 | 改善三四组93户村民生产、生活条件，丰富日常娱乐及精神生活。
129 | 县医疗生育保险管理服务局 | 县医疗生育保险管理服务局 | 县医疗生育保险管理服务局健康扶贫项目 | 公共服务 | 新建 | 全县 | 各镇 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 补偿8000人次2020年建档立卡贫困户医疗补偿资金项目 | 800 | 省 | 全县 | 全县建档立卡贫困人口 | 建档立卡患者医疗总费用补偿90%以上
130 | 县医疗生育保险管理服务局 | 县医疗生育保险管理服务局 | 县医疗生育保险管理服务局健康扶贫项目 | 公共服务 | 新建 | 全县 | 各镇 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 解决32262人2020年建档立卡贫困户医保参保项目 | 709 | 省 | 全县 | 全县建档立卡贫困人口 | 建档立卡贫困人口100%参合