## ProjectList
2020年古丈县第二批财政专项扶贫资金精准扶贫项目计划明细表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设任务 | 建设地点 |  | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 | 时间进度起止 |  | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
|  |  |  | 镇 | 村 |  |  | 资金来源 | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
1 | 溪龙车村产业发展基础设施配套项目 | 产业配套 | 完成绿壳蛋养殖场土地平整及三通一坪建设 | 断龙山镇 | 溪龙村 | 按设计标准 | 298.8 |  | 298.8 | 解决村集体建设场地困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县农业农村局 | 断龙山镇人民政府
2 | 溪龙车村产业发展水利设施配套项目 | 产业配套 | 新建水池2个，配套完成水管铺设等附属设施建设 | 断龙山镇 | 溪龙村 | 按设计标准 | 60 |  | 60 | 解决村集体用水困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县水利局 | 县水利局
3 | 陈家村饮水安全巩固提升工程 | 安全饮水 | 新建4个水源池，5个进水池，水管铺设19千米。 | 高峰镇 | 陈家村 | 按设计标准 | 4.46 |  | 4.46 | 改善390人饮水困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县水利局 | 县水利局
4 | 磨子村人行道硬化及保坎建设项目 | 道路硬化 | 硬化财沟寨、向发弟屋等地人行道90米，完成保坎190立方，建设护栏26米 | 岩头寨镇 | 磨子村 | 按设计标准 | 8.34 |  | 8.34 | 解决170人行路困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县农业农村局 | 岩头寨镇人民政府
5 | 岩头寨镇湾坪村安全饮水工程 | 安全饮水 | 新建200立方米水池2个，20立方米水池1个，配套完成进组管道等附属设施建设 | 岩头寨镇 | 湾坪村 | 按设计标准 | 56 |  | 56 | 改善560人饮水困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县水利局 | 岩头寨镇人民政府
6 | 岩头寨野竹村沙山、剪刀洞等自然寨人行道硬化项目 | 基础设施配套工程 | 沙山边田至土地坛新建400米；竹寨土坳田至司马溪新建600米；剪刀洞包上至水井新建200米；雷钵山屋后门忠常屋新建300米；岩头寨镇野竹村下芭蕉硬化840平方米、厚度20公分，渣土外运800立方米，保坎13立方米 | 岩头寨镇 | 野竹村 | 按设计标准 | 21.5 |  | 21.5 | 解决220人行路及运输困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县农业农村局 | 岩头寨镇人民政府
7 | 岩头寨野竹村牛栏冲、向家湾等自然寨人行道硬化项目 | 基础设施配套工程 | 牛栏冲寨内新建设人行道保坎长66米250立方米；人行道硬化744米。向家湾光武屋至松柏桥人行道硬化800米；向家湾松柏桥至老村部新建105米，寨内3.5米宽公路硬化，规格：强度C30、厚度20公分，单价。向家湾团堡至向家湾亭子边整修人行道120米。向家湾边上至公路新建60米 | 岩头寨镇 | 野竹村 | 按设计标准 | 30.6 |  | 30.6 | 解决240人行路及运输困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县农业农村局 | 岩头寨镇人民政府
8 | 岩头寨野竹村米排、巩寨等自然寨人行道硬化项目 | 基础设施配套工程 | 野竹村米排团堡田边新建人行简易桥21米；人行道硬化1184米。巩寨李家至瓦窑坪人行道硬化2000米 | 岩头寨镇 | 野竹村 | 按设计标准 | 35.65 |  | 35.65 | 解决210人行路困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县农业农村局 | 岩头寨镇人民政府
9 | 竹山村赵溪农田设施建设 | 水利设施 | 完成保坎300立方、新建水渠2000米 | 岩头寨镇 | 竹山村 | 按设计标准 | 10.38 |  | 10.38 | 解决60亩稻田运输困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县农业农村局 | 岩头寨镇人民政府
10 | 竹山村饮水安全巩固提升工程 | 安全饮水 | 新建水源池3个，水池3个，铺设水管9公里 | 岩头寨镇 | 竹山村 | 按设计标准 | 2.55 |  | 2.55 | 解决420人饮水困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县水利局 | 县水利局
11 | 大寨村饮水安全巩固提升工程 | 安全饮水 | 新建水源池1个，水池2个，铺设水管8公里。 | 坪坝镇 | 大寨村 | 按设计标准 | 4.53 |  | 4.53 | 解决260人饮水困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县水利局 | 县水利局
12 | 默戎镇夯吾苗寨旅游设施建设 | 乡村旅游 | 完成旅游堡坎、硬化等旅游配套设施建设 | 默戎镇 | 牛角山村 | 按设计标准 | 198.5 |  | 198.5 | 解决23名贫困人口就业困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县交通运输局 | 县交通运输局
13 | 默戎镇中寨村人居环境整治项目 | 乡村旅游 | 防护栏、六角亭等特色村寨设施建设 | 默戎镇 | 中寨村 | 按设计标准 | 100 |  | 100 | 解决乡村旅游发展困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县文化旅游广电局 | 默戎镇人民政府
14 | 中寨村通组公路建设项目 | 乡村旅游 | 2、3组通组公路500米 | 默戎镇 | 中寨村 | 按设计标准 | 50 |  | 50 | 解决176人出行困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县文化旅游广电局 | 县文化旅游广电局
15 | 中寨村旅游基础设施建设 | 乡村旅游 | 增加排污管土石方40米、停车场堡坎60米200平方、旅游厕所1个 | 默戎镇 | 中寨村 | 按设计标准 | 35 |  | 35 | 解决乡村旅游发展困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县文化旅游广电局 | 县文化旅游广电局
16 | 长潭村安全饮水提质巩固项目 | 安全饮水 | 200户自来水管网及水表入户 | 古阳镇 | 长潭村 | 按设计标准 | 36 |  | 36 | 解决200户饮水困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县住建局 | 县住建局
17 | 高坳村饮水安全巩固提升工程 | 安全饮水 | 新建水源池2个，水池2个，铺设水管10千米。 | 古阳镇 | 高坳村 | 按设计标准 | 5.99 |  | 5.99 | 解决195人饮水困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县水利局 | 县水利局
18 | 古阳镇天桥山村白岩至中寨公路 | 公路通达 | 公路新建0.93公里 | 古阳镇 | 天桥山村 | 按设计标准 | 25.98 |  | 25.98 | 解决315人出行困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县交通运输局 | 县交通运输局
合计 | [6 empty] | 984.28 |  | 984.28

## 断龙
2020年古丈县第二批财政专项扶贫资金精准扶贫项目计划明细表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设任务 | 建设地点 |  | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 | 时间进度起止 |  | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
|  |  |  | 镇 | 村 |  |  | 资金来源 | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
1 | 溪龙车村产业发展基础设施配套项目 | 产业配套 | 完成绿壳蛋养殖场土地平整及三通一坪建设 | 断龙山镇 | 溪龙村 | 按设计标准 | 298.8 |  | 298.8 | 解决村集体建设场地困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县农业农村局 | 断龙山镇人民政府
2 | 溪龙车村产业发展水利设施配套项目 | 产业配套 | 新建水池2个，配套完成水管铺设等附属设施建设 | 断龙山镇 | 溪龙村 | 按设计标准 | 60 |  | 60 | 解决村集体用水困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县水利局 | 县水利局

## 高峰
2020年古丈县第二批财政专项扶贫资金精准扶贫项目计划明细表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设任务 | 建设地点 |  | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 | 时间进度起止 |  | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
|  |  |  | 镇 | 村 |  |  | 资金来源 | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
3 | 陈家村饮水安全巩固提升工程 | 安全饮水 | 新建4个水源池，5个进水池，水管铺设19千米。 | 高峰镇 | 陈家村 | 按设计标准 | 4.46 |  | 4.46 | 改善390人饮水困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县水利局 | 县水利局

## 古阳
2020年古丈县第二批财政专项扶贫资金精准扶贫项目计划明细表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设任务 | 建设地点 |  | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 | 时间进度起止 |  | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
|  |  |  | 镇 | 村 |  |  | 资金来源 | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
16 | 长潭村安全饮水提质巩固项目 | 安全饮水 | 200户自来水管网及水表入户 | 古阳镇 | 长潭村 | 按设计标准 | 36 |  | 36 | 解决200户饮水困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县住建局 | 县住建局
17 | 高坳村饮水安全巩固提升工程 | 安全饮水 | 新建水源池2个，水池2个，铺设水管10千米。 | 古阳镇 | 高坳村 | 按设计标准 | 5.99 |  | 5.99 | 解决195人饮水困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县水利局 | 县水利局
18 | 古阳镇天桥山村白岩至中寨公路 | 公路通达 | 公路新建0.93公里 | 古阳镇 | 天桥山村 | 按设计标准 | 25.98 |  | 25.98 | 解决315人出行困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县交通运输局 | 县交通运输局

## 默戎
2020年古丈县第二批财政专项扶贫资金精准扶贫项目计划明细表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设任务 | 建设地点 |  | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 | 时间进度起止 |  | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
|  |  |  | 镇 | 村 |  |  | 资金来源 | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
12 | 默戎镇夯吾苗寨旅游设施建设 | 乡村旅游 | 完成旅游堡坎、硬化等旅游配套设施建设 | 默戎镇 | 牛角山村 | 按设计标准 | 198.5 |  | 198.5 | 解决23名贫困人口就业困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县交通运输局 | 县交通运输局
13 | 默戎镇中寨村人居环境整治项目 | 乡村旅游 | 防护栏、六角亭等特色村寨设施建设 | 默戎镇 | 中寨村 | 按设计标准 | 100 |  | 100 | 解决乡村旅游发展困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县文化旅游广电局 | 默戎镇人民政府
14 | 中寨村通组公路建设项目 | 乡村旅游 | 2、3组通组公路500米 | 默戎镇 | 中寨村 | 按设计标准 | 50 |  | 50 | 解决176人出行困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县文化旅游广电局 | 县文化旅游广电局
15 | 中寨村旅游基础设施建设 | 乡村旅游 | 增加排污管土石方40米、停车场堡坎60米200平方、旅游厕所1个 | 默戎镇 | 中寨村 | 按设计标准 | 35 |  | 35 | 解决乡村旅游发展困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县文化旅游广电局 | 县文化旅游广电局

## 坪坝
2020年古丈县第二批财政专项扶贫资金精准扶贫项目计划明细表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设任务 | 建设地点 |  | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 | 时间进度起止 |  | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
|  |  |  | 镇 | 村 |  |  | 资金来源 | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
11 | 大寨村饮水安全巩固提升工程 | 安全饮水 | 新建水源池1个，水池2个，铺设水管8公里。 | 坪坝镇 | 大寨村 | 按设计标准 | 4.53 |  | 4.53 | 解决260人饮水困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县水利局 | 县水利局

## 岩头寨
2020年古丈县第二批财政专项扶贫资金精准扶贫项目计划明细表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设任务 | 建设地点 |  | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 | 时间进度起止 |  | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
|  |  |  | 镇 | 村 |  |  | 资金来源 | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
5 | 磨子村人行道硬化及保坎建设项目 | 道路硬化 | 硬化财沟寨、向发弟屋等地人行道90米，完成保坎190立方，建设护栏26米 | 岩头寨镇 | 磨子村 | 按设计标准 | 8.34 |  | 8.34 | 解决170人行路困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县农业农村局 | 岩头寨镇人民政府
6 | 岩头寨镇湾坪村安全饮水工程 | 安全饮水 | 新建拦水坝1座，水源地1座，一体化净水设备1台，100m3总水池1座，50m3分水池1座，30m3分水池4座，消毒间1座，主管5条9740m，入户管道5000m | 岩头寨镇 | 湾坪村 | 按设计标准 | 56 |  | 56 | 改善560人饮水困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县水利局 | 县水利局
7 | 野竹村基础设施建设项目 | 道路硬化 | 新建硬化人行道6495米、硬化公路105米，人行道保坎250立方米，人行简易桥3座 | 岩头寨镇 | 野竹村 | 按设计标准 | 82.76 |  | 82.76 | 解决220人行路及运输困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县农业农村局 | 岩头寨镇人民政府
8 | 野竹村下芭蕉人行桥建设项目 | 公路通达 | 新建长10米、宽1.5米、厚30公分人行桥1座 | 岩头寨镇 | 野竹村 | 按设计标准 | 5 |  | 5 | 解决210人行路困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县农业农村局 | 岩头寨镇人民政府
9 | 竹山村赵溪农田设施建设 | 水利设施 | 完成保坎300立方、新建水渠2000米 | 岩头寨镇 | 竹山村 | 按设计标准 | 10.38 |  | 10.38 | 解决60亩稻田运输困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县农业农村局 | 岩头寨镇人民政府
10 | 竹山村饮水安全巩固提升工程 | 安全饮水 | 新建水源池3个，水池3个，铺设水管9公里 | 岩头寨镇 | 竹山村 | 按设计标准 | 2.55 |  | 2.55 | 解决420人饮水困难 | 2020.4 | 2020.11 | 县水利局 | 县水利局