## Sheet1
附件3
古丈县2020年统筹整合使用财政涉农资金项目完成情况统计表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 |  | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度起止 |  | 项目主管单位 | 项目组织实施单位 | 完成情况
|  |  | 镇 | 村 |  |  | （中央、省、市州或县级资金） | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
/ | 总计 | / | / | / | / | 24781.8794 | / | 24781.8794 | / | / | / | / | /
一 | 产业扶贫发展合计 | / | / | / | / | 11790.1149 | / | 11790.1149 | / | / | / | / | /
（一） | 农业产业项目小计 | / | / | / | / | 7964.7758 | / | 7964.7758 | / | / | / | / | /
1 | 全县-产业扶贫-柑橘大实蝇防控项目 | 柑橘大实蝇防控2万亩 | 全县 | 全县 | 27.72元/亩 | 55.45 | 中央 | 55.45 | 带动贫困农户产业发展，人均年增收2000元 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
2 | 古丈县高标准农田建设项目（一标段） | 新建骨干灌渠17406m，骨干排渠2097m，维修山塘：4口，新建拦水坝1座 | 高峰镇 | 各村 | 0.38万元/亩 | 589.97 | 省级 | 589.97 | 带动300户以上农户改善生产条件 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
3 | 古丈县高标准农田建设项目（二标段） | 新建骨干灌渠706m，骨干排渠6366m，维修山塘：1口，新建拦水坝1座 | 岩头寨镇 | 各村 | 0.38万元/亩 | 517.89 | 省级 | 517.89 | 带动300户以上农户改善生产条件 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
4 | 古丈县高标准农田建设项目（三标段） | 新建田间渠道8583m，骨干排渠4306m，维修山塘：2口 | 岩头寨镇 | 各村 | 0.38万元/亩 | 492.02 | 省级 | 492.02 | 带动300户以上农户改善生产条件 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
5 | 古丈县高标准农田建设项目（四标段） | 新建田间渠道9786m，骨干排渠4148m，维修山塘：2口 | 岩头寨镇 | 各村 | 0.38万元/亩 | 472.2 | 省级 | 472.2 | 带动300户以上农户改善生产条件 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
6 | 古丈县高标准农田建设项目（五标段） | 新建田间渠道14832m，骨干排渠3515m，维修山塘：2口，新建拦水坝5座 | 岩头寨镇 | 各村 | 0.38万元/亩 | 443.64 | 省级 | 443.64 | 带动1000户以上农户改善生产条件 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
7 | 古丈县高标准农田建设项目(六标段) | 完成600亩蓄水池、配肥设备与喷灌设备建设 | 高峰镇 | 各村 | 0.38万元/亩 | 184.4 | 省级 | 184.4 | 带动180户以上农户改善生产条件 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
8 | 古丈县高标准农田建设项目（七标段） | 完成16500亩农田绿肥轻简栽培、深翻耕、有机肥增施、酸性土壤改良 | 全县 | 全县 | 0.38万元/亩 | 196.2 | 省级 | 196.2 | 扶持20个村贫困农户实现户坪年增收1000元以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
9 | 全县贫困户油茶低改产业建设项目 | 按人均2000元标准扶持508户建档立卡贫困户完成油茶低改8512亩 | 全县 | 全县 | 2000元/人 | 411.07 | 省级 | 411.07 | 带动贫困农户实现人均年增收500元以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 自然资源局 | 林业综合服务中心 | 完成
10 | 全县油茶产业新建项目 | 按人均2000元标准扶持860户建档立卡贫困户完成油茶新扩9624.3亩 | 全县 | 全县 | 2000元/人 | 852.06 | 省级 | 852.06 | 带动贫困户实现人均年增收500元以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 自然资源局 | 林业综合服务中心 | 完成
11 | 全县贫困户油茶产业建设项目 | 扶持1368户贫困户完成油茶低改8512亩、新扩9624.3亩 | 全县 | 全县 | 2000元/人 | 108.05 | 省级 | 108.05 | 带动贫困户实现人均年增收500元以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 自然资源局 | 林业综合服务中心 | 完成
12 | 断龙山镇贫困户烟叶产业扶贫项目 | 贫困农户2000亩烟叶开发土地整理、道路整修、培管等 | 断龙山镇 | 各村 | 2000元/人 | 50 | 中央 | 50 | 扶持33户148名贫困人口实现人均年增收1000元以上 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 烟草局 | 断龙山镇人民政府 | 完成
13 | 断龙镇贫困户烟叶开发项目 | 扶持31户贫困农户发展烟叶1127亩 | 断龙山镇 | 各村 | 2000元/人 | 31.25 | 中央 | 31.25 | 带动贫困户实现人均年增收500元以上 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 烟草局 | 断龙山镇人民政府 | 完成
14 | 田家洞村集体经济鱼塘整修项目 | 整修鱼塘1座，完成清淤2000立方、护栏52米设施建设 | 断龙山镇 | 田家洞村 | 21万元/村 | 21 | 中央 | 21 | 改善全村灌溉条件，发展村集体经济实现人均增收200元以上 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 断龙山镇人民政府 | 完成
15 | 古丈县断龙山镇杨家河村高山猕猴桃专业户合作社产业发展项目 | 新建猕猴桃基地250亩 | 断龙山镇 | 杨家河村 | 0.15万元/亩 | 13 | 中央 | 13 | 带动191贫困农户产业发展,增收2000元/人/年 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
16 | 龙天坪村贫困户产业开发项目 | 发展烟茶套种及柑桔共20亩 | 红石林镇 | 龙天坪村 | 0.05万元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 扶持3户9人实现年人均增收1000元 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 红石林镇人民政府 | 完成
17 | 马达坪村千亩猕猴桃产业示范园村集体经济建设项目 | 建设村集体经济猕猴桃产业示范园1个，带动农户发展1000亩 | 红石林镇 | 马达坪村 | 4500元/亩 | 53 | 中央 | 53 | 带动村集体经济实现年增收投资金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 红石林镇人民政府 | 完成
18 | 马达坪村百亩玫瑰园区村集体经济建设项目 | 建设300平方百亩玫瑰产业园区 | 红石林镇 | 马达坪村 | 2000元/人 | 35 | 中央 | 35 | 带动村集体经济实现年增收投资金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 红石林镇人民政府 | 完成
19 | 红石林镇白果树村集体经济项目 | 入股湘泉酒业，新建厂房300平方米、冻库一座及基础配套设施 | 红石林镇 | 白果树村 | 2000元/人 | 100 | 中央 | 100 | 带动村集体经济实现年增收入股金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 红石林镇人民政府 | 完成
20 | 古丈县白果树村宏坤养殖种植专业合作社产业发展项目 | 茶叶培管240亩 | 红石林镇 | 白果树村 | 0.11万元/亩 | 25 | 中央 | 25 | 带动146贫困农户产业发展,增收2000元/人/年 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
21 | 红石林镇科布车村集体经济项目 | 入股鑫科牧业，改建、扩建厂房1000平方米 | 红石林镇 | 科布车村 | 2000元/人 | 100 | 中央 | 100 | 带动村集体经济实现年增收入股金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 红石林镇人民政府 | 完成
22 | 红石林镇先锋村集体经济项目 | 入股湘泉酒业，新建厂房300平方米、冻库一座及基础配套设施 | 红石林镇 | 先锋村 | 2000元/人 | 100 | 中央 | 100 | 带动村集体经济实现年增收入股金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 红石林镇人民政府 | 完成
23 | 先锋村半泽农业综合开发专业合作社利益联结项目 | 茶叶培管150亩、柑橘培管179亩、八月瓜17亩、黄桃27亩、脐橙41.5亩、软石榴30亩、魔芋30亩、中药材10亩 | 红石林镇 | 先锋村 | 45.12万元/村 | 34.5393 | 中央 | 34.5393 | 带动贫困农户47户180人实现人均年增收600元以上 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
24 | 红石林镇茄通村集体经济项目 | 入股鑫科牧业，改建、扩建厂房1000平方米 | 红石林镇 | 茄通村 | 2000元/人 | 50 | 中央 | 50 | 带动村集体经济实现年增收入股金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 红石林镇人民政府 | 完成
25 | 红石林镇铁马洲村集体经济项目 | 入股鑫科牧业，改建、扩建厂房1000平方米 | 红石林镇 | 铁马洲村 | 2000元/人 | 100 | 中央 | 100 | 带动村集体经济实现年增收入股金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 红石林镇人民政府 | 完成
26 | 古丈县红石林镇铁马洲片区茶叶鲜叶交易市场工程 | 新建150平方茶叶鲜叶交易市场 | 红石林镇 | 铁马洲村 | 2000元/人 | 133.151 | 中央 | 133.151 | 带动村集体经济实现年增收入股金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
27 | 富民黄桃种植合作社发展种植项目 | 新建黄桃86.3亩、钩藤112.2亩、黄柏79.5亩、黄桃培管100亩 | 高峰镇 | 八水村 | 9.3万元/村 | 9.3 | 中央 | 9.3 | 带动176贫困农户产业发展,增收2000元/人/年 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
28 | 沙溪油茶专业合作社项目 | 黄柏种植65亩 | 高峰镇 | 陈家村 | 0.02万元/亩 | 1.4 | 中央 | 1.4 | 带动75贫困农户产业发展,增收2000元/人/年 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
29 | 古丈县联众种植养殖合作社发展种植项目 | 黄柏种植120亩、钩藤种植50亩 | 高峰镇 | 岩坨村 | 0.037万元/亩 | 6.35 | 中央 | 6.35 | 带动169贫困农户产业发展,增收2000元/人/年 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
30 | 蒿根村集体经济建设项目 | 新购羊肚菌种植大棚36个 | 岩头寨镇 | 蒿根坪村 | 2000元/人 | 13.5 | 中央 | 13.5 | 发展集体经济，改善贫困户60户290人发展生产，年增加收入1000元以上。 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 岩头寨镇人民政府 | 完成
31 | 岩头寨镇贫困户烟叶开发项目 | 扶持23户贫困农户发展烟叶343.4亩 | 岩头寨镇 | 各村 | 2000元/人 | 8.6 | 中央 | 8.6 | 带动贫困户实现人均年增收500元以上 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 烟草局 | 岩头寨镇人民政府 | 完成
32 | 古丈县岩头寨镇湾坪村永升种植养殖专业合作社产业发展项目 | 黄精种植58亩 | 岩头寨镇 | 湾坪村 | 0.39万元/亩 | 20.2 | 中央 | 20.2 | 带动101贫困农户产业发展,增收2000元/人/年 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
33 | 古丈县万草药业科技开发有限公司产业发展项目 | 种植重楼6.3亩、黄精6.12亩、白芨0.8亩 | 岩头寨镇 | 岩头寨村 | 16.8万元/村 | 16.8 | 中央 | 16.8 | 带动84贫困农户产业发展,增收2000元/人/年 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
34 | 默戎镇烟叶开发项目 | 烟叶开发300亩 | 默戎镇 | 各村 | 2000元/人 | 60 | 中央 | 60 | 改善311人生产生活条件，增加收入每人每年200元 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 烟草局 | 默戎镇人民政府 | 完成
35 | 默戎镇牛角山村集体经济项目 | 入股牛角山旅游公司，发展旅游产业，新建游客休息场地2000平方米 | 默戎镇 | 牛角山村 | 2000元/人 | 100 | 中央 | 100 | 带动村集体经济实现年增收入股金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 默戎镇人民政府 | 完成
36 | 默戎镇万岩村集体经济项目 | 入股牛角山旅游公司，发展旅游产业，新建游客休息场地2000平方米 | 默戎镇 | 万岩村 | 2000元/人 | 100 | 中央 | 100 | 带动村集体经济实现年增收入股金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 默戎镇人民政府 | 完成
37 | 古丈县山原农业科技开发有限公司产业发展项目 | 开发茶叶300亩 | 默戎镇 | 万岩村 | 10.1万元/亩 | 31.47 | 中央 | 31.47 | 带动3个村实现村集体经济年增收6万元以上 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
38 | 古阳镇栖凤湖村集体经济发展 | 新建220亩种植业基地 | 古阳镇 | 栖凤湖村 | 4500元/亩 | 100 | 中央 | 100 | 带动3个行政村集体经济实现年增收入股金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 古阳镇人民政府 | 完成
39 | 古阳镇茶叶村集体经济项目 | 新建220亩种植业基地 | 古阳镇 | 茶叶村 | 4500元/亩 | 100 | 中央 | 100 | 带动村集体经济实现年增收投资金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 古阳镇人民政府 | 完成
40 | 古阳镇罗依村种植业发展 | 新建220亩种植业基地 | 古阳镇 | 罗依溪村 | 4500元/亩 | 100 | 中央 | 100 | 带动村集体经济实现年增收投资金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 古阳镇人民政府 | 完成
41 | 一碗茶经济综合开发专业合作社产业发展项目 | 茶叶开发50亩 | 古阳镇 | 罗依溪村 | 0.3万元/亩 | 14.9355 | 中央 | 14.9355 | 带动75贫困农户产业发展,增收2000元/人/年 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
42 | 古阳镇白洋溪村集体经济建设项目 | 新建220亩种植业基地 | 古阳镇 | 白洋溪村 | 4500元/亩 | 100 | 中央 | 100 | 带动村集体经济实现年增收入股金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 古阳镇人民政府 | 完成
43 | 新丰种植养殖专业合作社产业发展项目 | 茶叶培管300亩 | 古阳镇 | 白洋溪村 | 0.16万元/亩 | 53 | 中央 | 53 | 带动268贫困农户产业发展,增收2000元/人/年 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
44 | 古阳镇沙坪村种植业发展 | 新建220亩种植业基地 | 古阳镇 | 沙坪村 | 4500元/亩 | 100 | 中央 | 100 | 带动村集体经济实现年增收投资金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 古阳镇人民政府 | 完成
45 | 古阳镇苏家村种植业发展 | 新建220亩种植业基地 | 古阳镇 | 苏家村 | 4500元/亩 | 100 | 中央 | 100 | 带动村集体经济实现年增收投资金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 古阳镇人民政府 | 完成
46 | 古阳镇溪流墨村种植业发展 | 新建220亩种植业基地 | 古阳镇 | 溪流墨村 | 4500元/亩 | 100 | 中央 | 100 | 带动村集体经济实现年增收投资金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 古阳镇人民政府 | 完成
47 | 古丈县溪流墨龙叶茶业农民专业合作社产业发展项目 | 茶叶培管625亩 | 古阳镇 | 溪流墨村 | 0.35万元/亩 | 21 | 中央 | 21 | 带动125贫困农户产业发展,增收2000元/人/年 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
48 | 古丈县老家生态农业开发有限责任公司产业发展项目 | 宋家村、古阳村茶叶培管445亩、新扩20亩 | 古阳镇 | 宋家村 | 25.8万元/村 | 25.8 | 中央 | 25.8 | 带动326贫困农户产业发展,增收2000元/人/年 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
49 | 古阳镇南山村种植业发展 | 新建220亩种植业基地 | 古阳镇 | 南山村 | 4500元/亩 | 100 | 中央 | 100 | 带动村集体经济实现年增收投资金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 古阳镇人民政府 | 完成
50 | 合力农业开发有限公司产业发展项目 | 茶叶种植156亩 | 古阳镇 | 柑子坪村 | 0.25万元/亩 | 39 | 中央 | 39 | 带动195贫困农户产业发展,增收2000元/人/年 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
51 | 古丈县高坳建发茶叶专业合作社产业发展项目 | 茶叶培管68.1亩 | 古阳镇 | 高坳村 | 0.2万元/亩 | 14.2 | 中央 | 14.2 | 带动71贫困农户产业发展,增收2000元/人/年 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
52 | 岩头寨镇梓木村油茶产业发展 | 油茶培管2000亩，油茶产业路13公里整修 | 岩头寨镇 | 梓木村 | 3万元/公里 | 40 | 中央 | 40 | 带动贫困户50户发展生产，增加收入1000元/人/年 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 自然资源局 | 林业综合服务中心 | 完成
53 | 岩头寨镇土溪村产业机耕道硬化建设项目 | 洞坪油茶产业路1500米 | 岩头寨镇 | 土溪村 | 16万元/公里 | 25.8 | 省级 | 25.8 | 改善69贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 自然资源局 | 林业综合服务中心 | 完成
54 | 古阳镇太坪村种植业发展 | 新建220亩种植业基地 | 古阳镇 | 太坪村 | 4500元/亩 | 100 | 中央 | 100 | 带动村集体经济实现年增收投资金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 古阳镇人民政府 | 完成
55 | 红石林镇团结村集体经济建设 | 新建村仓储1座800平方米 | 红石林镇 | 团结村 | 2000元/人 | 70 | 中央 | 70 | 带动村集体经济年增收投资金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 红石林镇人民政府 | 完成
56 | 古阳镇会溪村集体经济发展项目 | 入股企业，发展茶叶生产100亩 | 古阳镇 | 会溪村 | 2000元/人 | 50 | 中央 | 50 | 带动村集体经济年增收投资额的8% | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 古阳镇人民政府 | 完成
57 | 古阳镇江洋溪村集体经济建设项目 | 入股企业，发展茶叶生产100亩 | 古阳镇 | 江洋溪村 | 2000元/人 | 50 | 中央 | 50 | 带动村集体经济年增收投资金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 古阳镇人民政府 | 完成
58 | 古阳镇梳头溪村集体经济建设项目 | 入股企业，发展茶叶生产200亩 | 古阳镇 | 梳头溪村 | 2000元/人 | 100 | 中央 | 100 | 带动村集体经济年增收投资金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 古阳镇人民政府 | 完成
59 | 坪坝镇板栗村集体经济种植业项目 | 新扩茶园100亩、烟叶50亩 | 坪坝镇 | 板栗村 | 2000元/人 | 80 | 省级 | 80 | 带动村集体经济年增收投资金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 县农业农村局 | 坪坝镇人民政府 | 完成
60 | 坪坝镇张家村集体经济建设项目 | 发展茶、烟套种150亩 | 坪坝镇 | 张家村 | 2000元/人 | 50 | 省级 | 50 | 带动村集体经济年增收投资金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 县农业农村局 | 坪坝镇人民政府 | 完成
61 | 古阳镇官坝村集体经济发展项目 | 入股瑞龙公司，发展生猪养殖700头 | 古阳镇 | 官坝村 | 2000元/人 | 116.6 | 省级 | 116.6 | 带动村集体经济年增收投资金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 县农业农村局 | 古阳镇人民政府 | 完成
62 | 古阳镇宋家村集体经济发展项目 | 入股溪州茶叶公司，发展茶叶生产200亩 | 古阳镇 | 宋家村 | 2000元/人 | 95.6 | 省级 | 95.6 | 带动村集体经济年增收投资金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 县农业农村局 | 古阳镇人民政府 | 完成
63 | 古阳镇柑子坪村集体经济发展项目 | 入股溪州茶叶公司，发展茶叶生产200亩 | 古阳镇 | 柑子坪村 | 2000元/人 | 126.01 | 省级 | 126.01 | 带动村集体经济年增收投资金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 县农业农村局 | 古阳镇人民政府 | 完成
64 | 蒿根村集体经济建设项目（油茶） | 入股企业，扶持贫困户发展油茶500亩 | 岩头寨镇 | 蒿根坪村 | 2000元/人 | 50 | 省级 | 50 | 带动村集体经济年增收投资金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 自然资源局 | 岩头寨镇人民政府 | 完成
65 | 红石林镇贫困户烟叶开发项目 | 扶持5户贫困农户发展烟叶84亩 | 红石林镇 | 各村 | 2000元/人 | 2.02 | 中央 | 2.02 | 带动贫困户实现人均年增收500元以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 烟草局 | 红石林镇人民政府 | 完成
66 | 坪坝镇贫困户烟叶开发项目 | 扶持17户贫困农户发展烟叶118亩 | 坪坝镇 | 各村 | 2000元/人 | 2.17 | 中央 | 2.17 | 带动贫困户实现人均年增收500元以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 烟草局 | 坪坝镇人民政府 | 完成
67 | 古阳镇贫困户烟叶开发项目 | 扶持2户贫困农户发展烟叶64.7亩 | 古阳镇 | 各村 | 2000元/人 | 1.13 | 中央 | 1.13 | 带动贫困户实现人均年增收500元以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 烟草局 | 古阳镇人民政府 | 完成
68 | 村集体经济建设项目 | 新建2000平方茶叶加工厂 | 全县 | 全县 | 2000元/人 | 300 | 中央 | 300 | 带动3个行政村集体经济实现年增收投资金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
69 | 村集体经济带动项目 | 新建2000平方茶叶加工厂 | 古阳镇 | 各村 | 2000元/人 | 200 | 中央 | 200 | 带动2个行政村集体经济实现年增收投资金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
（二） | 产业基础设施小计 | / | / | / | / | 3525.3391 | / | 3525.3391 | / | / | / | / | /
70 | 古丈县断龙山镇米多村产业路路面硬化工程（拉铁枯组龙切苦堡） | 米多村产业路路面硬化工程（拉铁枯组龙切苦堡）3.498km | 断龙山镇 | 米多村 | 50万元/公里 | 170.44 | 省级 | 170.44 | 改善56贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
71 | 坪坝镇亚家村瓦坪公路岔口到对门远孝田产业路新建工程 | 从瓦坪公路岔口到对门远孝田2.701公里 | 坪坝镇 | 亚家村 | 25.40万元/公里 | 68.59 | 省级 | 68.59 | 改善95贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
72 | 高峰镇密集烤房维修 | 密集烤房维修42栋 | 高峰镇 | 各村 | 4200元/栋 | 17.68 | 中央 | 17.68 | 解决400名贫困农户烟叶烘烤困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 烟草局 | 烟基办 | 完成
73 | 古阳镇天桥山村新修烤房建设（小烤房） | 新修热动力烤房10栋 | 古阳镇 | 天桥山村 | 13000元/栋 | 13 | 中央 | 13 | 解决300名贫困农户烟叶烘烤困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 烟草局 | 古阳镇人民政府 | 完成
74 | 古阳镇龙潭村新修烤房建设（小烤房） | 新修热动力烤房20栋 | 古阳镇 | 龙潭村 | 13000元/栋 | 26 | 中央 | 26 | 解决100名贫困农户烟叶烘烤困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 烟草局 | 古阳镇人民政府 | 完成
75 | 红石林镇密集烤房维修 | 密集烤房维修23栋 | 红石林镇 | 各村 | 4200元/栋 | 9.88 | 中央 | 9.88 | 解决300名贫困农户烟叶烘烤困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 烟草局 | 烟基办 | 完成
76 | 岩头寨镇密集烤房维修 | 密集烤房维修40栋 | 岩头寨镇 | 各村 | 3000元/栋 | 12.28 | 中央 | 12.28 | 解决500名贫困农户烟叶烘烤困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 烟草局 | 烟基办 | 完成
77 | 默戎镇密集烤房维修 | 密集烤房维修10栋 | 默戎镇 | 各村 | 6000元/栋 | 6.16 | 中央 | 6.16 | 解决300名贫困农户烟叶烘烤困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 烟草局 | 烟基办 | 完成
78 | 古阳镇密集烤房维修 | 密集烤房维修30栋 | 古阳镇 | 各村 | 3700元/栋 | 11.34 | 中央 | 11.34 | 解决600名贫困农户烟叶烘烤困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 烟草局 | 烟基办 | 完成
79 | 断龙山镇密集烤房维修 | 维修烤房46栋 | 断龙山镇 | 各村 | 5300元/栋 | 24.66 | 中央 | 24.66 | 解决300名贫困农户解决烟叶烘烤困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 烟草局 | 烟基办 | 完成
80 | 断龙山镇杨家河村新修烤房附属工程建设 | 平整土地500平方，保坎1个200立方等附属设施建设 | 断龙山镇 | 杨家河村 | 16.8万元/村 | 16.8 | 中央 | 16.8 | 解决100名贫困农户烟叶烘烤困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 烟草局 | 烟基办 | 完成
81 | 高峰镇岩坨村新修烤房建设（小烤房） | 新修热动力烤房12栋 | 高峰镇 | 岩坨村 | 13000元/栋 | 15.6 | 中央 | 15.6 | 解决300名贫困农户烟叶烘烤困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 烟草局 | 高峰镇人民政府 | 完成
82 | 高峰镇高望界村新修烤房建设（小烤房） | 新修热动力烤房8栋 | 高峰镇 | 高望界村 | 13000元/栋 | 10.4 | 中央 | 10.4 | 解决300名贫困农户烟叶烘烤困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 烟草局 | 高峰镇人民政府 | 完成
83 | 岩头寨镇磨刀村新修烤房建设（小烤房） | 新建热动力烤房12栋 | 岩头寨镇 | 磨刀岩村 | 13000元/栋 | 15.6 | 中央 | 15.6 | 解决100名贫困农户烟叶烘烤困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 烟草局 | 岩头寨镇人民政府 | 完成
84 | 坪坝镇窝瓢村新修烤房建设（小烤房） | 新修热动力烤房7栋 | 坪坝镇 | 窝瓢村 | 14000元/栋 | 10.2 | 中央 | 10.2 | 解决100名贫困农户解决烟叶烘烤困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 烟草局 | 坪坝镇人民政府 | 完成
85 | 断龙山镇溪龙车村养殖场产业路新修及硬化工程 | 6米宽产业路新修及硬化600米 | 断龙山镇 | 溪龙村 | 90万元/公里 | 55.09 | 省级 | 55.09 | 改善430贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
86 | 白溪关村产业路新修及硬化工程 | 1.8公里村组产业路新修及硬化工程 | 断龙山镇 | 白溪关村 | 74万元/公里 | 134 | 省级 | 134 | 改善60户305人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
87 | 古阳镇丫角山村凤鸣到清明扬产业路硬化工程 | 公路硬化3.073公里 | 古阳镇 | 丫角山村 | 54万元/公里 | 163.82 | 省级 | 163.82 | 改善98户326人生产生活条件，运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
88 | 猛虎洲村养殖场等附属工程 | 养殖场1座，7间140平方米 | 断龙山镇 | 猛虎洲村 | 16万元/村 | 16 | 省级 | 16 | 帮助7户21名农户改善生活条件，提高贫困农户满意度 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 发展和改革局 | 发展和改革局 | 完成
89 | 古丈县红石林镇铁马洲村至断龙山镇猛虎洲村茶旅融合发展产业路 | 铁马洲村至断龙山镇猛虎洲村茶旅融合发展产业路5.114km | 断龙山镇 | 猛虎洲村 | 46万元/公里 | 231.7 | 省级 | 231.7 | 改善64贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
90 | 坐苦坝村茶叶加工厂基础设施项目 | 新建围墙500米、保坎400方， | 断龙山镇 | 坐苦坝村 | 2000元/人 | 20 | 省级 | 20 | 带动村集体经济实现年增收投资金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 断龙山镇人民政府 | 完成
91 | 古丈县断龙山镇梅塔村产业路新修及硬化工程 | 烧箕湾至牛场产业路新建及硬化1.215公里 | 断龙山镇 | 梅塔村 | 39万元/公里 | 46.9378 | 省级 | 46.9378 | 改善67贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 断龙山镇人民政府 | 完成
92 | 尚家村鸿运梅茶厂钢结构工程建设 | 新建霉茶加工厂300平方米。 | 断龙山镇 | 尚家村 | 2000元/人 | 35 | 省级 | 35 | 带动村集体经济实现年增收入股金额的8%以上 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 断龙山镇人民政府 | 完成
93 | 红石林镇龙天坪凤洞堡产业路硬化工程 | 产业路硬化2公里 | 红石林镇 | 龙天坪村 | 39万元/公里 | 79.1334 | 省级 | 79.1334 | 改善85贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
94 | 红石林镇龙天坪村园艺场产业路硬化 | 龙天坪村朝阳组至科地坝组公路硬化，1100米 | 红石林镇 | 龙天坪村 | 38万元/公里 | 31.6771 | 省级 | 31.6771 | 改善320贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
95 | 红石林镇科布车村可朝至利巴枯产业路新建工程 | 新修产业公路2.8公里 | 红石林镇 | 科布车村 | 14万元/公里 | 33.8903 | 省级 | 33.8903 | 带动98户农户降低劳动强度，解决运输困难， | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
96 | 古丈县红石林镇先锋村柑橘茶叶基地产业路新建工程 | 古丈县红石林镇先锋村柑橘茶叶基地产业路新建2.497公里 | 红石林镇 | 先锋村 | 22万元/公里 | 52.12 | 省级 | 52.12 | 改善393贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
97 | 古丈县红石林镇团结村柑橘转运场附属设施项目 | 团结村柑橘转运场附属设施项目0.129km、安全护栏130米 | 红石林镇 | 团结村 | 80万元/公里 | 8.43 | 省级 | 8.43 | 改善98贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
98 | 古丈县红石林镇团结村柑橘转运场工程 | 605.6平方米柑橘转运场建设 | 红石林镇 | 团结村 | 26.08万元/村 | 25.6757 | 省级 | 25.6757 | 改善89贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
99 | 红石林镇团结村产业路路面硬化工程 | 团结村产业路路面硬化工程3.64km | 红石林镇 | 团结村 | 0.9万元/公里 | 33.6 | 省级 | 33.6 | 改善71贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
100 | 红石林镇河南村对门包产业路新建工程 | 对门包产业路新修4公里 | 红石林镇 | 河南村 | 16.8万元/公里 | 67.9471 | 省级 | 67.9471 | 改善64贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
101 | 高峰镇三坪村产业路硬化工程 | 产业路硬化2.624公里 | 高峰镇 | 三坪村 | 60万元/公里 | 145.3084 | 省级 | 145.3084 | 改善51贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
102 | 高峰镇淘金村小里溪至李白丫产业路新建工程 | 小里溪至李白丫产业路新建0.955公里 | 高峰镇 | 淘金村 | 16万元/公里 | 17.5716 | 省级 | 17.5716 | 改善93贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
103 | 高峰镇陈家村沙溪大田坳至辽坪产业路硬化工程 | 沙溪大田坳至辽坪产业路硬化2公里 | 高峰镇 | 陈家村 | 53万元/公里 | 105.6186 | 省级 | 105.6186 | 改善95贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
104 | 高峰镇葫芦坪村铁塔至老村部产业路硬化工程 | 铁塔至老村部硬化产业路6.561公里 | 高峰镇 | 葫芦坪村 | 56万元/公里 | 350 | 省级 | 350 | 改善72贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
105 | 高峰镇葫芦坪村公洋坪干田周围产业路硬化工程 | 公洋坪干田周围产业路硬化1.072公里 | 高峰镇 | 葫芦坪村 | 70万元/公里 | 51.6232 | 省级 | 51.6232 | 改善77贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
106 | 沾潭至至团结水库油茶产业路 | 新修油茶产业路5公里 | 岩头寨镇 | 沾潭村 | 12万元/公里 | 127.12 | 省级 | 127.12 | 改善90贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 自然资源局 | 林业综合服务中心 | 完成
107 | 麻冲至青岩坳油茶产业路 | 新修油茶产业路3公里 | 岩头寨镇 | 沾潭村 | 12万元/公里 | 36.69 | 省级 | 36.69 | 改善61贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 自然资源局 | 林业综合服务中心 | 完成
108 | 亮坡至林场油茶产业路 | 新修油茶产业路2公里 | 岩头寨镇 | 沾潭村 | 10万元/公里 | 20.38 | 省级 | 20.38 | 改善53贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 自然资源局 | 林业综合服务中心 | 完成
109 | 亮坡至屋背后油茶产业路 | 新修油茶产业路2.5公里 | 岩头寨镇 | 沾潭村 | 11万元/公里 | 48.69 | 省级 | 48.69 | 改善96贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 自然资源局 | 林业综合服务中心 | 完成
110 | 岩头寨镇梓木村产业路硬化工程 | 产业路硬化3.02公里 | 岩头寨镇 | 梓木村 | 41万元/公里 | 142.8291 | 省级 | 142.8291 | 改善59贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
111 | 古丈县岩头寨镇岩头寨村变电场至老界产业路硬化工程 | 古丈县岩头寨镇岩头寨村变电场至老界产业路硬化2.82公里 | 岩头寨镇 | 岩头寨村 | 46万元/公里 | 139.2703 | 省级 | 139.2703 | 改善260生产条件，提高群众满意度 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
112 | 坪坝镇溪口村产业路硬化工程 | 产业路硬化1.448公里 | 坪坝镇 | 溪口村 | 40万元/公里 | 58.1427 | 省级 | 58.1427 | 改善97贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
113 | 坪坝镇叭喇村产业路硬化工程 | 产业路硬化3.895公里 | 坪坝镇 | 叭喇村 | 48万元/公里 | 137.1995 | 省级 | 137.1995 | 改善75贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
114 | 默戎镇新窝村源头河四方坡产业路硬化工程 | 四方坡产业路硬化3.216公里 | 默戎镇 | 新窝村 | 58万元/公里 | 187 | 省级 | 187 | 改善68贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
115 | 默戎镇新窝村畜牧场至桃园产业路硬化工程 | 畜牧场至桃园产业路硬化2.307公里 | 默戎镇 | 新窝村 | 60万元/公里 | 92.8343 | 省级 | 92.8343 | 改善73贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
116 | 古丈县默戎镇牛角山村至翁草村扶贫开发产业路硬化工程 | 4.1公里公路硬化 | 默戎镇 | 翁草村 | 70.38万元/公里 | 288.59 | 省级 | 288.59 | 帮助214户884人改善生产条件，提高贫困农户满意度 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
117 | 丫角山村凤鸣渠道新建工程 | 新建渠道1870米 | 古阳镇 | 丫角山村 | 49.72万元/村 | 49.72 | 省级 | 49.72 | 新增恢复灌溉面积400亩 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
118 | 古阳镇宋家村过水路面至合力茶园产业路 | 宋家村过水路面至合力茶叶园产业路路面硬化工程4.11km | 古阳镇 | 宋家村 | 7.5万元/公里 | 31.52 | 省级 | 31.52 | 改善64贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
119 | 古丈县古阳镇天桥山村叭夯至黄金坳产业路路面硬化工程 | 天桥山村叭夯至黄金坳产业路路面硬化工程1.4km | 古阳镇 | 天桥山村 | 15万元/公里 | 21.15 | 省级 | 21.15 | 改善88贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
120 | 古丈县古阳镇天桥山村千亩水果茶叶示范园路面硬化工程 | 天桥山村千亩水果茶叶示范园路面硬化工程1.35km | 古阳镇 | 天桥山村 | 0.8万元/公里 | 10.43 | 省级 | 10.43 | 改善62贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
（三） | 金融产业小计 | / | / | / | / | 300 | / | 300 | / | / | / | / | /
121 | 小额信贷贴息项目 | 解决全县建档立卡户用于发展产业申请小额信贷贷款，按银行基准利率3.625应贴尽贴 | 全县 | 全县 | 300万元全县 | 300 | 省级 | 300 | 带动贫困户实现户均增收1000元以上 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 扶贫开发办 | 扶贫开发办 | 完成
二 | 基础设施建设合计 | / | / | / | / | 12311.7645 | / | 12311.7645 | / | / | / | / | /
（一） | 农村安全饮水小计 | / | / | / | / | 2072.54 | / | 2072.54 | / | / | / | / | /
122 | 2020年饮水水质保障项目 | 水质检测103个村，保障饮水安全 | 全县 | 全县 | 50万全县 | 50 | 省级 | 50 | 确保103个村群众饮水安全，解决贫困户饮水安全 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 卫生健康局 | 疾控中心 | 完成
123 | 断龙山镇细塔村饮水安全巩固提升工程 | 新建水源池2个、水池3个，电排设备一套，铺设输配水管道11200米 | 断龙山镇 | 细塔村 | 47万元/村 | 47 | 省级 | 47 | 完成220人饮水安全巩固提质改造 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
124 | 坪坝镇农村供水工程维护项目 | 管网消毒、更新、养护25000米 | 坪坝镇 | 各村 | 11万元全镇 | 11 | 省级 | 11 | 确保全镇农村供水工程稳定运行，保障全镇8545人饮水 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 坪坝镇人民政府 | 完成
125 | 默戎镇农村供水工程维护项目 | 管网消毒、更新、养护12000米 | 默戎镇 | 各村 | 13.7万元全镇 | 13.7 | 省级 | 13.7 | 完善农村基础设施，解决60贫困户饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 默戎镇人民政府 | 完成
126 | 断龙山镇农村供水工程维护项目 | 管网消毒、更新、养护35000米 | 断龙山镇 | 各村 | 13.5万元全镇 | 13.5 | 省级 | 13.5 | 完善农村基础设施，解决55贫困户饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 断龙山镇人民政府 | 完成
127 | 古阳镇各村人饮工程维护管理项目 | 管网消毒、更新、养护50000米 | 古阳镇 | 各村 | 31.7万元/村 | 31.7 | 省级 | 31.7 | 完善农村基础设施，解决2761户饮水 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 古阳镇人民政府 | 完成
128 | 团结村饮水安全巩固提升工程 | 新建泵站1座，电线400米，水源池一座20方，更换管道2000米 | 红石林镇 | 团结村 | 60万元/村 | 60 | 省级 | 60 | 完成200人饮水安全提质改造，提升群众满意度 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
129 | 坐龙峡村饮水安全巩固提升工程 | 新建取水池一座，100方清水池2座，输配水主管23.58km | 红石林镇 | 坐龙峡村 | 197.78万元/村 | 197.78 | 省级 | 197.78 | 改善560人生产生活条件，提升群众满意度 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
130 | 红石林镇红石林村饮水安全巩固提升工程 | 新建水源池1座，低位水池1座,高位水池1座，输配水管道9.9km | 红石林镇 | 红石林村 | 58万元/村 | 58 | 省级 | 58 | 完成230人饮水安全巩固提质改造，提升群众满意度 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
131 | 高峰镇八水村饮水安全巩固提升工程 | 新建水源池1个、清水池30方1个、铺设水管8400m | 高峰镇 | 八水村 | 24万元/村 | 24 | 省级 | 24 | 完成90人饮水安全巩固提质改造，提升群众满意度 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
132 | 岩坳村饮水安全巩固提升工程 | 新建水源池1个、提水设施1套、输水主管0.5km | 高峰镇 | 岩坳村 | 23.87万元/村 | 23.87 | 省级 | 23.87 | 改善60人生产生活条件，提升群众满意度 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
133 | 红石林镇龙天坪村人饮工程 | 新建水源池1个、铺设输配水管道3000米 | 红石林镇 | 龙天坪村 | 25万元/村 | 25 | 省级 | 25 | 巩固提升30户饮水安全，提升群众满意度 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
134 | 红石林镇农村供水工程维护项目 | 管网消毒、更新、养护11000米 | 红石林镇 | 各村 | 13.5万元全镇 | 13.5 | 省级 | 13.5 | 完善农村基础设施，解决89贫困户饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 红石林镇人民政府 | 完成
135 | 红石镇白果树村饮水安全巩固提升工程 | 新建水源池4个、水池4个，铺设输配水管道11200米 | 红石林镇 | 白果树村 | 58.5万元/村 | 58.5 | 省级 | 58.5 | 完成200人饮水安全巩固提质改造，提升群众满意度 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
136 | 红石林镇科布车村饮水安全提升巩固工程 | 打井1口，新修50立方米水池1个，配套完成主水管、入户水管、水表、电排等附属设施建设 | 红石林镇 | 科布车村 | 77.63万元/村 | 77.63 | 省级 | 77.63 | 解决300人饮水安全水源紧缺困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 红石林镇人民政府 | 完成
137 | 红石林镇老司岩村饮水安全巩固提升工程 | 水池30方1个，水池50方1个，铺设输配水管道5000米。 | 红石林镇 | 红石林村 | 16万元/村 | 16 | 省级 | 16 | 完成70人饮水安全巩固提质改造 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
138 | 高峰镇农村供水工程维护项目 | 管网消毒、更新、养护30000米 | 高峰镇 | 各村 | 14万元全镇 | 14 | 省级 | 14 | 完善农村基础设施，解决65贫困户饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 高峰镇人民政府 | 完成
139 | 高峰镇岩排溪村枫溪组饮水安全巩固提升工程 | 整修水井1口，铺设水管800米 | 高峰镇 | 岩排溪村 | 10万元/村 | 10 | 省级 | 10 | 完成80人饮水安全巩固提质改造 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
140 | 高峰镇三坪村麻坪组饮水安全巩固提升工程 | 新建水源池1个、清水池30方1个、铺设水管8400m | 高峰镇 | 三坪村 | 45万元/村 | 45 | 省级 | 45 | 完成200人饮水安全巩固提质改造 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
141 | 淘金村村饮水安全提升巩固工程 | 新建水源池1个，电排设施一套，输水主管水管1200米 | 高峰镇 | 淘金村 | 30万元/村 | 30 | 省级 | 30 | 完成125户383人饮水安全巩固提质改造 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
142 | 李家洞村徐家岭组饮水安全巩固提升工程 | 新建水源池2个，清水池2个，输配水管网18700米 | 高峰镇 | 李家洞村 | 55万元/村 | 55 | 省级 | 55 | 完成88户465人饮水安全巩固提质改造 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
143 | 高峰镇李家洞村中柱岭组饮水安全巩固提升工程 | 新建水源池1个，20立方清水池1座，输配水管6km及消毒设施等附属工程 | 高峰镇 | 李家洞村 | 45万元/村 | 45 | 省级 | 45 | 改善160人生产生活条件，提升群众满意度 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
144 | 高峰镇镇溪村镇溪组饮水安全巩固提升工程 | 新建水源池1个，水池20方，输配水管网6500米 | 高峰镇 | 镇溪村 | 25万元/村 | 25 | 省级 | 25 | 完成22户185人饮水安全巩固提质改造 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
145 | 高峰镇岩坨村饮水安全巩固提升工程 | 新建水源池1个，输水主管3000m，进户管2000m、电排设备一套 | 高峰镇 | 岩坨村 | 35万元/村 | 35 | 省级 | 35 | 完成100人饮水安全巩固提质改造 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
146 | 岩头寨蒿根坪村饮水安全巩固提升工程 | 新拦水坝1处，水源池1个、铺设输水管道9500米 | 岩头寨镇 | 蒿根坪村 | 60万元/村 | 60 | 省级 | 60 | 完成200人饮水安全巩固提质改造 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
147 | 岩头寨镇农村供水工程维护项目 | 管网消毒、更新、养护20000米 | 岩头寨镇 | 各村 | 21.5万元全镇 | 21.5 | 省级 | 21.5 | 完善农村基础设施，解决91贫困户饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 岩头寨镇人民政府 | 完成
148 | 古丈县岩头寨镇鲇溪村引水工程 | 新建水源池4座，铺设管道5km,新建200方水池1座 | 岩头寨镇 | 鲇溪村 | 93.53万元/村 | 93.53 | 省级 | 93.53 | 完成350人饮水安全巩固提质改造 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
149 | 岩头寨竹山村饮水安全巩固提升工程 | 水源池1个、机电设备1处，铺设输水管道1500米 | 岩头寨镇 | 竹山村 | 55万元/村 | 55 | 省级 | 55 | 完成200人饮水安全巩固提质改造 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
150 | 山枣村饮水安全巩固提升工程 | 水源池1座，输水管32，1600m,配水管40，50米，进户管2000米，水表20套 | 岩头寨镇 | 山枣村 | 17.5万元/村 | 17.5 | 省级 | 17.5 | 完成100人饮水安全提升改造 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
151 | 曹家村饮水安全巩固提升工程 | 新建水源池、清水池各2座，新建提水设施2套、输配水管网7.5千米 | 坪坝镇 | 曹家村 | 60万元/村 | 60 | 省级 | 60 | 完成230户农户实现饮水安全巩固提升 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
152 | 九龙村饮水安全巩固提升工程 | 新建水源池1座，及输水管道2000m | 默戎镇 | 九龙村 | 35万元/村 | 35 | 省级 | 35 | 解决65户贫困户饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
153 | 坪坝镇曹家村饮水安全巩固提升工程 | 100方水池1个，输配水管网6000m | 坪坝镇 | 曹家村 | 40.3万元/村 | 40.3 | 省级 | 40.3 | 完成220人饮水安全巩固提质改造 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
154 | 古阳镇栖凤湖村饮水安全巩固提升工程 | 新拦水坝3处，水源池3个、清水池2个、铺设输水管道15500米 | 古阳镇 | 栖凤湖村 | 59万元/村 | 59 | 省级 | 59 | 完成230人饮水安全巩固提质改造 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
155 | 古阳镇罗依溪村饮水安全巩固提升工程 | 新建水源池1个，水池20方，输配水管网5000米 | 古阳镇 | 罗依溪村 | 25万元/村 | 25 | 省级 | 25 | 完成210人饮水安全巩固提质改造 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
156 | 古阳镇蔡家村饮水安全巩固提升工程 | 新建水源池2个、水池1个、铺设水管3400m | 古阳镇 | 蔡家村 | 12万元/村 | 12 | 省级 | 12 | 完成180人饮水安全巩固提质改造 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
157 | 古阳村柑子坪组碉山600T水池工程 | 新修水池一座600立方米 | 古阳镇 | 柑子坪村 | 45万元/村 | 45 | 省级 | 45 | 帮助297户1046名农户改善生活条件，提高贫困户满意度 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 发展和改革局 | 发展和改革局 | 完成
158 | 古阳村柑子坪组碉山供水管网工程 | 新修供水管网1200米 | 古阳镇 | 柑子坪村 | 55.37万元/村 | 55.37 | 省级 | 55.37 | 帮助297户1046名农户改善生活条件，提高贫困户满意度 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 发展和改革局 | 发展和改革局 | 完成
159 | 洞溪村防洪沟建设 | 新修上停车场至屋下河5000米防洪沟 | 岩头寨镇 | 洞溪村 | 50万元/村 | 50 | 省级 | 50 | 改善430人生产生活条件 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
160 | 古阳镇石碧村饮水安全巩固提升工程 | 新修拦水坝1处，水源池1个、铺设输配水管道23560米 | 古阳镇 | 石碧村 | 73万元/村 | 73 | 省级 | 73 | 完善农村基础设施，巩固提升83户人饮水安全 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
161 | 古阳镇天桥山村饮水安全巩固提升工程 | 新建水源池4座，铺设管道5km,新建200方水池1座 | 古阳镇 | 天桥山村 | 59万元/村 | 59 | 省级 | 59 | 完成320人饮水安全巩固提质改造 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
162 | 丫角山村排丘坪渠道新建工程 | 新建渠道1300米、引水坝1座 | 古阳镇 | 丫角山村 | 29.19万元/村 | 29.19 | 省级 | 29.19 | 新增恢复灌溉面积160亩 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
163 | 丫角山村毛坪渠道新建工程 | 新建渠道3100米 | 古阳镇 | 丫角山村 | 49.57万元/村 | 49.57 | 省级 | 49.57 | 新增恢复灌溉面积220亩 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
164 | 古阳镇长潭村防洪沟堤工程 | 修建防洪堤坝3860m | 古阳镇 | 长潭村 | 88万元/村 | 88 | 省级 | 88 | 完善贫困村水利设施，保护26户130人生命财产安全 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
165 | 古阳镇河蓬村饮水安全巩固提升工程 | 新建输配水管网8000米，消毒设施1套 | 古阳镇 | 河蓬村 | 40万元/村 | 40 | 省级 | 40 | 完成260人饮水安全巩固提质改造 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
166 | 新建窝瓢村江西寨防洪堤建设工程 | 新修防洪堤208米 | 坪坝镇 | 窝瓢村 | 22.61万元/村 | 22.61 | 省级 | 22.61 | 改善120亩稻田灌溉条件，提高群众满意度 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 坪坝镇人民政府 | 完成
167 | 杨家河饮水安全巩固提升工程 | 新修清水池1座提升管1000米，电排设备1套 | 断龙山镇 | 杨家河村 | 9.79万元/村 | 9.79 | 省级 | 9.79 | 完成150人饮水安全提质改造 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 断龙山镇人民政府 | 完成
168 | 断龙山镇龙王湖村饮水安全巩固提升工程 | 新建水源池2个、水池1个，电排设备1套，铺设输配水管道9800米 | 断龙山镇 | 龙王湖村 | 36万元/村 | 36 | 省级 | 36 | 完成160人饮水安全巩固提质改造 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
169 | 古阳镇河蓬村集中供水工程 | 管网改造10000米 | 古阳镇 | 河蓬村 | 56万元/村 | 56 | 省级 | 56 | 完成160人饮水安全巩固提质改造 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 水利局 | 水利局 | 完成
（二） | 农村公路安保小计 | / | / | / | / | 2161.33 | / | 2161.33 | / | / | / | / | /
170 | 古丈县C003线断龙至报吾烈公路安全生命防护工程 | 3.5km生命安全防护工程 | 断龙山镇 | 溪龙村 | 230元/米 | 39 | 省级 | 39 | 解决88户群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
171 | 古阳镇白洋溪河边桥新建工程 | 新建实心板梁桥1座 | 古阳镇 | 河蓬村 | 230元/米 | 48.79 | 省级 | 48.79 | 解决300人交通运输困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 | 完成
172 | 岩头寨镇梓木村公路安全生命防护工程 | 5.5km生命安全防护工程 | 岩头寨镇 | 梓木村 | 230元/米 | 130 | 省级 | 130 | 解决100人出行安全 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
173 | 古丈县C006线三岔路至小白公路安全生命防护工程 | 1.6km生命安全防护工程 | 断龙山镇 | 米多村 | 230元/米 | 19 | 省级 | 19 | 解决70户群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
174 | 古丈县高峰镇镇溪村公路安全生命防护工程 | 7.81km生命安全防护工程 | 高峰镇 | 镇溪村 | 230元/米 | 158.03 | 省级 | 158.03 | 解决120户群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
175 | 古丈县C046线鱼池至岩坳公路安全生命防护工程 | 2.4km生命安全防护工程 | 高峰镇 | 岩坳村 | 230元/米 | 19.5 | 省级 | 19.5 | 解决55户群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
176 | 古丈县高峰镇五马破槽至电站公路安全生命防护工程 | 8.543km生命安全防护工程 | 高峰镇 | 岩坳村 | 230元/米 | 190.78 | 省级 | 190.78 | 解决120户群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
177 | 古丈县高峰镇顶堂至长沙洞公路安全生命防护工程 | 5.4km生命安全防护工程 | 高峰镇 | 高望界村 | 230元/米 | 137.09 | 省级 | 137.09 | 解70户群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
178 | 古丈县Y024线安全生命防护工程 | 4.5km生命安全防护工程 | 岩头寨镇 | 洞溪村 | 230元/米 | 95 | 省级 | 95 | 帮助45户171人改善出行条件，提高贫困农户满意度 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
179 | 古丈县岩头寨镇千金村公路安全生命防护工程 | 5.45km生命安全防护工程 | 岩头寨镇 | 老寨村 | 230元/米 | 54.5 | 省级 | 54.5 | 解决56户群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
180 | 古丈县岩头寨镇婆婆坟至李子铺公路安全生命防护工程 | 1.9Km生命安全防护工程 | 岩头寨镇 | 崩山村 | 230元/米 | 42.38 | 省级 | 42.38 | 解决120户群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
181 | 古丈县岩头寨镇巩寨村公路安全生命防护工程 | 4.92km生命安全防护工程 | 岩头寨镇 | 野竹村 | 230元/米 | 107 | 省级 | 107 | 解决120户群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
182 | 古丈县岩头寨镇磨刀村公路安全生命防护工程 | 7.56公里生命安全防护工程 | 岩头寨镇 | 磨刀岩村 | 230元/米 | 143.97 | 省级 | 143.97 | 解决130户群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
183 | 古丈县岩头寨镇枞树村公路安全生命防护工程 | 8.01km生命安全防护工程 | 岩头寨镇 | 枞树村 | 230元/米 | 156.93 | 省级 | 156.93 | 解决145户群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
184 | 古丈县坪坝镇叭喇至上阿拉安全生命防护工程 | 3.12km安全生命防护工程 | 坪坝镇 | 叭喇村 | 230元/米 | 71.17 | 省级 | 71.17 | 解决220户群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
185 | 古丈县坪坝镇叭喇村公路安全生命防护工程 | 5.91km生命安全防护工程 | 坪坝镇 | 叭喇村 | 230元/米 | 72.11 | 省级 | 72.11 | 解决218户群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
186 | 古丈县Y027线官坪至麻坪公路安全生命防护工程 | 16.19km生命安全防护工程 | 古阳镇 | 河蓬村 | 230元/米 | 95 | 省级 | 95 | 解决280户群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
187 | 古丈县古阳镇蔡家村至竹坪村公路安全生命防护工程 | 1km生命安全防护工程 | 古阳镇 | 蔡家村 | 230元/米 | 21.21 | 省级 | 21.21 | 解决120户群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
188 | 古丈县古阳镇宋家村公路安全生命防护工程 | 2.44km生命安全防护工程 | 古阳镇 | 宋家村 | 230元/米 | 36.25 | 省级 | 36.25 | 解决190户群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
189 | 古丈县古阳镇田麻村至茶坪村公路安全生命防护工程 | 1.962km生命安全防护工程 | 古阳镇 | 柑子坪村 | 230元/米 | 42.3 | 省级 | 42.3 | 解决232户群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
190 | 古阳镇两河口至白岩公路安全生命防护工程 | 2公里安全生命防护工程 | 古阳镇 | 天桥山村 | 230元/米 | 16.8 | 省级 | 16.8 | 解决120户群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
191 | 古丈县古阳河水库沿河水利安全生命防护工程 | 5000米生命安全防护设施建设 | 古阳镇 | 太坪村 | 230元/米 | 74.97 | 省级 | 74.97 | 扶持52户230人改善出行安全 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
192 | 高峰镇李家洞村至陈家公路水毁整修工程 | 581.25m3浆砌片石护墙、一道2×2梁涵6m | 高峰镇 | 李家洞村 | 12.19万元/村 | 12.19 | 省级 | 12.19 | 解决120户群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
193 | 高峰镇岩坳至岩头寨崩山水毁工程 | 完成砼护墙669924㎡，边坡喷漆139946.4㎡，整修路面51321㎡，填方32548.2㎡ | 高峰镇 | 岩坳村 | 92.38万元/村 | 92.38 | 省级 | 92.38 | 扶持127户530人改善出行安全困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
194 | 高峰镇田麻至高峰公路水毁整修工程 | 1375m3浆砌片石护墙、10400m3清理塌方 | 高峰镇 | 岩坨村 | 44.98万元/村 | 44.98 | 省级 | 44.98 | 解决50户群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
195 | 岩头寨镇磨子村水毁公路整修项目 | 路面整修3公里，清理垮方2处，堡坎一处，涵洞2处 | 岩头寨镇 | 磨子村 | 11万元/村 | 11 | 省级 | 11 | 扶持127户530人改善出行安全困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 公路建设养护中心 | 岩头寨镇人民政府 | 完成
196 | 岩头寨镇崩山村水毁公路整修项目 | 公里整修8公里 | 岩头寨镇 | 崩山村 | 11万元/村 | 11 | 省级 | 11 | 扶持89户382人改善出行安全困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 公路建设养护中心 | 岩头寨镇人民政府 | 完成
197 | 坪坝镇鸡公山至通口桥公路水毁整修工程 | 清基3300m3，浆砌块片石护墙2019m3，借土填方3330m3，砼路面684㎡，40×40水沟80m，φ60涵洞8m防撞墙74m，清除旧路面240㎡ | 坪坝镇 | 对冲村 | 189万元/村 | 189 | 省级 | 189 | 扶持180户656人改善出行安全困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
198 | 古阳镇三道河至田麻公路水毁整修工程 | 294m3浆砌片石护墙 | 古阳镇 | 柑子坪村 | 29万元/村 | 29 | 省级 | 29 | 扶持80户356人改善出行安全困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
（三） | 村间人行道路小计 | / | / | / | / | 833.2845 | / | 833.2845 | / | / | / | / | /
199 | 古丈县断龙山镇溪龙村人行道硬化工程 | 人行道硬化1105米 | 断龙山镇 | 溪龙村 | 11万元/公里 | 12.67 | 中央 | 12.67 | 改善230贫困户生产生活条件 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
200 | 古丈县断龙山镇龙王湖村人行道硬化工程 | 人行道硬化1330米 | 断龙山镇 | 龙王湖村 | 11万元/公里 | 14.19 | 中央 | 14.19 | 完善贫困村基础设施，改善385人贫困户出行困难问题 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
201 | 村间人行道硬化工程 | 硬化人行道2692米 | 高峰镇 | 葫芦坪村 | 5万元/公里 | 12.26 | 中央 | 12.26 | 改善230贫困户生产生活条件 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
202 | 岩头寨镇崩山村级人行道硬化工程 | 崩山村二组人行道路硬化建设长1102米，宽1米，厚10公分，单价：110元 | 岩头寨镇 | 崩山村 | 11万元/公里 | 12.12 | 中央 | 12.12 | 改善220人生产生活条件 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 岩头寨镇人民政府 | 完成
203 | 野竹村下芭蕉人行桥建设项目 | 新修人行桥1座 | 岩头寨镇 | 野竹村 | 5万元/座 | 5 | 中央 | 5 | 解决160名群众行路困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 岩头寨镇人民政府 | 完成
204 | 村间人行道硬化工程 | 硬化人行道4697米 | 岩头寨镇 | 磨刀岩村 | 11.2万元/公里 | 51.53 | 中央 | 51.53 | 完善贫困村基础设施，改善54贫困户出行困难问题 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
205 | 村间人行道硬化工程 | 硬化人行道2819米 | 岩头寨镇 | 枞树村 | 12万元/公里 | 34.16 | 中央 | 34.16 | 完善贫困村基础设施，改善67贫困户出行困难问题 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
206 | 古丈县坪坝镇旦武村人行道硬化工程 | 硬化713米 | 坪坝镇 | 对冲村 | 18万元/公里 | 13.59 | 中央 | 13.59 | 改善280人改善生活条件，提高群众满意度 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
207 | 古丈县古阳镇大龙村人行道硬化工程 | 硬化350米 | 古阳镇 | 大龙村 | 10万元/公里 | 3.45 | 中央 | 3.45 | 带动30名群众改善生活条件 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
208 | 古丈县古阳镇会溪村人行道硬化工程 | 硬化736米 | 古阳镇 | 会溪村 | 15.7万元/公里 | 6.2936 | 中央 | 6.2936 | 改善40名群众生产生活条件 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
209 | 古丈县古阳镇且茶村人行道硬化工程 | 硬化824米 | 古阳镇 | 且茶村 | 10万元/公里 | 4.6735 | 中央 | 4.6735 | 带动200名群众改善生产生活条件 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
210 | 古丈县古阳镇罗依溪村人行道硬化工程 | 硬化1020米 | 古阳镇 | 罗依溪村 | 0.98万元/公里 | 6.5428 | 中央 | 6.5428 | 带动350名群众改善生产生活条件 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
211 | 古丈县古阳镇江洋溪村人行道硬化工程 | 人行道硬化1526米 | 古阳镇 | 江洋溪村 | 15.33万元/公里 | 22.89 | 中央 | 22.89 | 完善贫困村基础设施，改善242贫困户出行困难问题 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
212 | 古丈县古阳镇溪流墨村人行道硬化工程 | 硬化1919米 | 古阳镇 | 溪流墨村 | 10万元/公里 | 17.9185 | 中央 | 17.9185 | 改善340名群众生活条件 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
213 | 古丈县古阳镇排茹村人行道硬化工程 | 硬化1830米 | 古阳镇 | 排茹村 | 11.66万元/公里 | 21.53 | 中央 | 21.53 | 改善270名群众生活条件 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
214 | 古丈县古阳镇蔡家村人行道硬化工程 | 硬化3939米 | 古阳镇 | 蔡家村 | 10.1万元/亩 | 37.6224 | 中央 | 37.6224 | 改善430名群众生活条件 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
215 | 古丈县古阳镇官坝村人行道硬化工程 | 硬化3115米 | 古阳镇 | 官坝村 | 16万元/公里 | 48.59 | 中央 | 48.59 | 改善470名群众生活条件 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
216 | 古丈县古阳镇长潭村人行道硬化工程 | 硬化330米 | 古阳镇 | 长潭村 | 15.33万元/公里 | 4.64 | 中央 | 4.64 | 改善30名群众生活条件 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
217 | 古阳镇长潭村生产专用人行通道工程 | 1.63公里工作道新修及硬化，改善62户生产生活条件 | 古阳镇 | 长潭村 | 440万元/村 | 440 | 中央 | 440 | 改善62户生产生活条件 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
218 | 古丈县古阳镇南山村人行道硬化工程 | 硬化55米 | 古阳镇 | 南山村 | 11.81万元/公里 | 0.65 | 中央 | 0.65 | 改善15名群众生活条件 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
219 | 古丈县古阳镇高坳村人行道硬化工程 | 硬化1000米 | 古阳镇 | 高坳村 | 18.73万元/公里 | 18.73 | 中央 | 18.73 | 改善180名群众生活条件 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
220 | 古丈县古阳镇古阳村人行道硬化工程 | 硬化1725米 | 古阳镇 | 古阳村 | 1.1万元/公里 | 10.7537 | 中央 | 10.7537 | 改善210名群众生活条件 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
221 | 古丈县古阳镇天桥山村人行道硬化工程 | 硬化1442米 | 古阳镇 | 天桥山村 | 18.02万元/公里 | 25.23 | 中央 | 25.23 | 改善140名群众生活条件 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
222 | 古丈县古阳镇太坪村人行道硬化工程 | 硬化580米 | 古阳镇 | 太坪村 | 14.22万元/公里 | 8.25 | 中央 | 8.25 | 改善60名群众生活条件 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成
（四） | 农村道路小计 | / | / | / | / | 6977.74 | / | 6977.74 | / | / | / | / | /
223 | 大岩板-细塔河公路建设工程 | 新修通组公路1.85公里 | 断龙山镇 | 细塔村 | 37.01万元/公里 | 68.47 | 中央 | 68.47 | 解决26户201人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
224 | 岩头寨镇岩头寨村银坪小桥至彭选文屋通组公路建设 | 建设公路长3公里 | 岩头寨镇 | 岩头寨村 | 66万元/公里 | 198 | 省级 | 198 | 解决300人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
225 | 高峰镇陈家至淘金公路窄路加宽工程 | 11公里窄路加宽 | 高峰镇 | 陈家村 | 2.2万元/公里 | 24.7 | 省级 | 24.7 | 解决500户3000人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
226 | 拱桥-太白-铺上公路建设工程 | 新建及硬化3公里 | 断龙山镇 | 细塔村 | 51.66万元/公里 | 155 | 中央 | 155 | 解决76户322人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
227 | 细塔村部-大岩板-铺上通组公路 | 硬化4.5公里 | 断龙山镇 | 细塔村 | 28.54万元/公里 | 128.44 | 中央 | 128.44 | 解决89户351人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
228 | 李根云坳田-茶叶坡 | 2.235公里自然村公路硬化 | 断龙山镇 | 杨家河村 | 27.85万元/公里 | 62.25 | 中央 | 62.25 | 解决50户202人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
229 | 幸福坪至罗洞通组公路硬化工程 | 整修硬化2.5公里 | 断龙山镇 | 溪龙村 | 61.2万元/公里 | 153 | 中央 | 153 | 解决80户300人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
230 | 龙王湖村通组公路硬化工程 | 硬化王一、啊老、原土通组公路1100米 | 断龙山镇 | 龙王湖村 | 48.9万元/公里 | 53.8 | 中央 | 53.8 | 解决15户70人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
231 | 田家草-田家湾-蒋家寨-树栖科-田家 | 4.55公里自然村公路硬化 | 断龙山镇 | 坐苦坝村 | 26.88万元/公里 | 122.33 | 中央 | 122.33 | 解决60户305人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
232 | 尚家-向家罗枯公路路基整修工程 | 长2.863公里，宽4.5米 | 断龙山镇 | 尚家村 | 2万元/公里 | 5 | 中央 | 5 | 解决92贫困群众出行难问题，改善落后交通状况 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
233 | 老司岩-马落公路路基整修工程 | 长1.401公里，宽4.5米 | 红石林镇 | 红石林村 | 5万元/公里 | 12 | 中央 | 12 | 解决62贫困群众出行难问题，改善落后交通状况 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
234 | 红石林镇三百洞码头安防与路面工程整修 | 500米安防及路面整修 | 红石林镇 | 红石林村 | 28万元/村 | 28 | 中央 | 28 | 解决60户253人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
235 | 马达坪-泽禾溪公路硬化 | 5.5公里自然村公路硬化 | 红石林镇 | 团结村 | 23.5万元/村 | 129.29 | 中央 | 129.29 | 解决260出行及运输困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
236 | 干打坪-罗依溪治公路建设 | 3.74公里公路新建 | 红石林镇 | 坐龙峡村 | 12.03万元/村 | 45 | 中央 | 45 | 解决65户259人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
237 | 大绕-牙其 | 0.553公里自然村公路硬化 | 红石林镇 | 马达坪村 | 52万元/公里 | 26.9 | 中央 | 26.9 | 帮助40户190人改善出行条件，提高贫困农户满意度 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
238 | 大绕-牙其公路建设工程 | 1.2公里公路新修及硬化 | 红石林镇 | 马达坪村 | 41万元/公里 | 50 | 中央 | 50 | 解决62户263人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
239 | 下布尺河里-软热 | 3.611公里自然村公路硬化 | 红石林镇 | 白果树村 | 27.5万元/公里 | 99.26 | 中央 | 99.26 | 解决54贫困群众出行难问题，改善落后交通状况 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
240 | 下里朝-上坝公路建设工程 | 新修公路1公里，宽4.5米 | 红石林镇 | 白果树村 | 22万元/公里 | 22 | 中央 | 22 | 解决45户180人出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
241 | 下布尺村部-八坪岩公路路基整修工程 | 长1.718公里，宽4.5米 | 红石林镇 | 白果树村 | 10万元/公里 | 17.18 | 中央 | 17.18 | 解决60户253人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
242 | 科布车学校-松早公路建设工程 | 1.4公里路基整修 | 红石林镇 | 科布车村 | 1.1万元/公里 | 15 | 中央 | 15 | 解决45户144人运输困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
243 | 科布车村村组公路建设项目 | 硬化村组公路250米，新修通组公路1.2公里 | 红石林镇 | 科布车村 | 20万元/公里 | 24.26 | 中央 | 24.26 | 扶持28户农户解决运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 红石林镇人民政府 | 完成
244 | 科布车村通组公路新建及硬化 | 新修1公里，硬化3公里 | 红石林镇 | 科布车村 | 34万元/公里 | 135 | 中央 | 135 | 改善95贫困户生产生活条件，夯实农业生产基础 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
245 | 业从报-小寨公路窄路加宽工程 | 长0.688公里，宽4.5米 | 红石林镇 | 科布车村 | 16万元/公里 | 10 | 中央 | 10 | 解决28户贫困群众出行难 问题，改善落后交通状况 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
246 | 古丈县红石林镇先锋村(卡讨至彭家寨)公路新修工程 | 1.254公里公路硬化 | 红石林镇 | 先锋村 | 30万元/公里 | 38 | 中央 | 38 | 帮助30户160人改善出行条件，提高贫困农户满意度 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
247 | 高峰镇凉水村新修公路工程 | 新修2.6公里 | 高峰镇 | 凉水村 | 15.38万元/公里 | 40 | 中央 | 40 | 扶持贫困户190人、改善了生产、生活设施 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
248 | 陈家村南竹界、牛屎坡、白岩潭、龙湾、陈家、向家通组公路硬化工程 | 0.711公里公路硬化 | 高峰镇 | 陈家村 | 50万元 | 35 | 中央 | 35 | 解决60户253人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
249 | 李家洞村级道路硬化及挡土墙工程 | 硬化道路100米， 挡墙100米 | 高峰镇 | 李家洞村 | 3.4万元/村 | 48 | 省级 | 48 | 帮助20户82名农户改善生活条件，提高贫困农户满意度 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 发展和改革局 | 发展和改革局 | 完成
250 | 福田-巡家坪组公路路基整修工程 | 长1.808公里，宽4.5米 | 高峰镇 | 李家洞村 | 7万元/公里 | 12 | 省级 | 12 | 解决94户贫困群众出行难问题，改善落后交通状况 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
251 | 灵馆台-生岩界公路路基整修工程 | 长3.059公里，宽4.5米 | 高峰镇 | 李家洞村 | 4万元/公里 | 12 | 省级 | 12 | 解决74户贫困群众出行难问题，改善落后交通状况 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
252 | 李家洞至淘金黑岩包公路硬化 | 7.253公里公路硬化 | 高峰镇 | 李家洞村 | 37万元/公里 | 265 | 省级 | 265 | 解决712户2833人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
253 | 古丈县岩头寨镇筲箕田村至青岩坳公路窄路加宽工程 | 4.5公里窄路加宽 | 岩头寨镇 | 枞树村 | 9万元/公里 | 40 | 中央 | 40 | 解决275户1300人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 财投公司 | 完成
254 | 黑潭村口-张家冲 | 3.493公里自然村公路硬化 | 古阳镇 | 黑潭村 | 26.65万元/公里 | 93.11 | 中央 | 93.11 | 解决90贫困群众出行难问题，改善落后交通状况 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
255 | 新寨-对门寨公路建设工程 | 新修公路0.968公里，宽4.5米 | 坪坝镇 | 亚家村 | 29.04万元/村 | 29.04 | 中央 | 29.04 | 解决150户650人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
256 | 岩洞溪组通组公路新修及硬化工程 | 1.2公里公路硬化 | 高峰镇 | 岩坳村 | 41万元/公里 | 54 | 省级 | 54 | 解决102户758人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
257 | 古丈县高林至高峰公路整修工程 | 15.575km路面换板公路整修 | 高峰镇 | 高峰镇 | 231.3万元/村 | 231.3 | 省级 | 231.3 | 解决180户群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
258 | 葫芦坪村河堤及公路整修项目 | 公路包坎718立方米、56米排水沟建设，完成路面硬化等附属设施建设 | 高峰镇 | 葫芦坪村 | 0.08万元/立方米 | 60 | 省级 | 60 | 解决95户490人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
259 | 鱼儿溪-吴家坪公路硬化工程 | 1.2公里公路硬化 | 高峰镇 | 石门寨村 | 48.9万元/公里 | 56.4 | 省级 | 56.4 | 解决65户210人运输困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
260 | 岩坨通组公路窄加宽及保坎工程 | 1.5公里窄加宽及保坎 | 高峰镇 | 岩坨村 | 59万元/公里 | 85 | 省级 | 85 | 解决90户480人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
261 | 田马-茶坪（矮落界-小茶坪）公路硬化 | 3.1公里公路硬化，路面宽3.5米 | 高峰镇 | 岩坨村 | 20万元/公里 | 59 | 省级 | 59 | 解决90户480人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
262 | 松子厂-老司坪公路硬化工程 | 2.5公里公路硬化 | 高峰镇 | 高望界村 | 50万元/公里 | 125 | 省级 | 125 | 解决30户108人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
263 | 岩头寨镇沾潭公路硬化项目 | 岩头寨镇沾潭村村内公路硬化1200米 | 岩头寨镇 | 沾潭村 | 5万元/公里 | 6.08 | 省级 | 6.08 | 解决670人运输出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 岩头寨镇人民政府 | 完成
264 | 上洞溪-山羊洞 | 3.193公里自然村公路硬化 | 岩头寨镇 | 蒿根坪村 | 27.1万元/公里 | 81.85 | 省级 | 81.85 | 解决122户486人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
265 | 岩头寨镇蒿根坪村烂泥田-才狗庄下新建公路建设工程 | 2.898公里公路新建 | 岩头寨镇 | 蒿根坪村 | 9.7万元/公里 | 30 | 省级 | 30 | 解决130户523人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
266 | 岩头寨镇蒿根坪村丫施至棉花寨公路硬化微建设工程资金 | 2.885公里公路硬化 | 岩头寨镇 | 蒿根坪村 | 5万元/公里 | 13.34 | 省级 | 13.34 | 帮助45户170人改善出行条件，提高贫困农户满意度 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
267 | 岩头寨镇梓木村上洞溪组至梓木坪组公路硬化工程 | 硬化3.4公里 | 岩头寨镇 | 梓木村 | 12.64万元/公里 | 43 | 省级 | 43 | 解决82户398人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 岩头寨镇人民政府 | 完成
268 | 岩头寨镇鲇溪村苗儿潭-村部-上鲶溪新建公路建设工程 | 2公里公路新建 | 岩头寨镇 | 鲇溪村 | 90万元/公里 | 180 | 省级 | 180 | 解决242户1047人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
269 | 岩头寨镇鲇溪村崩岩山-老寨新建公路建设工程 | 6公里公路新建 | 岩头寨镇 | 鲇溪村 | 13.3万元/公里 | 80 | 省级 | 80 | 解决242户1047人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
270 | 吴家至丫施 | 6.497公里自然村公路硬化 | 岩头寨镇 | 岩咀村 | 28.03万元/公里 | 182.14 | 省级 | 182.14 | 解决140户758人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
271 | 芭蕉-竹寨公路硬化建设工程 | 2.185公里公路硬化 | 岩头寨镇 | 野竹村 | 5万元/公里 | 11.26 | 省级 | 11.26 | 解决40户170人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
272 | 白竹村岩山脚至高峰凉水村上报木组公路硬化工程 | 3.2公里公路硬化 | 岩头寨镇 | 白竹村 | 4万元/公里 | 12.88 | 省级 | 12.88 | 解决100户506人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
273 | 龚家山-照巧坳公路路基整修工程 | 长0.7公里，宽4.5米，水泥砼路面；桥梁1座，桥长30米，宽4.5米 | 岩头寨镇 | 白竹村 | 34.81万元/村 | 34.81 | 省级 | 34.81 | 解决42户180人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
274 | 白竹村公路整修 | 清理公路垮方1300平方米，公路开沟7600米，整修路面7600米，铺砂6700米 | 岩头寨镇 | 白竹村 | 15万元/村 | 15 | 省级 | 15 | 扶持110户480人改善出行安全困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 公路建设养护中心 | 岩头寨镇人民政府 | 完成
275 | 草籽溶坳田-沅陵县二酉乡芙冲溶村公路新修工程 | 新建及硬化1.5公里 | 岩头寨镇 | 竹山村 | 49.83万元/公里 | 149.5 | 省级 | 149.5 | 解决128户680人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
276 | 古丈县洞坪至山枣公路整修工程 | 13.2km路面换板公路整修 | 岩头寨镇 | 岩头寨镇 | 142.26万元/村 | 142.26 | 中央 | 142.26 | 扶持150户633人改善出行安全困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
277 | 火麻桥-雀儿潭 | 0.804公里自然村公路硬化 | 岩头寨镇 | 火麻村 | 27万元/公里 | 23.36 | 中央 | 23.36 | 解决88贫困群众出行难问题，改善落后交通状况 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
278 | 漆树界电站公路建设工程 | 长0.7公里，宽4.5米，水泥砼路面；桥梁1座，桥长30米，宽4.5米 | 岩头寨镇 | 山枣村 | 122.53万元/村 | 122.53 | 中央 | 122.53 | 解决135户600人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
279 | 山枣学校至漆树界公路硬化工程 | 2.466公里公路硬化 | 岩头寨镇 | 山枣村 | 52.37万元/村 | 129.16 | 中央 | 129.16 | 解决135户600人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
280 | 岩头寨镇枞树村水沟工程建设项目 | 整修排水设施400米 | 岩头寨镇 | 枞树村 | 11.5万元/村 | 11.5 | 中央 | 11.5 | 改善260人生产生活条件 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 住房与城乡建设局 | 岩头寨镇人民政府 | 完成
281 | 松柏坳叉路口-枞树坪村 | 1.116公里自然村公路硬化 | 岩头寨镇 | 枞树村 | 24.23万元/公里 | 27.05 | 中央 | 27.05 | 解决81贫困群众出行难问题，改善落后交通状况 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
282 | 板栗-椿木冲 | 0.534公里自然村公路硬化 | 坪坝镇 | 板栗村 | 12.7万元/村 | 12.78 | 中央 | 12.78 | 解决162户623人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
283 | 曹家-大寨公路硬化建设工程 | 0.322公里公路硬化 | 坪坝镇 | 曹家村 | 5万元/公里 | 9.34 | 中央 | 9.34 | 解决159户706人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
284 | 开店坳-火焰冲公路建设工程 | 新修及整修公路4.538公里 | 坪坝镇 | 对冲村 | 18.95万元/公里 | 86 | 中央 | 86 | 解决50户250人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
285 | 坪坝镇对冲村对冲组至排抽组公路硬化工程 | 6.286公里硬化 | 坪坝镇 | 对冲村 | 33.4万元/公里 | 210 | 中央 | 210 | 解决100户497人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 交通与运输管理局 | 坪坝镇人民政府 | 完成
286 | 坪坝镇溪口村桃花坪-大寨通组路建设 | 新修公路1.2公里，宽4.5米 | 坪坝镇 | 溪口村 | 30万元/公里 | 36 | 中央 | 36 | 解决40户210人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
287 | 人行桥新修 | 新修17米人行桥1座 | 坪坝镇 | 溪口村 | 22万元/村 | 22 | 中央 | 22 | 完善基础设施，解决200人出行问题 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 坪坝镇人民政府 | 完成
288 | 叭喇-梁家寨 | 1.712公里自然村公路硬化 | 坪坝镇 | 叭喇村 | 27.19万元/公里 | 46.56 | 中央 | 46.56 | 解决278户1121人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
289 | 默戎镇龙鼻至李家公路改造工程 | 4.5公里水泥路 | 默戎镇 | 其他 | 12.25万元/公里 | 55.14 | 中央 | 55.14 | 216户1200人改善运输条件，提高群众满意度 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
290 | 排布坪-筲箕弯公路建设工程 | 长0.687公里，宽4.5米，水泥砼路面 | 默戎镇 | 九龙村 | 27.48万元/村 | 27.48 | 中央 | 27.48 | 35户120人改善运输条件，提高群众满意度 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
291 | 默戎镇新窝村祖坟-狗脑山整修路基建设工程 | 5.096公里路基整修 | 默戎镇 | 新窝村 | 2万元/公里 | 12 | 中央 | 12 | 60户320人改善运输条件，提高群众满意度 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
292 | 四方坡-新窝公路建设工程 | 2.516公里公路新建 | 默戎镇 | 新窝村 | 30.08万元/公里 | 75.7 | 中央 | 75.7 | 40户205人改善运输条件，提高群众满意度 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
293 | 中潭溪-张家寨公路建设工程 | 新修公路0.446公里，宽4.5米 | 默戎镇 | 龙鼻嘴村 | 108万元/村 | 108 | 中央 | 108 | 30户165人解决运输条件，提高群众满意度 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
294 | 盘草村牛场至小花园道路硬化 | 盘草村牛场至小花园道路硬化，长1.1公里，宽5米 | 默戎镇 | 万岩村 | 74.54万元/公里 | 82 | 中央 | 82 | 420户2300人解决运输条件，提高群众满意度 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
295 | 万岩-对门河公路建设工程 | 新修公路0.675公里，宽4.5米 | 默戎镇 | 万岩村 | 62.7万元/村 | 62.7 | 中央 | 62.7 | 32户168人解决运输条件，提高群众满意度 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
296 | 中寨村公路工程硬化工程 | 完成档土墙、场地平整及硬化等2177米，9800平米 | 默戎镇 | 中寨村 | 76.92万元/公里 | 270 | 中央 | 270 | 帮助33户121名农户改善生活条件，提高贫困农户满意度 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 发展和改革局 | 发展和改革局 | 完成
297 | 舒家寨通组公路硬化工程 | 0.8公里整修及硬化 | 古阳镇 | 大龙村 | 50万元/村 | 50 | 中央 | 50 | 解决100户683人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
298 | 张家冲-下茅坡公路建设工程 | 新修公路1.115公里，宽4.5米 | 古阳镇 | 龙潭村 | 52万元/公里 | 60 | 省级 | 60 | 解决64贫困群众出行难问题，改善落后交通状况 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
299 | 且茶至大坝公路建设工程 | 新修公路7.846公里，宽4.5米 | 古阳镇 | 且茶村 | 25.76万元/公里 | 201 | 省级 | 201 | 解决112户775人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
300 | 新修且茶九组-撮溪-团包公路 | 3.622公里新建，路基6米 | 古阳镇 | 栖凤湖村 | 66.66万元/公里 | 240 | 省级 | 240 | 解决118户850人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
301 | 下河蓬函江-官坪枞树坪 | 4.35公里自然村公路硬化 | 古阳镇 | 官坪村 | 30.23万元/公里 | 130.85 | 省级 | 130.85 | 解决120户702人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
302 | 沙坪-雄溪 | 2.374公里自然村公路硬化 | 古阳镇 | 沙坪村 | 26.95万元/公里 | 62.56 | 省级 | 62.56 | 解决50户240人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
303 | 古阳镇溪流墨-烂桥新建公路建设工程 | 3公里公路新建 | 古阳镇 | 溪流墨村 | 5万元/公里 | 15 | 省级 | 15 | 解决35户160人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
304 | 板栗坡-上热家达路基整修工程 | 长1.443公里，宽4.5米 | 古阳镇 | 排茹村 | 28.5万元/公里 | 40 | 省级 | 40 | 解决85贫困群众出行难问题，改善落后交通状况 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
305 | 银坪-白岩坪路基整修工程 | 长2.532公里，宽4.5米 | 高峰镇 | 高望界村 | 80万元/公里 | 20 | 省级 | 20 | 解决51贫困群众出行难问题，改善落后交通状况 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
306 | 岩头寨镇岩咀村吴家-丫施整修路基建设工程 | 5.276公里路基整修 | 岩头寨镇 | 岩咀村 | 2万元/公里 | 10 | 省级 | 10 | 解决140户758人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
307 | 鸡棚公路硬化 | 硬化0.217公里 | 岩头寨镇 | 老寨村 | 5万元/公里 | 9 | 省级 | 9 | 解决30户贫困群众出行难 问题，改善落后交通状况 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
308 | 岩头寨镇老寨村林关至栋秋树工程 | 硬化0.15公里 | 岩头寨镇 | 老寨村 | 5万元/公里 | 9 | 省级 | 9 | 解决28户贫困群众出行难 问题，改善落后交通状况 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
309 | 默戎镇李家村排达至李家新建公路建设工程 | 建设里程0.546公里 | 默戎镇 | 李家村 | 45万元/村 | 45 | 中央 | 45 | 216户1200人解决运输条件，提高群众满意度 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
310 | 村组公路硬化工程 | 硬化龙颈坳等公路2.5公里 | 古阳镇 | 官坝村 | 36万元/公里 | 90 | 省级 | 90 | 解决22户128人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
311 | 坨腰寨-S229公路（长潭桥）整修工程 | 长3.4公里，宽4.5米 | 古阳镇 | 长潭村 | 11.76万元/公里 | 8 | 省级 | 8 | 解决97贫困群众出行难问题，改善落后交通状况 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
312 | 岩坳-坨腰寨公路建设新修整修工程 | 坨腰寨3.65公里公路新建及响水洞2.83公里路基整修 | 古阳镇 | 长潭村 | 212万元/村 | 212 | 省级 | 212 | 解决120户856人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
313 | 三道河挡墙工程 | 1300平米浆砌 | 古阳镇 | 柑子坪村 | 160万元/村 | 160 | 省级 | 160 | 解决420户群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 公路建设养护中心 | 公路建设养护中心 | 完成
314 | 高坳村村组公路建设项目 | 在一、六组通组公路新修措车道40个，回填土石方1千立方米 | 古阳镇 | 高坳村 | 0.27万元/个 | 10.8 | 省级 | 10.8 | 扶持176户农户解决运输、出行条件 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
315 | 茅坡泽信组公路新修工程 | 新修公路3公里 | 古阳镇 | 古阳村 | 26万元/公里 | 78 | 省级 | 78 | 解决25户102人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
316 | 古阳镇古阳村茅坡村部-大寨新建公路建设工程 | 1.3公里公路新建 | 古阳镇 | 古阳村 | 36.15万元/公里 | 47.85 | 省级 | 47.85 | 解决70户300人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
317 | 下潭溪人行桥重建工程（古丈县默戎镇潭溪便民二桥） | 长52米人行桥 | 默戎镇 | 龙鼻嘴村 | 30万元/村 | 30 | 中央 | 30 | 45户260人解决运输条件，提高群众满意度 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
318 | 古丈县古阳镇康家寨村古高公路至康家寨窄路加宽工程 | 5.3公里窄路加宽 | 古阳镇 | 栖凤湖村 | 5.1万元/公里 | 25.9 | 省级 | 25.9 | 解决70户350人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 财投公司 | 完成
319 | 古河公路(上溪坳)-乔子庄-沙木岭公路路基整修工程 | 长2.66公里，宽4.5米 | 古阳镇 | 柑子坪村 | 1.9万元/公里 | 5 | 省级 | 5 | 解决60贫困群众出行难问题，改善落后交通状况 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
320 | 榔木-鸡公山公路基整修工程 | 长3.646公里，宽4.5米 | 坪坝镇 | 对冲村 | 5万元/公里 | 20 | 中央 | 20 | 解决59贫困群众出行难问题，改善落后交通状况 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
321 | 白岩村公路（白岩河）-夯苦公路路基整修工程 | 长3.718公里，宽4.5米 | 古阳镇 | 天桥山村 | 2.7万元/公里 | 10 | 省级 | 10 | 解决86贫困群众出行难问题，改善落后交通状况 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
322 | 二岗至夯苦通组公路新修工程 | 新修公路2.5公里 | 古阳镇 | 天桥山村 | 15.2万元/公里 | 38 | 省级 | 38 | 解决56户256人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
323 | 报吾烈-田家洞 | 1.592公里自然村公路硬化 | 断龙山镇 | 田家洞村 | 22万元/公里 | 35.63 | 省级 | 35.63 | 解决60户253人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
324 | 开田坳至凉亭坳通组公路新修工程 | 新修公路2.6公里 | 古阳镇 | 天桥山村 | 13.46万元/公里 | 35 | 省级 | 35 | 解决70户350人运输及出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 交通与运输管理局 | 交通与运输管理局 | 完成
（五） | 危房改造小计 | / | / | / | / | 266.87 | / | 266.87 | / | / | / | / | /
325 | 断龙镇农村危房改造项目 | 完成300户贫困人员危房改造实现安居保障 | 断龙山镇 | 各村 | 2万元/户 | 98.49 | 省级 | 98.49 | 解决300名群众解决安居条件 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 住房与城乡建设局 | 断龙山镇人民政府 | 完成
326 | 岩头寨镇农村危房改造项目 | 完成55户贫困人员危房改造实现安居保障 | 岩头寨镇 | 各村 | 2万元/户 | 168.38 | 省级 | 168.38 | 解决55户贫困户安居条件 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 住房与城乡建设局 | 岩头寨镇人民政府 | 完成
三 | 其他合计 | / | / | / | / | 680 | / | 680 | / | / | / | / | /
327 | 雨露计划项目 | 职业学历教育补助2100人次 | 全县 | 全县 | 2500元/人/学期 | 540 | 中央 | 540 | 补助2500元/人/学期，顺利完成职业教育学习 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 扶贫开发办 | 扶贫开发办 | 完成
328 | 创业致富带头人培训 | 完成创业致富带头人培训60人次 | 全县 | 全县 | 40万元全县 | 40 | 中央 | 40 | 带动60个村产业发展，提高扶贫效益 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 扶贫开发办 | 扶贫开发办 | 完成
329 | 坪坝镇新冠防控公益性岗位补贴项目 | 疫情期间增加保洁员，保障6个组环境卫生 | 坪坝镇 | 叭喇村 | 500-4000元/人、年 | 5 | 省级 | 5 | 带动贫困户9人稳定就业，增加收入 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 美丽办 | 坪坝镇人民政府 | 完成
330 | 高峰镇新冠防控公益性岗位补贴项目 | 疫情期间增加保洁员，保障13个村环境卫生 | 高峰镇 | 各村 | 500-4000元/人、年 | 15 | 省级 | 15 | 带动贫困户25人稳定就业，增加收入 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 美丽办 | 高峰镇人民政府 | 完成
331 | 默戎镇新冠防控公益性岗位补贴项目 | 疫情期间增加保洁员，保障9个组环境卫生 | 默戎镇 | 九龙村 | 500-4000元/人、年 | 5 | 省级 | 5 | 带动贫困户9人稳定就业，增加收入 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 美丽办 | 默戎镇人民政府 | 完成
332 | 红石林镇新冠防控公益性岗位补贴项目 | 疫情期间增加保洁员，保障11个村环境卫生 | 红石林镇 | 各村 | 500-4000元/人、年 | 5 | 省级 | 5 | 带动贫困户9人稳定就业，增加收入 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 美丽办 | 红石林镇人民政府 | 完成
333 | 断龙山镇新冠防控公益性岗位补贴项目 | 疫情期间增加保洁员，保障11个村环境卫生 | 断龙山镇 | 各村 | 500-4000元/人、年 | 10 | 省级 | 10 | 带动贫困户17人，增加收入 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 美丽办 | 断龙山镇人民政府 | 完成
334 | 岩头寨镇新冠防控公益性岗位补贴项目 | 疫情期间增加保洁员，保障20个村环境卫生 | 岩头寨镇 | 各村 | 500-4000元/人、年 | 25 | 省级 | 25 | 保障贫困户47人稳定就业，增加收入 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 美丽办 | 岩头寨镇人民政府 | 完成
335 | 古阳镇新冠防控公益性岗位补贴项目 | 疫情期间增加保洁员，保障29个村环境卫生 | 古阳镇 | 各村 | 500-4000元/人、年 | 35 | 省级 | 35 | 带动贫困户33人稳定就业，增加收入 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 美丽办 | 古阳镇人民政府 | 完成